## Slide 1
ProjeQtOr ist eine Web Applikation für ein qualitätsgesichertes durchgängiges Projektmanagement.
ProjeQtOr wurde ursprünglich für IT-Projekte konzipiert, hat sich aber zwischenzeitlich auch für alle anderen Projektarten bewährt.
Das Ziel von ProjeQtOr ist es, in einem einzigen Tool alle Informationen über die Projekte zu sammeln und zu verwalten. Tatsächlich aber konzentrieren sich viele Projektmanagement Tools nur auf die Planung, eine viel zu restriktive Sichtweise. Keine Frage, die Planung ist eine wichtige Aktivität im Projektmanagement und mit ein Schlüssel zum Projekterfolg, aber eben nur ein Teil des Projektmanagements.
Projektmanager müssen alles vorhersehen, was passieren kann, Risiken messen, Aktions- und Mitigationspläne erstellen. Es ist auch wichtig alle Ereignisse, welche im Projekt passieren: Vorfälle, Bugs, Änderungsanforderungen, Support-Anfragen, ... zu dokumentieren und zu verfolgen. Auf diesem Gebiet ermöglicht ProjEQtOr die notwendige Transparenz auf allen Ebenen des Projektmanagements.
In unterlagerten Ebenen besteht die Projektverfolgung darin, alle Informationen zu sammeln und auf dem neuesten Stand zu halten. Dies umfasst das gesamte operative Team. In der Projektsteuerungsebene werden die Konsequenzen aus dem gesammelten Daten zusammengestellt, um Entscheidungen für die Erstellung von Aktionsplänen treffen zu können. So können die erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden, um die Projektziele zu erreichen.
Das Ziel von ProjeQtOr bleibt es, eine Unabhängigkeit von den verwendeten Projektmanagementmethoden zu schaffen
ProjekQtOr lässt sich deshalb unabhängig von der gewählten Methode anwenden.
Willkommen

## Slide 2
Funktionen (1/5)
Arbeit
Tickets: Für die Erfassung und Nachverfolgung kurzer Aktivitäten, wie Support oder Bugfixing.
Aktivitäten: Zur Planung und Nachverfolgung von Arbeitspaketen, im Projekt, Entwicklung.
Meilensteine: Zur Festlegung, Planung und Nachverfolgung von Meilensteinen.
Aktionen: Zur kompletten Beschreibung und Nachverfolgung von Aktionen, Status und Zuordnung der Verantwortung.
Hierarchisches Level-Management: Mittels Links von Aktivitäten, Tickets oder Meilensteinen zur Hauptaktivität.
Abhängigkeitsanagement: zwischen Aktivitäten, Meilensteine und Projekten für die Planung.
Zuweisung von Ressourcen zu Aktivitäten
Arbeitsaufwandsmanagement
Kosten Management
Definition der Arbeitsabläufe mit Statusanzeige
Linkmanagement, zwischen fast jedem Element (Aktivitäten, Karten, Dokumente, ...)
Nachverfolgung
Planungsfunktionalität auf einfache und verständliche Weise unter Berücksichtigung von Ressourcenkapazität, Ressourcenbeeinflussungsrate im Projekt und Ressourcenzuordnungsrate zur Aktivität.
Präsentation der Projektplanung, Aktivitäten, Meilensteine und deren Abhängigkeiten in der Gantt-Ansicht.
Ressourcen und Projektportfolio in der Gantt-Planungsansicht.
Arbeitsaufwand der Ressourcen.
Druckbare Berichte mit Grafiken und die Möglichkeit diese als PDF-Dateien zu exportieren.
Notes: 2
2
2

## Slide 3
Funktionen (2/5)
Finanzen
Individuell Kosten
Projektaufwand
Aufträge
Rechnungswesen, mit mehreren Abrechnungsarten, je nach Projekttyp
Definition von Leistungspreisen für Material und Aufwandsabrechnung
Risikomanagementplan
Risikoverfolgung mit vollständiger Beschreibung der Risiken und Kritikalität.
Problemverfolgung, um Projektprobleme zu verfolgen, wenn Risiken auftreten
Chancenmanagement
Link Management, zwischen Aktionen, Probleme und Risiken, oder einem anderen Element
Prüfprotokolle
Nachbereitung von Besprechungen durch Besprechungsprotokollen mit Zusammenfassung und Status; Organisation von regelmäßigen Besprechungen
Nachverfolgung von Entscheidungen, mit vollständiger Beschreibung und Verwaltung der Quelle
Fragenverwaltung zur Verfolgung der Kommunikation inklusive der Antworten
Link Management, zwischen Meetings und Entscheidungen und Fragen, oder jedes andere Element
Werkzeuge
Nachrichtenverwaltung in der Heute aktuell Anzeige, um mit den Benutzern zu kommunizieren
Importieren Sie Elemente (Tickets oder andere) per CSV- oder XLSX-Dateien
Anzeige von gesendeten E-Mails und gesendeten Warnungen
Notes: 3
3
3

## Slide 4
Funktionen (3/5)
Umgebung
Projektedefinition
Definition von Kunden und Kontakten
Ressourcendefinition, für Personen, die am Projekt arbeiten, zusammengefasst in Teams.
Benutzerdefinition, für Personen, die sich mit dem Tool verbinden.
Empfänger Definition für Abrechnungsinformationen
Definition der Produkte und Produktversionen
Kalenderdefinition zur Eingabe von Ruhe- und Feiertagen
Steuerung und Automatisierungen
Definition von Arbeitsabläufen mit Steuerung des Statuswechsels.
Automatische E-Mail-Generierung bei Statuswechsel und anderen Ereignissen (mit der Möglichkeit Bemerkungen hinzuzufügen, ....)
Vordefinition für Verspätungen von Tickets
Berechnung von Indikatoren, basierend auf Zielwerten (Termine, Arbeit, ....)
Automatische Warnungen basierend auf aktuellen Werten der Indikatoren
Sicherheit
Login-Verwaltung für eingeschränkten Zugriff
Zugriffsrechteverwaltung, basierend auf anpassbaren Profilen
Vollständige Profildefinition und Rechteverwaltung zum Lesen, Erstellen, Aktualisieren und Löschen
Management der Sichtbarkeit von Kosten und Arbeit je nach Profileinstellung
Geprüft gegen die gängigsten Sicherheitsbedrohungen
Notes: 4
4
4

## Slide 5
Funktionen (4/5)
Dokumenten-Management
Freie Definition von Verzeichnissen zur Ablage von Dokumenten
Dokumentenverwaltung, mit Versionierung, Funktion zum Hoch- und Herunterladen
Genehmigungsprozess für Dokumente
Anforderungs- & Testmanagement
Definition der Testfälle, einschließlich der Voraussetzungen und des erwarteten Ergebnisse
Definition der Testsitzungen, Auflistung der auszuführenden Testfälle mit Ergebnisstatus
Definition der Anforderungen, verknüpft mit Testfällen, mit Zusammenfassung der Testfallabdeckung
Parameter und Wertelisten
Jeder Parameter, jede Werteliste kann in den Systemeinstellungen geändert werden
Jedes Element ist mit einem Typ verknüpft, der Pflichtdaten oder ein Benutzeroberflächenverhalten fest legt.
Notes: 5
5
5

## Slide 6
Funktionen (5/5)
Andere
Tagesanzeige mit Übersichtsdaten zum Projekt, Liste der aktuell anstehenden Aufgaben und die Liste der nachzuprüfenden, die Tagesanzeige ist frei konfigurierbar und jeder Bericht kann in der Tagesanzeige angezeigt werden
Erweiterte Filterfunktionen mit Sortierfunktion
Verwaltungsfunktionalitäten
Globale Parameterverwaltung
Benutzerparameterverwaltung
Rückverfolgbarkeit jeder Aktualisierung von Elementen, indem die Änderungshistorie zu jedem Element angezeigt wird
Verschiedene wählbare Farbthemen
CSV-Export aller Listen
PDF-Export jedes druckbaren Berichts
Export der Planungsdaten XML-Format nach MS Project
Mehrsprachig
Notes: 6
6
6

## Slide 7
Technik (1/3)
Einfach zu verwenden
ProjeQtOr bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle
Reichhaltige Internetanwendung, die als Anwender Applikation im Web Browser läuft
Multi-Browser kompatibel (validiert für IE 7 bis 9, Firefox 3 bis 7, Chrome 5 bis 14 und Safari 9-11)
Benutzerfreundliche Schnittstelle Mit AJAX ist die Seitenaktualisierung immer auf den Zielbereich beschränkt, wodurch leere Seiten und Lücken vermieden werden Die Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass sie mit vielen üblichen Tools (wie z.B. Webmail) übereinstimmt: - Menü auf der linken Seite, - Daten auf der rechten Seite, - oben als Liste der Elemente, - unten als Detail für das ausgewählte Element
Die Möglichkeit des Zugriffs auf die Änderungshistorie wird für jeden Artikel angeboten
Die Verwaltung von Notizen ermöglicht es, Kommentare zu jedem Element anzuhängen
Zu den wichtigen Elementen kann jeweils eine Datei hinzugefügt werden
Mehrsprachig
Die erste Version von ProjeQtOr wurde von einem Anwender für den eigenen Gebrauch konzipiert und entwickelt. Beim Design wurde der ergonomische Schwerpunkt auf den täglichen Gebrauch gelegt.
Notes: 7
7
7

## Slide 8
Technik (2/3)
Einfach zu installieren
ProjeQtOr verwendet bekannte Technologien: PHP / MySQL (oder PostgreSql) / AJAX.
Beim Einrichtung wird die übliche drei schichtige Architektur verwendet: Apache, MySQL (oder PostgreSql) , PHP. Verwenden Sie einfach Ihre Lieblings-Paket: XAMPP, LAMP, WAMP, EasyPHP, Zend Server ...
Benötigte Versionen: - Apache: jede Version ab V2 oder höher, - MySQL: jede Version ab V5 oder höher, oder PostgreSql: jede Version ab V8.4, V9.1 oder höher - PHP: ab 5.2 oder höher
ProjeQtOr wurde auf Basis folgender Versionen entwickelt:
  Einfache PHP 2.0.0.0 [Apache V2.2.11, MySQL 5.1.30, PHP V5.2.8]
  Einfache PHP 5.3.8.1 [Apache V2.2.21, MySQL 5.5.16, PHP V5.3.8]
  Zend Server Community Edition 4.0.5 [Apache V2.2.12, MySQL 5.1.35, PHP V5.2.10]
  XAMPP 1.7.7 [Apache V2.2.21, MySQL 5.5.16, PHP V5.3.8]
Die automatische Versionsverwaltung erstellt beim ersten Lauf für jede neue Version ein Update der Datenbankstruktur
Für die Grundkonfiguration der internen Parameter gibt es eine Einrichtungsmaske (Datenbankzugriff, Defaultparameter,....).
Die meisten Parameter können über eigene Masken aktualisiert werden.
Notes: 8
8
8

## Slide 9
Technik (3/3)
Einfach zu parametrieren
Jeder Benutzerparameter, jede Werteliste kann über eine eigene Maske geändert werden
Es werden Standardparameter angeboten, die den üblichen Anforderungen entsprechen
Die Sprache, wird nach dem Gebietsschema vorgeschlagen, kann aber jederzeit vom Anwender editiert werden (Englisch, Französisch und Deutsch für die aktuelle Version)
Leicht anpassbar
Da ProjeQtOr unter der Open Source GPL-Lizenz angeboten wird, können Sie es jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen
ProjeQtOr wurde als Rahmenprogramm entwickelt, so dass es sehr einfach ist, ein Element hinzuzufügen, Daten hinzuzufügen oder die Anzeige für ein Element zu ändern
Einfach zu überwachen
Sitzungsverwaltung: Liste der offenen Sitzungen, Möglichkeit, eine Sitzung oder alle Sitzungen zu schließen.
Öffnen / Schließen der Anwendung für Wartungsarbeiten.
Notes: 9
9
9

## Slide 10
Voraussetzungen:
- HTTP-Server
- PHP-Server (5.2 oder höher)
- MySQL-Datenbank (5 oder höher) oder PostgreSQL-Datenbank (8.4 oder höher)
Beispielsweise können Sie versuchen, eine EasyPHP-Server einzurichten, einschließlich aller erforderlichen Elemente. Diese Einstellung wird jedoch nicht für Produktionszwecke empfohlen, sondern nur für Test- und Evaluierungszwecke.
Sie können auch einen ZEND-Server mit allen erforderlichen Elementen einrichten.
Diese Einstellung kann für Produktionszwecke verwendet werden.
Konfiguration:
- Entpacken Sie projeqtorVx.x.x.zip in ihr Web-Server-Verzeichnis
-Starten Sie die Anwendung in Ihrem bevorzugten Browser, mit http://IhrServer /projeqtor
Beachten:
- Beim ersten Start wird die Konfigurationsmaske angezeigt
- Um den Konfigurationsmaske erneut zu starten, löschen Sie einfach die Datei
"/tool/parametersLocation.php".
- Beim ersten Aufruf wird die Datenbank automatisch aktualisiert, dies kann einige Minuten
dauern.
Unterstützung:
- Sie können Unterstützung im Forum von ProjeQtOr anfordern:
Installation
http://www.projeqtor.org
Notes: 10
10
10
10

## Slide 11
Konfigurieren
  Wenn Sie zum ersten Mal anmelden, sollte bei normalem Prozessablauf:
    der Konfigurationsbildschirm angezeigt werden
    die Daten ihren Umgebungsbedingungen entsprechen
    Klicken Sie dann auf „OK“
    ein Kreisel wird angezeigt
    der Kreisel verschwindet und in diesem Moment sollte die Meldung mit einer Schaltfläche „Weiter“ unter der Schaltfläche „OK“ zu sehen sein
    klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“
    der Anmeldebildschirm erscheint
    Geben Sie das Standard-Login und Passwort ein: admin/admin und klicken auf "OK“
    der Kreisel wird angezeigt: dieser Schritt kann eine gewisse Zeit (ca. 1 Minute) dauern, weil die gesamte Datenbankstruktur erstellt wird
    der Kreisel verschwindet und eine kurze Meldung zeigt das Ergebnis der initiierten Datenbank an (Details dieses Schrittes werden in die Protokolldatei geschrieben)
    klicken Sie erneut auf „OK“ und Sie sind im System!
  Wenn all dies nicht funktioniert, versuchen Sie es mit dieser Lösung:
    Suchen Sie diese „/tool/parameters.php“ Datei
    Diese Datei mit eigenen Parametern manuell aktualisieren
    Erstellen Sie eine neue Datei: „/tool/parametersLocation.php“ enthält:
      <? Php $ parametersLocation = "parameters.php";
  Sie können /tool/parametrers.php verschieben, dann müssen Sie nur den vollständigen Weg in "/tool/parametersLocation.php" angeben.
  Vergewissern Sie sich, dass die Datei parameters.php außerhalb des Web-Zugriffsverzeichnis gespeichert ist, um die Sicherheit wegen gestohlener Informationen (z.B. Verbindungs-Login zu Ihrer Datenbank) nicht zu gefährden.
Notes: 11
11
11
11

## Slide 12
Parameter (1/5)
Bildbeschriftung | Beschreibung | Variablennamen
Datenbanktyp | Der Datenbanktyp. Mögliche Werte sind ‚mysql‘ oder ‚pgsql‘. | $ paramDbType
Datenbank-Host | MySql oder PostgreSql Servername (Standard ist 'localhost'). Wenn Ihre Datenbank nicht auf den Standard-Port reagiert, geben Sie hier einfach 'myServer:myPort' an. | $paramDbHost
Datenbank-Benutzer zu verbinden | Datenbank gültiger Benutzer (Standard ist ‚root‘). | $paramDbUser
Datenbank Passwort für den Benutzer | Datenbank-Passwort für den Benutzer. | $ paramDbPassword
Datenbankschemaname | Der Name der Datenbankinstanz (Standard ist 'projeqtor'). Die Datenbank wird automatisch erstellt, wenn sie nicht existiert. | $ paramDbName
Namen werden angezeigt | Der Name wird auf der Unterseite des Hauptbildschirms angezeigt. Jeder Wert ist möglich verbundene Datenbank zu identifizieren. | $ paramDbDisplayName
Datenbank-Präfix für die Tabellennamen | Prefix auf Tabellennamen. Es wird verwendet, um mehrere Instanzen unter demselben Schema zu speichern. Es kann auch leer gelassen werden. | $ paramDbPrefix
Felder, die in der Konfiguration ausgefüllt sind, werden in der Datei parameters.php gespeichert.
Hier ist das Mapping.
Seit V3.0 sind fast alle Parameter auf die Datenbank migriert und können über die Anzeige Globale Parameter aktualisiert werden. Nur die Datenbank-Konfiguration und die Debug-Log-Konfiguration werden in der Datei parameters.php belassen.
Notes: 12
12
12
12

## Slide 13
Parameter (2/5)
Bildbeschriftung | Beschreibung | Variablennamen
eMail-Adresse des Absenders | Die E-Mail-Adresse, die als Absender für die Mailing-Funktion verwendet wird. Es muss eine gültige E-Mail-Adresse sein. | $ paramMailSender
eMail-Adresse, an die Sie antworten können | Die E-Mail-Adresse, mit der die "Antwort auf" für die Mailing-Funktion definiert wurde. Es muss eine gültige E-Mail-Adresse sein. | $ paramMailReplyTo
eMail von Administrator | Die E-Mail-Adresse des Administrators. Sie erscheint bei Fehlermeldungen. Es sollte eine gültige E-Mail-Adresse sein. | $ paramAdminMail
SMTP-Server | Adresse des SMTP (Mail)-Servers. Kann leer gelassen werden (Standard ist 'localhost'). | $ paramMailSmtpServer [Neu in V1.2.0]
SMTP-Port | Port SMTP (Mail) Server zu kommunizieren (Standard ist '25') | $ paramMailSmtpPort [Neu in V1.2.0]
Sendmail Programmpfad | Pfad zum Programm, das zum Versenden von Mails verwendet wird. Nur beim versenden von Mails zu verwenden, oder wenn Sie nicht das Mail Standardprogramm "sendmail" verwendet wird. | $ paramMailSendmailPath [Neu in V1.2.0]
Seit V3.0 sind fast alle Parameter in die Datenbank migriert und können über das Menü globale Parameter aktualisiert werden. Nur die Datenbank-Konfiguration und die Debug-Log-Konfiguration werden in der Datei parameters.php belassen.
Notes: 13
13
13
13

## Slide 14
Parameter (3/5)
Bildbeschriftung | Beschreibung | Variablennamen
Das Standardpasswort für die Initialisierung | Standardwert zum Zurücksetzen des Benutzerkennworts. Jeder String ist als Standard-Passwort möglich (Standard ist'Projektor'). | $ paramDefaultPassword
Mindestlänge für das Passwort | Mindestlänge des akzeptierten neuen Passwort (Standardlänge 5). Jede ganze Zahl ist möglich, um ein langes Kennwort zu definieren. | $ paramPasswordMinLength
Als Standardgebietsschema wird i18n verwendet | Die Standardsprache wird gemäß der Internationalisierungsfunktionalität voreingestellt. Kann vom Benutzers in den Benutzerparametern überschrieben. Mögliche Werte sind ‚en‘ für Englisch oder ‚fr‘ für Französisch (Standard ist ‚en‘). Weitere Lokalisierungen werden mit den nächsten Versionen kommen. | $ paramDefaultLocale
Standard-Zeitzone | Standard-Zeitzone (die Standardeinstellung ist "Europa / Paris“). Liste der möglichen Werte finden Sie unter: http://us3.php.net/manual/en/timezones.php. | $ paramDefaultTimezone
Verwenden Sie den Überblendungsmodus für die Bildwiederherstellung. | Markierung, um anzuzeigen, dass die Bildschirme per Überblendung angezeigt werden, um ein Flackern zu vermeiden. Mögliche Werte sind 'true' oder 'false' (Standard ist 'true'). | $ paramFadeLoadingMode
Symbolgröße im Menübaum | Größe der Symbole in der Menüleiste (linke Seite). Mögliche Werte sind '16' für kleine Symbole '22' für mittlere Symbole '32' für große Symbole (Standard ist '22'). | $ paramIconSize
Das Standard-Farbthema, wird beim Einloggen vorgeschlagen. | Standard-Farbschema, das beim Anmelden vorgeschlagen wird. Mögliche Werte sind "blau", rot", grün", orange", grau", weiß" oder "willkürlich" (Standard ist "blau"). | $ Default [Neu in V1.3.0]
Seit V3.0 sind fast alle Parameter in die Datenbank übernommen worden und können über Globale Parameter aktualisiert werden. Nur die Datenbank-Konfiguration und die Debug-Log-Konfiguration werden in der Datei parameters.php belassen.
Notes: 14
14
14
14

## Slide 15
Parameter (4/5)
Bildbeschriftung | Beschreibung | Variablennamen
Verzeichnis zum Speichern von Anhängen | Das Verzeichnis, in dem die angehängten Dateien gespeichert werden kann ein beliebiges gültiges Verzeichnis sein. Der PHP-Server muss Schreibrechte auf diesem Verzeichnis haben. Wenn auf Leerstring gesetzt, wird die Anhängefunktion deaktiviert. Der Standardwert ist '.../files/attach/': Da er sich innerhalb der Webstruktur befindet, sollte er aus Sicherheitsgründen geändert werden. | $ paramAttachementDirectory
Max Dateigröße für Anhänge | Die maximale Dateigröße für angehängte Dateien. Die Größe ist in Bytes (1024 * 1024 * MB). Der Standardwert ist '2097152' = 1024 * 1024 * 2 = 2 MB. | $ paramAttachementMaxSize
Temp-Verzeichnis für Berichte | Verzeichnis zum Speichern von temporären Bildern für Berichte. Es kann ein beliebiges gültiges Verzeichnis in der Webstruktur sein (muss web-erreichbar sein). Der Standardwert ist './files/report/' und kann unverändert beibehalten werden. | $ paramReportTempDirectory [Neu in V1.4.0]
Speichergrenze für PDF | Setzt die maximale Speichergröße (in MB) für die PDF-Erzeugung. Standard in 512. | $ paramMemoryLimitForPDF [Neu in V1.6.1]
Protokolldateiname | Name der Protokolldateien, einschließlich Pfad. Kann ein beliebiger gültiger Dateiname sein. Der PHP-Server muss Schreibrechte auf diese Datei (oder zumindest auf das Verzeichnis) haben. Kann '${Datum}' enthalten, um 1 Datei pro Tag zu erhalten. Der Standardwert ist '../files/logs/projector_${date}.log': Da er sich innerhalb der Webstruktur befindet, sollte er aus Sicherheitsgründen geändert werden. | $ logFile
Protokollebene | Protokollierungsgrad, der für Debuggingzwecke verwendet wird.Mögliche Werte sind '4' für Skript-Tracing, '3' für Debug, '2' für allgemeinen Trace, '1' für Fehler-Trace, '0' für keine (Standardwert ist '2'). | $ logLevel
Seit V3.0 sind fast alle Parameter in die Datenbank übernommen worden und können über globale Parameter aktualisiert werden. Nur die Datenbankkonfiguration und die Debug-Log-Konfiguration wurden in der Datei parameters.php belassen.
Notes: 15
15
15
15

## Slide 16
Parameter (5/5)
Bildbeschriftung | Beschreibung | Variablennamen
Währung | Das Währungssymbol, das für die Kostenanzeige verwendet werden soll. Jedes Symbol und jeder Buchstabe ist möglich: '$', '€', '£', 'USD', 'EURO', 'GBP', .... Hinweis: Sie können eine Währung wie z.B. 'K€' verwenden, also wäre 1 Euro 0,001 K€. | $ Währung
Währungssymbol-position | Die Position des Währungssymbols Mögliche Werte sind ‚vor‘, ‚nach‘ oder ‚keine‘. | $ currencyPosition
Parameter Dateiname | Der Name der Datei, in der alle bisherigen Parameter gespeichert werden. Der Standardwert ist ‚../files/config/parameters.php‘: wie es in der Web-Struktur ist, es muss aber aus Sicherheitsgründen geändert werden. | Gespeichert als $ parametersLocation in parametersLocation.php Datei
Lassen Sie Login von Ldap | Definition, ob Verbindungen über das Ldap-Verzeichnis validiert werden können. Mögliche Werte sind 'true' ode ‘false'. Wenn der Wert auf true gesetzt wurde, kann der ProjeQtOr Benutzer von Ldap protokollieren. | $ paramLdap_allow_login [Neu in V1.8.0]
LDAP-Basis-DN | LDAP-Basis-DN. Zum Beispiel 'dc = mydomain, dc = com' | $ paramLdap_base_dn [Neu in V1.8.0]
LDAP-Host-Adresse | LDAP-Host-Adresse Server. D Die Standardeinstellung ist ‚Locahost‘. | $ paramLdap_host [Neu in V1.8.0]
lDAP-Port | LDAP-Anschluss. Der Standardwert ist ‚389‘. | $ paramLdap_port [Neu in V1.8.0]
ldap Version | LDAP Version. Mögliche Werte sind ‚2‘ oder ‚3‘. | $ paramLdap_version [Neu in V1.8.0]
LDAP-Benutzer suchen | DN des LDAP-Benutzers, der für die Suchfunktion verwendet wird. Zum Beispiel‚ cn = Manager dc = mydomain, dc = com“ | $ paramLdap_search_user [Neu in V1.8.0]
LDAP-Benutzerpasswort suchen | Passwort des LDAP-Benutzers, das für die Suchfunktion verwendet wird. | $ paramLdap_search_pass [Neu in V1.8.0]
lDAP-Filter | LDAP-Filter zum Auffinden des verwendeten Namens . Muss %USERNAME% enthalten, der durch den Login-Benutzernamen ersetzt wird. Zum Beispiel 'uid=%USERNAME%'. | $ paramLdap_user_filter [Neu in V1.8.0]
Notes: 16
16
16
16

## Slide 17
ProjeQtOr wird kontinuierlich weiterentwickelt um den Bedürfnissen der Anwender gerecht zu werden. Um eine neue Version zu installieren, entpacken Sie einfach die neue projectorriaVx.y.z.zip in das Webserver-Verzeichnis und verbinden Sie sich mit der Anwendung.
Datenbank-Aktualisierungen werden automatisch ausgelöst. Wenn das erledigt ist, zeigt eine Meldung die Übersicht der Aktualisierungen an (Anzahl der Fehler, falls vorhanden). Details zu den Aktualisierungen finden Sie in der Protokolldatei.
Einige neue Versionen können auch neue Parameter hinzufügen. Diese werden natürlich in den Konfigurationsbildschirm integriert. Wenn Sie eine dieser Versionen von einer bereits installierten installieren, werden automatisch neue Parameter am Ende der Datei "parameter.php" mit einem Standardwert eingefügt. Sie können diesen Wert dann in Ihrem Kontext aktualisieren, indem Sie die Datei ändern. In diesen Fällen wird eine Meldung angezeigt, dass neue Parameter auf dem Anmeldebildschirm kurz vor der Meldung "Aktualisierte Datenbank" hinzugefügt wurden.
  Achten Sie darauf, dass Sie beim Aktualisieren von einer Version kleiner als 1.1.0 den letzten Skriptabschluss (?>) in der Datei "parameters.php" vor dem Aktualisieren entfernen müssen.
  Es wird dringend empfohlen, Ihre Datenbank vor der Aktualisierung auf eine neue Version zu sichern, um die vorherige Version wieder herstellen zu können.
  Sie können zweimal aktualisieren (falls erforderlich): Aktualisieren Sie die Tabelle "parameter", setzen Sie den Wert der Zeile mit dem ParameterCode='dbVersion' auf die vorherige Versionsnummer zurück und verbinden Sie sich erneut. Wenn Sie dann feststellen, dass einige Menüpunkte verschwunden sind, suchen Sie einfach nach doppelten Einträgen in der Tabelle "Habilitation" (letzte Zeilen) und löschen Sie diese (dies sollte seit V1.5.0 nicht mehr vorkommen).
Installation einer neuen Version
Notes: 17
17
17
17

## Slide 18
Anmeldung
Die Anmeldung in ProjQtOr erfolgt über einen Standard-Login-Bildschirm: Benutzer müssen "Benutzername" und "Passwort" eingeben.
Beachten Sie, dass die Benutzer nur in dieser Anmeldemaske die Möglichkeit haben, ihr Passwort zu ändern.
Der Administrator kann die Kennwörter auf den Standardwert zurücksetzen (siehe Parameter).
Wenn ein Kennwort auf den Standardwert zurückgesetzt wurde, muss der Benutzer es bei der ersten Verbindung ändern.
Für die erste Verbindung zu einer neu installierten Version von ProjeQtOr verwenden Sie einfach das Standardkonto: "admin" / "admin”. Sie müssen dann zum Bildschirm "Benutzer" gehen, um neue Benutzer anzulegen.
  Vergessen Sie nicht, das Standardpasswort für den Benutzer "admin" zu ändern oder den Benutzer "admin" zu löschen.
  Denken Sie immer daran einen Benutzer mit "Admin"-Rechten anzulegen, um neue Benutzer anlegen und Profile ändern zu können.
Die Funktion „Erinnere mich" ermöglicht es dem Benutzer, sich automatisch wieder mit den aktuellen Zugangsdaten zu verbinden, ohne diesen Bildschirm aufzurufen.
Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm "Verbindung trennen", um zum Anmeldeformular zurückzukehren.
Notes: 18
18
18
18

## Slide 19
Die grafische Benutzeroberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt.
Die Teiler ermöglichen eine Größenänderung der zugehörigen Bereiche.
Logo
Navigation
Nachrichten Hyperlinks
Auflistung
Detail- anzeige
Info-Bar
Teiler
Teiler
Teiler
Schnellzugriffstasten
Grafische Benutzeroberfläche (1/10)
Online Handbuch
Notes: 19
19
19

## Slide 20
Ein Klick auf das Logo und das „Informations“ Pop-up wird angezeigt.
Nachrichtenbereich Im Nachrichtenbereich werden Informationen über die wichtigsten Aktionen angezeigt: Einfügen, Aktualisieren, Löschen. Der Zeitstempel zeigt an, wann die Aktion ausgeführt wurde. Dies ist nur ein temporärer Logging-Bereich. Die hier angezeigten Nachrichten werden nicht gespeichert.
Externe Verlinkungen Externe Verlinkungen zeigen Hyperlinks zu entfernten Webseiten an. Diese Links sind als Hyperlink-Anhänge in Projekten definiert. Diese Links beziehen sich auf die jeweiligen Projekte.
Klicken Sie auf den Rettungsring und das Online-Benutzerhandbuch wird angezeigt.
Diese Schaltfläche ermöglicht das Ein-/Ausblenden des Menüs (linker Teil) und den Umschaltmodus für Liste und Detail, sodass das ausgewählte Element im "Vollbildmodus" angezeigt wird. Dieser Bereich wird mit drei grünen Balken ein- und ausgeblendet.
Logo ersetzen: Das Logo logo.gif im Stammverzeichnis mit Ihrem eigenen logo.gif im Stammverzeichnis ersetzen
Grafische Benutzeroberfläche (2/10)
Notes: 20
20
20

## Slide 21
Menübereich
Der Menübereich wird als Baumansicht der erreichbaren Elemente vorgeschlagen.
Die dargestellten Elemente sind Benutzerabhängig einstellbar.
Mit einem klick auf die Gruppierung, lässt sie sich auf- und zuklappen.
Durch einen klick auf ein Element, wird der entsprechenden Bildschirm im Hauptbereich (rechte Seite des Bildschirms) angezeigt.
Die Größe der Symbole kann in den Benutzerparametern geändert werden.
Dokumentenverzeichnisse
Dokumentverzeichnisse ermöglichen den direkten Zugriff auf die im Verzeichnis enthaltenen Dokumente.
Dieses Symbol ermöglicht den direkten Zugriff auf die Verzeichnisverwaltung.
Grafische Benutzeroberfläche (3/10)
Notes: 21
21
21

## Slide 22
Wenn Sie neue Projekte erstellen oder Rechte ändern, sodass die Projektliste in der Combobox erscheinen soll, werden die Änderungen erst nach einem Ausloggen / Wiedereinloggen oder nach einer Aktualisierung der Projektliste angezeigt.
Das Projektkombinationsfeld erlaubt es, die Sichtbarkeit aller Objekte auf das dedizierte Projekt, einschließlich etwaiger Unterprojekte, zu beschränken.
Die Auswahl definiert auch das "Standard"-Projekt für neue Elemente.
Beispiel:
  Betrachten wir drei Projekte P1, P2 und P3, so ist P3 ein Teilprojekt von P1.
  Betrachten wir 3 Tickets T1 vom Projekt P1, T2 vom Projekt P2 und T3vom Projekt P3.
  Wählen Sie „Alle Projekte“  sehen Sie 3 Tickets
  Wählen Sie Projekt P1  sehen Sie Tickets T1 und T3
  Wählen Sie Projekt P2  sehen Sie Ticket T2
  Erstellen Sie neues Ticket  Standardprojekt ist P2
Die Navigationstasten ermöglichen den Zugriff auf vorherige und nächste Einträge in der Historie.
Die Schnellzugriffstasten ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Elemente. Die Größe der Symbole kann in den Benutzerparametern geändert werden.
Über das Projektauswahlparametersymbol können Sie sich geschlossene Projekte anzeigen lassen. Abgeschlossene Projekte erscheinen dann in der Projektauswahlliste. Dies hat auch zur Folge, dass Elemente abgeschlossener Projekte sichtbar sind (in anderen Fällen werden sie ausgeblendet).
Sie können auch das Format des Projekt-Selektors ändern: standardmäßig wbs gleich, oder filtern wie auserwählt. Sie können auch eine Aktualisierung der Liste anfordern, mit neuen Projekten, oder nach ihren Vorlieben ...
Grafische Benutzeroberfläche (4/10)
Notes: 22
22
22

## Slide 23
Der Hauptbereich (rechte Seite des Bildschirms) ist in der Regel in zwei Teile gegliedert: Listenbereich und Detailbereich. Der obere Teil listet alle Objekte auf (hier sind z.B. Tickets). Oben links wird die Anzahl der aufgelisteten Artikel angezeigt (hier = 66).
Schnellfilterfelder werden vorgeschlagen: "id", "name" und "type" (falls für das jeweilige Objekt relevant). Jede Änderung an "id" und "name" filtert die Daten sofort. Die Suche wird als "enthält" betrachtet, d.h. die Eingabe von "1" in "id" wählt "1", "10", "11", "21", "31" und so weiter. Die Auswahl eines "Typs" in der Combobox schränkt die Liste auf den entsprechenden Typ ein (fordert den Server an). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Geschlossene Objekte anzeigen", um auch geschlossene Objekte aufzulisten. Für eine komplexere Filterung klicken Sie auf den "Filter-Button" (siehe nächste Seite).
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken“, um eine druckbare Version der Liste zu erhalten, oder um sie ins PDF-Format zu exportieren. Klicken Sie auf den "csv-Export", um alle Daten der ausgewählten Elemente in das CSV-Format zu exportieren.
Klicken Sie auf den "Suchen-Button", um den textuellen Suchbereich anzuzeigen. Diese Suche findet Text in einem beliebigen Textfeld von Artikeln. Jeder andere aktuelle Filter (falls vorhanden) wird übersprungen.
Klicken Sie auf den Kopf einer Spalte, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren (zuerst aufsteigend, dann absteigend). Die Sortierung erfolgt nicht immer nach dem angezeigten Namen. Ist die sortierte Spalte mit einer Referenzliste mit Sortierreihenfolgewert verknüpft, wird die Sortierung nach diesem Sortierwert durchgeführt (hier wird z.B. die Sortierung nach Status entsprechend dem Sortierreihenfolgewert Status ausgeführt, der als logischer Workflow zur Statusänderung definiert ist).
Klicken Sie auf eine Zeile (eine beliebige Spalte), um die entsprechende Position im Detailbereich anzuzeigen.
Grafische Benutzeroberfläche (5/10)
Notes: 23
23
23

## Slide 24
Für eine komplexe Filterung klicken Sie auf den "Filter-Button“ .
Das Filter-Popup zeigt zwei Bereiche an: "Aktiver Filter" und "Gespeicherter Filter“.
Neue Bedingung im aktiven Filter eintragen: Wählen Sie unter "Filter oder Sortierbedingung hinzufügen" den Namen des Feldes, den Operanden und den Wert für die Bedingung aus. Klicken Sie dann auf, um die Bedingung zu den Filterkriterien hinzuzufügen. Der Operator kann "sortieren", um ein Sortierkriterium zu definieren, dann sind mögliche Werte "aufsteigend" oder "absteigend".
Klicken Sie auf eine Bedingungslinie um sie zu entfernen.
Klicken Sie auf die Überschrift der Filterkriterien auf alle Klauseln zu entfernen. Dies kann auch durch Klicken Sie auf eine Bedingungszeile, um sie zu „löschen“.
Wenn die Filterkriterien korrekt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um den Filter auf die Liste anzuwenden. Dies kann auch über die Schaltfläche "Löschen" erfolgen.
In jedem Schritt können Sie einen Filternamen eingeben und auf klicken, um die Filterdefinition zu speichern.
Klicken Sie auf einen gespeicherten Filter, um dessen Definition (Filterkriterien) abzurufen.
Klicken Sie auf einen gespeicherten Filter, um ihn zu löschen. Mit der Schaltfläche " Standard " können Sie den aktuell gespeicherten Filter als Standard setzen, der auch nach dem Trennen der Verbindung erhalten bleibt. Wenn der Filter angewendet wird, wird die Schaltfläche Filter im Listenbereich aktiviert.
  Wenn der Filter eine Liste aus mehreren Werten besteht, ist eine mehrfache Auswahl mit der Taste[CTRL] möglich.
  Filter werden für einen Benutzer und einen Objekttyp und einen Bildschirm definiert und gespeichert. Wird ein Filter auf einen Elementtyp angewendet, so wird nach dem Wechsel zu einem anderen Elementtyp (andere Auswahl im Menü), der zuvor definierte Filter angewendet. Nach der Abmeldung vom Tool geht der aktuell verwendete Filter verloren, aber die gespeicherten Filter bleiben erhalten. Der Standardfilter (falls ausgewählt) wird ebenfalls gespeichert und wird bei der nächsten Verbindung automatisch angewendet.
Grafische Benutzeroberfläche (6/10)
Notes: 24
24
24

## Slide 25
Das Listenformat kann über die Schaltfläche definiert werden.
Diese Schaltfläche öffnet die Liste aller verfügbaren Felder.
Überprüfen Sie einfach die Felder, die Sie in der Liste anzeigen möchten.
"id" und "name" sind Pflichtfelder : sie können nicht aus der Anzeige entfernt werden.
Sie können Felder per Drag & Drop im Auswahlbereich neu anordnen.
Wenn ein Feld ausgewählt ist, können Sie seine Breite mit der Spinner-Taste ändern.
Die Breite ist in % der gesamten Listenbreite. Die Mindestbreite beträgt 1%. Die maximale Breite beträgt 50%.
Die Breite für die „Namen“ wird automatisch so angepasst, dass die gesamte Listenbreite 100% beträgt. Achten Sie darauf, dass die Breite des "Namens" nicht weniger als 10% beträgt. Wenn Sie also zu viele Spalten
auswählen oder die Spaltenbreite zu groß festlegen, haben
Sie möglicherweise eine Gesamtbreite von über 100%.
Dies wird neben den Schaltflächen hervorgehoben und
kann zu einer merkwürdigen Darstellung über die
Seitenbreite führen. Liste, Berichte oder PDF-Export,
je nach Browser.
Mit der Schaltfläche kann die Listendarstellung auf das Standardformat zurückgesetzt werden.
Grafische Benutzeroberfläche (7/10)
Notes: 25
25
25
25

## Slide 26
Jeder Abschnitt ist "zusammenklappbar": Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um den Abschnitt zu "zusammenklappen"/" aufklappen.
Bei laufenden Änderungen können Sie keinen anderen Menüpunkt oder einen anderen Menüpunkt auswählen. Speichern oder verwerfen Sie die laufenden Änderungen zuerst.
Der Detailbereich zeigt alle Informationen der ausgewählten Liste.
Klicken Sie auf, um ein neues Element zu erstellen, die Änderungen zu speichern oder eine druckbare Version des Objekts zu erhalten, um die aktuelle Position zu kopieren, gemachte Änderungen rückgängig zu machen, die Position zu löschen, die Anzeige zu aktualisieren und Details der Position per E-Mail zu versenden.
Während laufender Änderungen sind einige Schaltflächen nicht aktiv:
Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Änderungen vorgenommen wurden.
Bei abhängigen Positionen (z.B. "Notizen") klicken Sie auf (in der Kopfzeile), um neue Notiz hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen .
Grafische Benutzeroberfläche (8/10)
Notes: 26
26
26

## Slide 27
Über die Felder der Comboliste kann der Benutzer auf die Detailschaltfläche zugreifen.
In der Comboliste ausgewählte Elemente werden im Detail angezeigt:
Klicken Sie dort auf die
Schaltfläche "Suchen",
um zur Liste der Artikel zu
gelangen.
Wenn kein Element ausgewählt ist, wird eine Liste der Elemente angezeigt, die zur Auswahl stehen:
Klicken Sie dort auf die neue
Schaltfläche, um ein neues
Element anzulegen. Diese
Liste kann gefiltert
werden.
Wenn die Liste von "Link einfügen“, „Genehmigender hinzufügen“, „Version hinzufügen" oder „Testfall hinzufügen" stammt, ist sie mehrfach auswählbar (mit [STRG] oder [SHIFT], können mehrere Zeilen ausgewählt werden).
Wenn Benutzer die Detail-Schaltfläche nicht sehen, aber eine "Gehe zu zu" Schaltfläche , dann klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zum ausgewählten Element zu gelangen. Ein Doppelklick auf den Detail-Button hat den gleichen "Gehe zu zu“-
Die Anzeige der Detail-Kombination wir vom Administrator über den "spezifischen Zugriffsmodus" verwaltet. Der Benutzer kann jedoch nur die Elemente anzeigen, auflisten und erstellen, die seinen Rechten im "Zugriffsmodus auf Daten" entsprechen.
Ein Doppelklick auf den Such- Button führt direkt zum ausgewählten Artikel (falls vorhanden).
Grafische Benutzeroberfläche (9/10)
Notes: 27
27
27

## Slide 28
INFORMATION | WARNUNG | Alarm
Die Information stammt aus: Administrator Nachricht Prüfen Sie, ob es eine neue Version des Produkts gibt | Warnungen kommen aus: Indikator Berechnung Administrator Nachricht | Alarme kommen aus: Indikator Berechnung Administrator Nachricht
Möglicherweise erhalten Sie einige Informationen, die als Popup in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Es können drei Arten von Informationen angezeigt werden:
Jede Nachricht hat einen Titel (fett) und einen Nachrichtentext.
Wenn Sie aus der Indikatorberechnung kommt, enthält der Titel:
  Alarmtyp (ALARM oder WARNUNG)
  Elementtyp und Element-ID
und die Nachricht enthält:
  Die Indikator Beschreibung
  Sollwert für den Indikator (Fälligkeitsdatum, validierte Arbeit, ....)
  Alarm- oder Warnwert (auf Warnungstyp abhängig), der als Auslöser für die Benachrichtigung festgelegt wurde
Im Alarmfenster können Sie wählen, ob Sie in bestimmten Minutenabständen erinnert werden wollen (die Nachricht wird geschlossen und erscheint wieder nach den definierten Minutenabständen), oder ob Sie sie einfach als gelesen markieren möchten, um sie endgültig auszublenden.
Grafische Benutzeroberfläche (10/10)
Notes: 28
28
28

## Slide 29
Themen (1/2)
Benutzer können Farben auswählen, um die Oberfläche anzuzeigen.
Gehen Sie einfach in das Menü "Parameter“  "Benutzerparameter" und wählen Sie das neue Thema in der Auswahlliste "Thema" aus.
Speichern Sie einfach die Parameter, um dieses Thema bei jeder neuen Verbindung abzurufen.
Der Administrator definiert in der Parameterdatei ein Standard-Thema, das auf dem Anmeldebildschirm und bis zur Auswahl eines bestimmten Themas angewendet wird.
Das "zufällige" Thema ist nicht wirklich ein Thema, es ist eine Funktion, um bei jeder neuen Verbindung ein Thema zufällig auszuwählen.
ProjeQtOr
Project'Or RIA
(alter Stil)
ProjeQtOr
Light
Dark
Default
Fire
Earth
Water
Forest
Wine
Light
Contrasted
Default
Notes: 29
29
29

## Slide 30
Themen (2/2)
Blau
rot
Grün
Orange
Grau
Light
Dark
Contrasted
Black & White
Notes: 30
30
30

## Slide 31
Mehrsprachigkeit
ProjeQtOr ist mehrsprachig. Jeder Benutzer kann die Sprache wählen, in der alle Beschriftungen angezeigt werden sollen. Natürlich werden die Daten als Eingabe angezeigt, es wird keine Übersetzung durchgeführt.
Auf dem Anmeldebildschirm wird das Gebietsschema des Browsers verwendet, um Bildunterschriften anzuzeigen.
Bei der Verbindung wird die vom Benutzer gewählte (und gespeicherte) Sprache verwendet.
Bei der Auswahl einer neuen Sprache werden nur aktualisierte Daten in der neu gewählten Sprache angezeigt. Beispielsweise werden alle Menüpunkte in der alten Sprache gehalten. Zum Aktualisieren, Speichern von Parametern, Trennen und Wiederverbinden.
Der Administrator kann die Standardsprache festlegen. Dieser wird auf dem Anmeldebildschirm verwendet. Sie wird auch verwendet, solange der angeschlossene Benutzer nicht seine bevorzugte Anzeigesprache gewählt hat.
      Alle Beschriftungen und Meldungen werden in einer Excel-Datei : /tool/i18n/nls/lang.xls gespeichert. Um Daten zu ändern (oder zu korrigieren), öffnen Sie die Datei an ihrem Standardort, aktivieren von Makros. “Sichern unter", mit dem gleichen Namen (um sicherzustellen, dass das Standard-Repository das Standard-Repository ist). Klicken Sie auf die Schaltfläche generieren.
      Alle entsprechenden Sprachdateien werden automatisch im Unterordner /tool.i18n/nsl erzeugt. Um in eine neue Sprache zu übersetzen, aktualisieren Sie eine der vorhandenen Spalten, testen Sie mit dem entsprechenden Gebietsschema und senden Sie die Datei an support@projeqtor.org, um die neue Sprache in das Tool zu integrieren.
      Die aktuelle Version unterstützt Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch.
Notes: 31
31
31

## Slide 32
Erzeugungsspezifikation
  Es kann vorkommen, dass es nicht möglich ist, eine Datei an Ihr neues Ticket anzuhängen. In der Tat, da ein Anwender ein Ticket aktualisieren kann, ist es möglich, eine Datei beizufügen. Das ist keine Frage einer Prüfung.
  Der Grund dafür liegt darin, dass diese Funktionalität beim Anlegen nicht erscheint. Sie müssen zuerst speichern, um eine Datei anhängen zu können.
  Diese Regel gilt für alle abhängigen Elemente: Anhänge, Notizen, Zuordnungen, Vorgänger-Elemente, Nachfolger-Elemente und Verknüpfungen zwischen Risiko, Aktionen und Problemen. Einfach merken: immer zuerst "speichern”.
Seit V1.3.0 können Sie, wie in Office-Tools, schnell mit[CTRL oder STRG]+S speichern.
Jedes Element hat eine eindeutige ID, die bei der Erstellung automatisch generiert wird. Die ID ist chronologisch gegliedert, für alle Arten von Elementen (Aktivität, Ticket). Die ID wird für alle Projekte und alle Typen (z.B. Vorfälle) der gleichen Art (z.B. Ticket) freigegeben.
Die Referenz wird nach der ID angezeigt, die bei der Erstellung automatisch generiert wird. Die Referenz hängt vom eingestellten Format unter Globale Parameter ab.
Im Standardformat ist jedes Projekt / Element spezifisch nummeriert.
  Create ticket type “incident” on Project 1  Id #1  Reference PRO1-INC-0001
  Create ticket type “incident” on Project 2  Id #2  Reference PRO2-INC-0001
  Create ticket type “anomaly” on Project 1  Id #3  Reference PRO1-ANO-0001
  Create ticket type “incident” on Project 1  Id #4  Reference PRO1-INC-0002
  Create activity type “evolution” on Project 1  Id #1  Reference PRO1-EVO-0001
  Create activity type “evolution” on Project 2  Id #2  Reference PRO2-EVO-0001
  ...
Notes: 32
32
32

## Slide 33
Aktuelle Funktionserweiterungen
Seit V1.3.0 können Sie, wie in Office-Tools, schnell mit[CTRL oder STRG]+S speichern.
Beim Aktualisieren eines Elements werden nur aktualisierte Felder in der Datenbank gespeichert. Das bedeutet, dass wenn zwei Benutzer verschiedene Felder desselben Elements aktualisieren, sie die Werteaktualisierungen nicht gegenseitig zerstören.
Notes: 33
33
33

## Slide 34
Funktion löschen
  Nach dem Löschen eines Elements können Sie es nicht mehr sehen. Die Daten werden physisch aus der Datenbank gelöscht. Nur die Update-Historie kann dann über dedizierte Reports abgerufen werden.
Denken Sie immer daran, ein Element auf den Status "Schließen" zu setzen, anstatt es zu löschen. Sie sehen es dann nicht auf den Hauptbildschirmen, sondern können es über das Kontrollkästchen "Geschlossenes Element anzeigen" in Listen abrufen und ggf. wieder aktivieren. Das Löschen von Funktionen sollte Sie nur nutzen, um ungültige, neu erstellte Elemente zu entfernen.
Positionen mit bestehenden Abhängigkeiten können nicht gelöscht werden.
Beispiele :
  Sie können keine Aktivität löschen, wenn ihr eine Ressource zugeordnet ist.
  Sie können keine Zuordnung löschen, wenn eine echte Arbeit erfasst wurde (Anrechnung).
  Sie können kein Projekt mit vorhandenen Positionen löschen.
  …
Notes: 34
34
34

## Slide 35
Funktion kopieren
Die meisten Elemente (Umgebungsparameter, Listen, ....) können nur "wie sie sind" über den Kopier-Button kopiert werden.
Bei den komplexen Elementen (Tickets, Aktivitäten,....) ist es möglich, sie in neue Elemente zu kopieren. Beispielsweise ist es möglich, ein Ticket (die Anfrage) in eine Aktivität (die Aufgabe zur Verwaltung der Anfrage) zu mittels Kopierschaltfläche zu kopieren. Zur Anpassung wird eine neue Form vorgeschlagen:
Damit ist es möglich, eine neue Art von Element auszuwählen, einen neuen Typ (entsprechend der Art des Elements) auszuwählen, den Namen zu ändern und auszuwählen, ob das ursprüngliche Element als Ursprung des kopierten Elements angezeigt wird. Für Hauptpositionen ist es auch möglich, Links, Anhänge und Notizen zu kopieren.
Für Projekte und Vorgänge ist es auch möglich, die hierarchische Struktur von Vorgängen (Teilprojekte, Teilvorgänge) zu kopieren.
Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird automatisch auf das neue Element zugegriffen, unabhängig von der Art des Elements. Dies bedeutet, dass sich die Liste ändern kann, um die neue Art von Elementen darzustellen.
Notes: 35
35
35

## Slide 36
Funktion mailen
Bei den meisten Artikeln ist es möglich, eine informative E-Mail an definierte Empfänger zu senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Empfänger und E-Mail-Nachricht auszuwählen.
Beachten Sie, dass diese Definition der Empfängerliste auch für automatische "Mails bei Ereignissen" und "Indikatoren" gilt.
Anforderer | der Kontakt als „Anforderer“ definiert auf aktuelle Element; manchmal erscheint als „Kontakt“ (auf Angebots- und Auftrag zum Beispiel) und haben manchmal keine Bedeutung (zum Beispiel für Milestone).
Aussteller | Der Nutzer definiert als „Emittent“ zu aktuellen Artikel
verantwortlich | die Ressource definiert als „verantwortlich“ zu aktuellen Artikeln
Projektteam | alle Ressourcen für das Projekt des aktuellen Elements betroffen
Projektleiter | beeinflusste die Ressource (n) mit dem Projekt des aktuellen Elements, mit einem „Projektleiter“ Profil (Profil mit Code = „PL“)
Projektmanager | Der Nutzer definiert als „Manager“ auf das Projekt des aktuellen Elements
zugeordnete Ressource | alle mit dem aktuellen Eintrag zugeordnet Ressourcen (für nicht zuordenbare Gegenstände deaktiviert)
andere | ein extra Feld liefert Adressen manuell eingeben E-Mail
Benachrichtigung | die Benachrichtigung, die zusätzlich im Textr der E-Mail enthalten sein wird um die Beschreibung der Artikel zu vervollständigen
Notes: 36
36
36

## Slide 37
Mehrfache Aktualisierung
Um mehrere Elemente in einem Arbeitsgang zu aktualisieren, klicken Sie auf diese Schaltfläche (es muss kein Aktualisierungsvorgang durchgeführt werden). Es wird zur neuen Detailansicht gewechselt:
In diesem Schritt scheint sich die Liste nicht geändert zu haben, aber sie ist jetzt mehrfach auswählbar:
Markieren Sie die Positionen, die Sie aktualisieren möchten, und geben Sie Aktualisieren und Sichern an: Die Aktualisierung wird auf alle Positionen angewendet (wenn möglich), und ein Bericht wird auf der rechten Seite des Detailbildschirms für den Mehrfachmodus angezeigt.
Notes: 37
37
37

## Slide 38
Checkliste
Wenn eine Checkliste für das aktuelle Element definiert ist und eventuell auf den aktuellen Typ des Elements beschränkt ist, wird eine Checklistenschaltfläche unter den Elementaktionsschaltflächen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Checklisten-Dialogfenster zu öffnen.
Der Benutzer muss nur die der Situation entsprechenden Informationen prüfen. Danach wird der Benutzername und das geprüfte Datum aufgezeichnet und kann angezeigt werden, indem das Symbol über das Bild bewegt wird.
Jede Zeile kann einen zusätzlichen Kommentar erhalten, sowie einen globalen auf der Checkliste.
Notes: 38
38
38
38

## Slide 39
Export
Jede Liste kann über die Schaltfläche Export als eine CSV-Datei exportiert werden.
Das Exportdialogfeld wird angezeigt, wenn die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können.
Die Felder werden in der Reihenfolge dargestellt, wie sie in der Artikelbeschreibung erscheinen.
Sie können alle Felder, die exportiert werden sollen, einfach aktivieren oder deaktivieren.
Sie können ausgewählte Felder auch einfach auf die Felder einschränken, die tatsächlich in der Liste angezeigt werden.
Für Felder, die auf ein anderes Element verweisen (die in der Artikelbeschreibung als Liste angezeigt werden), können Sie entweder die ID oder den eindeutigen Namen des referenzierten Elements exportieren.
CSV exportiert Dateien können direkt über die Importfunktion importiert werden
Notes: 39
39
39
39

## Slide 40
Heute (1/2)
[CTRL] + S
Der Bildschirm "Heute" ist der erste, der bei jeder Verbindung angezeigt wird.
Sie ist in mehrere Teile gegliedert. Jedes Teil kann mit einem Klick auf die Kopfzeile an- und ausgeklappt werden.
Mitteilungen :
Hier werden die Meldungen angezeigt die als „Mitteilungen“ definiert sind.
Projekte:
Ein schneller Überblick über den Projektstatus. Die Liste der Projekte ist auf den Sichtbarkeitsbereich des verbundenen Benutzers beschränkt. Die Fortschrittsanzeige basiert auf dem Arbeitsfortschritt. Zusätzliche Anzeige ist der manuell gewählte "Gesamtfortschritt". Die gezählten Positionen können die "zu tun" (erledigt), "nicht geschlossen" (zu tun und erledigt) oder "alle" (zu tun, erledigt und geschlossen) sein. "Die Status "zu tun", "erledigt" und "geschlossen" basieren auf entsprechenden Ankreuzfeldern.
Ein Fortschrittsbalken auf jedem Element zeigt einen Teil von "zu tun" (rot) im Vergleich zu "erledigt und geschlossen" (grün). Wenn Sie mit der Maus über den Balken fahren, werden die Details der Figuren angezeigt.
Der globale Gesundheitszustand des Projekts wird auch als "Rot", "Bernstein", "Grün" angezeigt.
Aufgaben, zugewiesen an / verantwortlich für / Urheber oder Antragsteller von :
Hier werden als "Todo-Liste" alle Elemente aufgelistet, für die der verbundene Benutzer "zugeordnet", "verantwortlich", "Urheber oder Antragsteller" ist. Klicken Sie auf den Namen eines Eintrags, um direkt zu ihm zu gelangen. Die Anzahl der aufgeführten Positionen ist auf einen unter globale Parameter definierten Wert begrenzt.
Die Kriterien, nach denen ein Projekt in dieser Liste angezeigt wird, sind:
- aktueller Benutzer muss für das Projekt betroffen sein
- Projekt darf nicht geschlossen werden
Notes: 40
40
40
40

## Slide 41
Heute (2/2)
Druck:
Sie können den Heute-Bildschirm über die Schaltfläche ausdrucken.
Parameter:
Mit Ausnahme von "Meldungen", die immer angezeigt werden, können Sie wählen, welcher Tagesteil angezeigt wird.
Klicken Sie auf die Schaltfläche (die oben rechts, nicht mit der Schaltfläche für die Projektauswahl verwechseln), um zu prüfen, welches Teil angezeigt wird.
Dort können Sie den Zeitraum für die Aufgabenauswahl festlegen, d.h. es werden nur Positionen angezeigt, deren Fälligkeitsdatum kleiner ist als heute plus dieser ausgewählte Zeitraum. Kein Fälligkeitsdatum zeigt alle Artikel an. Sie können auch Positionen ohne Fälligkeitsdatum anzeigen lassen oder nicht.
Dort können Sie auch Tabellen definieren, die auf dem Heute-Bild angezeigt werden sollen. Sie können auch Elemente sortieren (nehmen Sie einfach den Auswahlschalter auf der linken Seite der Zeile). Sie werden auf dem Heute-Bildschirm in der gleichen Reihenfolge angezeigt.
Erweitern:
Sie können einen beliebigen Bericht auswählen, der auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden soll.
Gehen Sie einfach zum ausgewählten Bericht, wählen Sie Parameter aus, zeigen Sie das Ergebnis an (um es auf dem Heute-Bildschirm zu überprüfen) und klicken Sie auf die Schaltfläche, um diesen Bericht mit den Parametern auf dem Heute-Bildschirm einzufügen. Jeder unveränderte Parameter wird als Standardwert gesetzt. Diese Berichte werden wie andere vordefinierte Teile auf dem Heute-Bildschirm angezeigt.
Im Dialogfenster Heute-Parameter können diese Elemente wie jedes andere Teil ausgewählt und sortiert werden. Diese Elemente können auch gelöscht werden, um sie dann vollständig aus der Liste zu entfernen.
Notes: 41
41
41
41
41

## Slide 42
Projekt (1/5)
Das Projekt ist die Haupteinheit von ProjeQtOr.
Es ist auch die oberste Ebene der Sichtbarkeit, abhängig von den Profilen.
Sie können einige Profile definieren, einige haben Sichtbarkeit für alle Projekte, andere nur für Projekte, von denen sie betroffen sind.
Sie können auch Teilprojekte eines Projekts definieren. Dann kann es sich bei einem Projekt nicht um ein echtes Projekt handeln, sondern nur um eine organisatorische Aufschlüsselung, die der Organisation entspricht.
Die Aufteilung kann funktional sein:
(z.B. um mehrere Versionen aufzuteilen)
oder organisatorisch:
(z.B. zur Verwaltung von
Zugriffsrechten)
Projekt X
Projekt X
Produkt-V1
Projekt X
Produkt-V2
Projekt X
Produkt-V3
 Projekt X
 Project X Produkt V1
 Project X Produkt V2
 Project X Produkt V3
Projekt X
Projekt X
Produkt V1
Instandhaltung
Projekt X
Produkt V2
Entwicklung
Projekt X
Produkt V1
Evolutions
Projekt X
Produkt V1
Bugfixing
 Projekt X
 Project X Produkt V1 Maint.
 Project X Produkt V1 Evo.
 Project X Produkt V1 Bug.
 Project X Produkt V2 Dev.
Projekt X V1 kann mit einem großen Benutzerkreis geteilt werden, während andere auf das interne Team beschränkt sind.
Notes: 42
42
42
42

## Slide 43
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Projekt. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Kurzname des Projekts. Verpflichtend.
Type | Art des Projekts. Definiert die Faktura Art für das Projekt.
Customer | Der Kunde des Projektes (siehe verwandtes Thema)
Bill contact | Rechnungskontakt.
Project code | Code des Projekts. Informative Daten.
Contract code | Code des Vertrags des Projekts. Mehrere Projekte können sich denselben Vertragscode teilen. Informative Daten.
Is sub-project of | Name des Top-Projektes, wenn es sich bei diesem Projekt um ein Teilprojekt handelt.
Sponsor | Name des Sponsors des Projektes.
Manager | Name der Ressource, die das Projekt verwaltet (Projektleiter).
Color | Farbe des Projekts, Farbe des Projekts, die in einigen Reports angezeigt werden soll.
Status | Der Status des Projekts.
Health status | Globaler Gesamtstatus des Projekts, der auf dem Heute-Bildschirm angezeigt wird.
Quality level | Schätzung des Qualitätsniveaus des Projekts (Ergebnis der Audits).
Trend | Trend zum globalen Gesamtstatus des Projektes.
Overall progress | Gesamtfortschritt, der in einer definierten Liste ausgewählt werden soll.
Fix planning | Selektion, um die Planung des Projekts und seiner Teilprojekte festzulegen. Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, ändert die laufende Planung für alle Projekte nicht die Planung für dieses Projekt.
Done | Kennzeichen, das anzeigt, dass das Projekt abgeschlossen ist. Das Abschlussdatum wird gespeichert.
Closed | Kennzeichen, das anzeigt, dass das Projekt abgeschlossen ist. Das Abschlussdatum wird gespeichert. Kennzeichen, das angibt, dass das Projekt archiviert wird. Das Projekt erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, „Zeige archivierte Projekte" ist aktiviert.
Cancelled | Kennzeichen, das anzeigt, dass das Projekt abgebrochen wird.
Description | Vollständige Beschreibung des Projekts. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Projekt (2/5)
Hyperlinks, die als Anhänge zu Projekten erstellt wurden:
Wird im Bereich
Externe Verknüpfungen
angezeigt:
Notes: 43
43
43
43

## Slide 44
Projekt (3/5)
Feld | Beschreibung
id | Id der Beeinflussung.
Projekt | Projekt, auf das die Ressource oder der Kontakt sich bezieht. Schreibgeschützt.
Ressource | Name der Ressource oder Kontakt.
Bewertung | Beeinträchtigung (in %) auf das Projekts.
Anfangsdatum | Startdatum der Beeinflussung
Endtermin | Enddatum der Beeinflussung
Geschlossen | Dieses Kennzeichen markiert, dass die Beeinflussung nicht mehr aktiv ist, ohne sie zu löschen.
Auswirkungen von Ressourcen können direkt aus der Projektdefinition heraus erzeugt werden. Klicken Sie auf, um eine neue Beeinflussung zu erzeugen.
Es erscheint ein Dialogfenster " Beeinflussung hinzufügen ".
Klicken Sie auf, um eine bestehende Beeinflussung zu aktualisieren. Klicken Sie auf, um die entsprechende Beeinflussung zu löschen.
Die Produktversionen können sie direkt mit dem Projekt verknüpfen. Klicken Sie auf, um einen neuen Link zur Version zu erstellen. Ein Dialogfenster "Projekt - Versionsverknüpfung" wird angezeigt. Klicken Sie auf, um einen bestehenden Link zur Version zu aktualisieren. Klicken Sie auf, um den entsprechenden Link zur Version zu löschen.
Feld | Beschreibung
Projekt | Aktuelles Projekt, Schreibgeschützt.
Version | Version des mit dem Projekt verknüpften Produkts.
Anfangsdatum | Startdatum für die Gültigkeit der Verknüpfung
Endtermin | Enddatum für die Gültigkeit der Verknüpfung
Geschlossen | Dieses Kennzeichen markiert, dass dieser Link nicht mehr aktiv ist, ohne ihn zu löschen.
Feld | Beschreibung
Teilprojekte | Liste der Teilprojekte des aktuellen Projekts.
Notes: 44
44
44
44

## Slide 45
Projekt (4/5)
Die Fortschrittsinformationen wirken sich auf die Planungsrechnung aus und werden auch während der Planungsaktualisierung berechnet. (siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Gewünschtes Startdatum | Gewünschter Starttermin.
Angeforderte Enddatum | Gewünschter Endtermin.
Angeforderte Dauer | Gewünschter Dauer (in Arbeitstagen).
Validiertes Startdatum | Bestätigter Starttermin: Projekt soll nicht später beginnen.
Validiertes Enddatum | Bestätigter Endtermin: Das Projekt soll nicht später enden.
validiertes Dauer | Bestätigte Dauer: Projekt sollte nicht länger dauern.
Validierte Arbeit / Kosten | Vereinbarte Arbeit / Kosten: Die Gesamtarbeit / Kosten des Projekts sollten nicht höher sein.
Assigned Arbeit / Kosten | Summe aller zugewiesenen Arbeiten / Kosten für die Aufträge auf dem Projekt. Schreibgeschützt.
Geplante Startdatum | Berechneter Starttermin unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt.
Geplante Enddatum | Berechneter Endtermin unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt.
geplante Dauer | Berechnete Dauer unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Nur lesen: "geplante Dauer" = "geplantes Enddatum" - "geplantes Startdatum" (in Arbeitstagen, unabhängig von der Auslastung)
Geplante Arbeit / Kosten | Kalkulierter Gesamtaufwand / Kostenaufwand zur Erledigung der Aufgabe. Schreibgeschützt. "geplant" = "echt" + " übrig".
Realer Starttermin | Datum des ersten von einem Projektmitarbeiter eingegebenen tatsächlichen Arbeitsaufwand "echte Arbeitsverteilung". Schreibgeschützt.
Realer Endtermin | Das Projekt ist „abgeschlossen", mit dem Erfassungsdatum der letzten Arbeitsleistung, die von einem Projektmitarbeiter eingetragen wurde "echte Arbeitsleistung". Schreibgeschützt.
Reale Dauer | Berechnete Dauer : "tatsächliche Dauer" = "tatsächlicher Endtermin" - "tatsächlicher Starttermin" (in Arbeitstagen). Schreibgeschützt.
Echte Arbeit / Kosten | Summe aller für das Projekt tatsächlich aufgewendeten Arbeiten / Kosten, die von den Projektmitarbeitern "reale Arbeitsverteilung" erfasst werden. Schreibgeschützt.
Verbleibende Arbeit / Kosten | Verbleibende Arbeit / Kosten für die Fertigstellung des Projekts. Summe der verbleibenden Arbeit / Kosten für die Aktivitäten des Projekts. Schreibgeschützt. Schreibgeschützt.
Projektstrukturplan | Projektstrukturplan. Hierarchische Position des Projekts in der globalen Planung.
Fortschritt | Tatsächlicher Projektfortschritt in Prozent. Fortschritt = "echte Arbeit" / "geplante Arbeit" * 100.
Erwartet | Erwarteter Projektfortschritt in Prozent. Erwartet = "echte Arbeit" / " bestätigte Arbeit" * 100.
Einer der drei Werte wird automatisch berechnet, so dass :
"Enddatum" = "Startdatum" + "Dauer" (in Arbeitstagen)
Standardmäßig wird die Dauer berechnet (wenn die drei Werte eingegeben werden).
Notes: 45
45
45
45

## Slide 46
Projekt (5/5)
Feld | Beschreibung
Art | "Aktivität", "Meilenstein" oder "Projekt".
Id | Die ID des Vorgängers oder Nachfolgers.
Name | Name der Vorgängers oder Nachfolgers.
Status | Aktueller Status des Vorgängers oder Nachfolgers.
Projekte können Vorgänger und Nachfolger haben, um Abhängigkeiten zu erzeugen.
Vorgänger und Nachfolger können Aktivitäten, Meilensteine oder Projekte sein.
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt, um einen Vorgänger oder Nachfolger hinzuzufügen.
Ein Dialogfenster "Vorgänger hinzufügen" oder "Nachfolger hinzufügen" wird angezeigt. Wählen Sie den Typ des Elements, das Sie als Vorgänger oder Nachfolger hinzufügen möchten.
Die folgende Liste wird dann automatisch aktualisiert. Wählen Sie das Element in der Liste aus und bestätigen Sie (OK). Rekursive Schleifen werden beim Speichern gesteuert. Klicken Sie auf, um die entsprechende Beziehung zu löschen.
Wenn Projekt A Vorgänger von Projekt B ist, ist Projekt B automatisch Nachfolger von Projekt A.
Achten Sie auf die starken Einschränkungen, die das Hinzufügen eines Vorgängers für das Projekt mit sich bringt. Sie sollten diese Verwendung z.B. auf die Verknüpfung von Teilprojekten eines Hauptprojekts beschränken.
Klicken Sie auf den Namen eines Vorgängers oder Nachfolgers, um direkt dorthin zu gelangen.
Notes: 46
46
46
46

## Slide 47
Dokument (1/4)
Ein Dokument ist ein referentielles Element, das ein Produkt oder ein Projekt beschreibt.
Eine globale Definition eines Dokuments bezieht sich auf jede Art von Information.
Dies bedeutet, dass ein Dokument eine Datei (Textdokument, Bild, ...) oder ein beliebiges nicht digitales Element (Papierpost, Fax,...) oder ein nicht digitales Element (E-Mail,..) sein kann.
In ProjeQtOr werden Dokumente auf Dateien verweisen, die im Tool als Versionen gespeichert werden.
Ein Dokument bezieht sich also immer auf ein Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert ist.
Die Belegposition beschreibt allgemeine Informationen zum Beleg.
Die Datei wird auf dieser Ebene nicht gespeichert.
Ein Dokument kann sich entwickeln und bei jeder Entwicklung wird eine neue Datei erzeugt.
Dateien werden also auf der Ebene der Dokumentversion abgelegt.
Ein Dokument kann sich auf 4 Arten entwickeln, die als Versionierungstyp definiert sind:
  entwickelnd: Version ist ein Standard Vx.y Format. Es ist der am häufigsten verwendeten Versionstyp. Wichtige Aktualisierungen erhöhen x und setzen y auf Null zurück.
  Geringfügige Aktualisierungen erhöhen den Wert y.
  chronologisch: Version ist ein Datum. Dieser Versionierungstyp wird üblicherweise für periodische Dokumente verwendet,
  Zum Beispiel: wöchentliche Boards.
  fortlaufend: Version ist eine laufende Nummer. Dieser Versionierungstyp wird üblicherweise für wiederkehrende Dokumente verwendet.
  Zum Beispiel: Besprechungen, Reviews.
  benutzerdefiniert: Version wird manuell gesetzt. Dieser Versionierungstyp wird häufig für externe Dokumente verwendet, wenn die Version nicht vom Tool verwaltet wird oder wenn das Format nicht zu einem anderen Versionierungstyp passt.
Notes: 47
47
47
47

## Slide 48
Dokument (2/4)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für das Dokument. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Dokumentreferenz | Dokumentverweis, der aus dem im Dialogfenster Globale Parameter definierten Format automatisch ermittelt wird.
Projekt | Das von dem Dokument betroffene Projekt. Ein Dokument muss entweder mit einem Projekt (für die Projektdokumentation) oder mit einem Produkt verknüpft sein.
Produkt | Das von dem Dokument betroffene Produkt. Ein Dokument muss entweder mit einem Projekt oder mit einem Produkt (für Produktdokument) verknüpft sein.
Verzeichnis | Ort, an dem das Dokument gemäß Dokumentstruktur abgelegt ist. Das Verzeichnis definiert auch den Ort, an dem die Dateien physisch gespeichert werden.
Art | Art des Dokuments.
Name | Kurze Beschreibung des Dokuments. Verpflichtend.
Autor | Benutzer, Projektmitarbeiter oder Kontakt, der das Dokument angelegt hat. Wird standardmäßig als angemeldeter Benutzer eingestellt. Kann geändert werden (z.B. wenn der Autor nicht der aktuelle Benutzer ist).
Abgeschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Dokument archiviert wird. Das Dokument erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, es ist " Zeige archivierte" markiert.
Abgebrochen | Kennzeichen, das angibt, dass das Dokument storniert wurde.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Dokument sperren / entsperren | Schaltfläche zum Sperren oder Entsperren des Dokuments, um es vor der Bearbeitung zu schützen, oder neue Version hinzugefügt. Wenn das Dokument gesperrt ist, kann es nicht geändert werden. Nur der Benutzer, der das Dokument gesperrt hat, oder ein Benutzer mit dem Recht, ein beliebiges Dokument zu entsperren, kann es entsperren.
gesperrt | Kennzeichen, das angibt, dass das Dokument gesperrt ist. Nur Lesezugriff
Gesperrt von | Benutzer, der das Dokument gesperrt hat (falls gesperrt). Nur Lesezugriff
gesperrt seit | Datum und Uhrzeit, zu der das Dokument gesperrt wurde (falls gesperrt). Nur Lesezugriff
Notes: 48
48
48
48

## Slide 49
Dokument (3/4)
Feld | Beschreibung
Versionierungstyp | Art der Versionierung des Dokuments. Dies wirkt sich auf das Format der Versionsnummer für Versionen aus.
Letzte Version | Titel der letzten Version des Dokuments
Status | Status der letzten Version des Dokuments
Feld | Beschreibung
Datei | Lokale Datei, die als neue Version hochgeladen wird. Obligatorisch bei der Erstellung der Version.
Letzte Version | Beschriftung der letzten vorhandenen Version.
Aktualisierung | Bedeutung der von der neuen Version betroffenen Aktualisierung. Eine Version kann einen Entwurfsstatus haben, der nachträglich entfernt werden kann.
Neue Version | Neue Beschriftung für die erstellte Version.
Datum | Datum der Version
Status | Aktuelle Status der Version.
Ist eine Referenz | Kennzeichen, dass diese Version die neue Referenz des Dokuments ist. Sollte überprüft werden, wenn die Version validiert ist. Nur eine Version kann die Referenz für ein Dokument sein. Die Referenzversion wird in der Versionsliste fett dargestellt.
Beschreibung | Kann verwendet werden, um Aktualisierungen durch die Version zu beschreiben.
Versionen können mit dem Dokument verknüpft werden.
Klicken Sie auf, um eine neue Version hinzuzufügen. Ein Dialogfenster "Dokumentversion" wird angezeigt.
Klicken Sie auf, um die Dokumentversion zu ändern.
Klicken Sie auf, um die Version zu löschen.
Klicken Sie auf, um die Version herunterzuladen. Beachten Sie, dass der Name der heruntergeladenen Datei nicht der Name der hochgeladenen Datei ist, sondern ein neuer Name, der sich aus einer Dokumentenreferenz mit Versionsindex zusammensetzt, wie er im Dialogfenster Globale Parameter definiert wurde.
Notes: 49
49
49
49

## Slide 50
Dokument (4/4)
Feld | Beschreibung
Id | Id des Genehmigers (nicht-ID der Ressource)
Name | Name des Genehmigers
Status | Status der Genehmigung der letzten Version des Dokuments
Es ist möglich, Genehmigende für ein Dokument zu definieren. Klicken Sie auf, um einen neuen Genehmigenden hinzuzufügen. Ein Dialogfenster "Wählen Sie einen Genehmigenden aus" wird angezeigt.
Klicken Sie auf, um den Genehmigenden zu löschen.
Beachten Sie, dass die Genehmigung immer eine Version
betreffen.
Beim Anlegen eines Genehmigenden in der Liste wird der
Genehmigende des Dokuments auch automatisch der
Genehmiger der neuesten Version vom Dokument.
Wenn Sie dem Dokument eine Version hinzufügen, wird automatisch der
Genehmigende der Version hinzugefügt.
Wenn ein Genehmigender das Dokument betrachtet, sieht er in der Liste der Genehmigenden eine Schaltfläche mit seinem Namen. Wenn alle Genehmigenden die Dokumentversion genehmigt haben, gilt sie als genehmigt und erscheint dann mit einem Haken in der Liste der Versionen.
Es ist auch möglich, eine Erinnerungs-E-Mail an alle Genehmigenden zu senden, die das Dokument noch nicht genehmigt haben.
Notes: 50
50
50
50

## Slide 51
Ticket (1/3)
Ein Ticket ist eine Aufgabe, die nicht einheitlich geplant werden kann.
Es ist in der Regel eine Kurzzeitaktivität für ein einzelnes Ticket, die interessant ist, einheitlich zu verfolgen, um dem Auftraggeber ein Feedback zu geben oder das Ergebnis zu verfolgen.
Es kann global als allgemeine aber nicht einheitliche Aktivität geplant werden.
Beispielsweise sollten Fehler dann über Tickets verwaltet werden:
  wenn Sie eine Fehlerbehebung einplanen müssen, sobald er erkannt und registriert wurde,
  wenn Sie in der Lage sein müssen, ein Feedback zu jedem Fehler zu geben,
  Sie eine global Fehlerbehebungsaktivität planen (das sollten Sie in jedem Fall).
Indikator: Da das Ticket "indizierbar" ist, sehen Sie links oben im Detail eines Artikels ein kleines Symbol.
Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um anzuzeigen, welcher Indikator angehoben wurde.
Notes: 51
51
51
51

## Slide 52
Ticket (2/3)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Ticket. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Ticket betroffene Projekt. Erforderliche Angabe
Art des Tickets | Art des Tickets.
Name | Kurze Beschreibung des Tickets. Erforderliche Angabe
Externe Referenz | Externe Referenz des Tickets. Freie Eingabe. Kann die Referenz des Tickets in einem externen Fehlerverfolgungssystem sein.
Dringlichkeit | Dringlichkeit zur Behandlung des Tickets, wie vom Aussteller gefordert.
Erstellungsdatum / Zeit | Zeitstempel der Erstellung. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Aussteller | Benutzer, der das Ticket erstellt hat. Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist).
Anforderer | Ursprünglicher Kontakt des Tickets.
Ursprung | Ursprungselement (kann beim Kopieren automatisch eingefügt werden).
Doppeltes Ticket | Link zu einem anderen Ticket, um doppelte Tickets zu verknüpfen.
Kontext | Liste mit 3 Elementen, die den Kontext des Tickets beschreiben. Kontexte werden für IT-Projekte als " Umgebung ", " OS " und " Browser " initialisiert. Dies kann im Definitionsfenster "Kontexte" einfach geändert werden.
Originalfassung | Version des Produkts, zu dem das Ticket ausgestellt wurde.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Tickets. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Die Originalversion kann in mehreren Versionen vorliegen.
Verwenden Sie einfach die Schaltfläche, um mehrere Versionen auszuwählen.
Die Version mit der kleineren ID erscheint in der Auswahlliste und wird als Hauptversion betrachtet.
Andere Versionen sind oben aufgeführt. Es ist auch möglich, eine 'andere' Version über die Schaltfläche zu entfernen.
Es ist möglich, eine 'andere' Version als Hauptversion mit der Schaltfläche festzulegen.
Dieser Mechanismus gilt auch für die "Zielversion“.
Notes: 52
52
52
52

## Slide 53
Ticket (3/3)
Feld | Beschreibung
Verknüpfte Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Planung Aktivität | Aktivität, bei der globale Arbeit für diese Art von Ticket geplant ist. Die Arbeit am Ticket ist in dieser Aktivität enthalten.
Status | Aktueller Status des Tickets. Kann mit einem Arbeitsablauf verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: autom. versenden von E-Mails, autom. Aktualisierung von „bearbeitet", “fertig“ oder „geschlossen", einige Felder können Pflichtfelder werden (siehe entspr. Themen).
Verantwortlich | Für die Bearbeitung des Tickets verantwortlicher Projektmitarbeiter.
Kritisch | Bedeutung der Auswirkungen auf das System, gemäß Analyse.
Priorität | Priorität der Behandlung. Automatisch berechnet aus Dringlichkeit und Kritikalität. Kann manuell geändert werden.
Ursprüngliches Fälligkeitsdatum | Anfängliches Zieldatum zur Lösung des Tickets. Das anfängliche Fälligkeitsdatum kann automatisch berechnet werden, je nach Definition der Ticketverzögerung, je nach Tickettyp und Dringlichkeit.
Tatsächliche Fälligkeit | Tatsächliches Fälligkeitsdatum für die Lösung des Tickets. Automatisch initialisiert bis zum ersten Fälligkeitsdatum.
Geschätzte Arbeit | Geschätzter Arbeitsaufwand für die Bearbeitung des Tickets.
Tatsächliche Arbeit | Tatsächlicher Arbeitsaufwand für die Bearbeitung des Tickets
Verbleibende Arbeit | Der verbleibende Arbeitsaufwand, um das Ticket zu beenden. Wird automatisch als Geschätzt - Tatsächlich berechnet und auf Null gesetzt, wenn das Ticket abgeschlossen ist.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass die Buchung beginnt. Der Zeitstempel der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass das Ticket fertig gestellt wurde. Der Zeitstempel der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Ticket archiviert ist. Das Ticket erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige archivierte" ist angekreuzt.
Abgebrochen | Kennzeichen, das anzeigt, dass das Ticket storniert wurde.
Zielversion | Die Zielversion des Die Zielversion des Produkts, das die Lieferung des im Ticket enthaltenen Auftrags enthält.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Lösung gemäß des Ticketauftrags. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Wenn der angeschlossene Benutzer ein Projektmitarbeiter ist, hat er die Möglichkeit, mit der Abarbeitung des Tickets zu beginnen.
Wenn die Arbeit beendet ist, muss er nur noch
den Zeitmesser
stoppen.
Die aufgewendete Zeit wird automatisch als echte Arbeit umgewandelt und auf die Planungsaktivität übertragen, wenn sie gesetzt ist (abnehmende verbleibende Arbeit auf der Aktivität).
Wenn Sie die Anwendung schließen oder die Arbeit an einem anderen Ticket beginnen, wird die laufende Arbeit automatisch gestoppt.
Notes: 53
53
53
53

## Slide 54
Einfaches Ticket (1/3)
Ein Ticket ist eine Aufgabe, die nicht einheitlich geplant werden kann.
Es handelt sich in der Regel um eine kurze Zeitaktivität, die es lohnt, sie einheitlich zu verfolgen, um dem Aussteller ein Rückmeldung zu geben oder das Ergebnis zu verfolgen.
Sie kann als generelle Aktivität global geplant werden, aber nicht einheitlich.
Zum Beispiel sollten Fehler per Tickets verwaltet werden:
  wenn Sie eine Fehlerbehebung einplanen müssen, sobald er erkannt und registriert wurde,
  wenn Sie in der Lage sein müssen, ein Feedback zu jeder Fehlerbehebung geben zu können,
  Sie eine global Fehlerbehebungsaktivität planen (das sollten Sie in jedem Fall).
Ein einfaches Ticket ist nur eine eingeschränkte Ansicht von Ticket, mit eingeschränktem Schreibzugriff auf den Abschnitt "Beschreibung" und eingeschränkte Ansicht auf den Abschnitt "Behandlung".
Diese Ansicht dient dazu, Benutzern, die nicht in der Lage sein sollten, die Behandlung von Tickets zu ändern, wie z.B. externe Teammitglieder, aber möglicherweise neue erstellen können, den Zugriff auf das Ticket zu ermöglichen.
Notes: 54
54
54
54
54

## Slide 55
Einfaches Ticket (2/3)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Ticket. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Ticket betroffene Projekt. Erforderliche Angabe
Art des Tickets | Obwohl es ein Pflichtfeld ist, ist kein Tickettyp auf dem einfachen Ticket sichtbar. Ein einfaches Ticket ist immer der Standardtyp: der erste in der Liste.
Name | Kurze Beschreibung des Tickets. Erforderliche Angabe
Dringlichkeit | Dringlichkeit der Behandlung des Tickets, wie vom Aussteller gefordert.
Erstellungsdatum / Zeit | Zeitstempel der Erstellung. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann auf einem einfachen Ticket nicht geändert werden. Ticket-Ansicht verwenden.
Aussteller | Anwender, der das Ticket erstellt hat. Nicht sichtbar, obwohl es ein Pflichtfeld ist. Wird beim Anlegen als aktueller Anwender gesetzt.
Kontext | Liste mit 3 Elementen, die den Kontext des Tickets beschreiben. Kontexte werden für IT-Projekte als " Umgebung ", " OS " und " Browser " initialisiert. Dies kann im Definitionsfenster "Kontexte" einfach geändert werden.
Version | Version des Produkts, zu der das Ticket erfasst wurde.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Tickets. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Die Originalversion kann in mehreren Versionen vorliegen.
Verwenden Sie einfach die Schaltfläche, um mehrere Versionen auszuwählen.
Die Version mit der kleineren ID erscheint in der Auswahlliste und wird als Hauptversion betrachtet.
Andere Versionen sind oben aufgeführt. Es ist auch möglich, eine 'andere' Version über die Schaltfläche zu entfernen.
Es ist möglich, eine 'andere' Version als Hauptversion mit der Schaltfläche festzulegen.
Notes: 55
55
55
55
55

## Slide 56
Einfaches Ticket (3/3)
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Bis auf den Status sind alle diese Felder "schreibgeschützt" und können nur über die Ticketansicht aktualisiert werden.
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status des Tickets. Kann mit einem Arbeitsablauf verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: autom. versenden von E-Mails, autom. Aktualisierung von „bearbeitet", “fertig“ oder „geschlossen", einige Felder können Pflichtfelder werden (siehe entspr. Themen).
Verantwortlich | Für die Bearbeitung des Tickets verantwortlicher Projektmitarbeiter.
Fälligkeitsdatum | Tatsächliches Fälligkeitsdatum für die Lösung des Tickets. Automatisch initialisiert bis zum ersten Fälligkeitsdatum.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass die Buchung beginnt. Der Zeitstempel der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass das Ticket fertig gestellt wurde. Der Zeitstempel der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Ticket archiviert ist. Das Ticket erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige archivierte" ist angekreuzt.
Abgebrochen | Kennzeichen, das anzeigt, dass das Ticket storniert wurde.
Zielversion | Die Zielversion des Die Zielversion des Produkts, das die Lieferung des im Ticket enthaltenen Auftrags enthält.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Lösung gemäß des Ticketauftrags. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 56
56
56
56
56

## Slide 57
It is generally advised to split activities so that each unitary one is 1 to 10 days long. Shorter tasks
will lead to unnecessary heavy and complex planning. Longer tasks will be difficult to follow and estimate
in progress : the resources will have difficulties to estimate left work.
Aktivität (1/5)
Eine Aktivität ist eine Art Aufgabe, die geplant werden muss oder die andere Aktivitäten neu gruppiert. Es ist in der Regel eine längere Tätigkeit, die einer oder mehreren Ressourcen zugeordnet wird. Aktivitäten werden in der Gantt-Planungsansicht angezeigt. z.B. können Sie als Aktivitäten verwalten:
geplante Aufgaben,
Änderungswünsche,
Phasen,
Versionen oder Freigaben
Aktivitäten können Eltern haben, um Aktivitäten neu zu gruppieren. So wird für die Vorgänge ein Projektstrukturplan (PSP-Nummer) ermittelt. Aktivitäten können innerhalb ihrer übergeordneten Aktivität in der Gantt-Planungssicht per Ziehen und Ablegen sortiert werden. Die übergeordnete Aktivität muss zum selben Projekt gehören.
Ressourcen können Vorgängen zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass einige Arbeiten an dieser Aktivität für die Ressourcen geplant sind. Dem Vorgang können nur Ressourcen zugeordnet werden, die vom Projekt des Vorgangs betroffen sind.
Aktivitäten können Vorgänger und Nachfolger haben, um Abhängigkeiten zu erzeugen. Vorgänger und Nachfolger können Aktivitäten, Meilensteine oder Projekte sein. Wenn Vorgang A Vorgänger von Vorgang B ist, ist Vorgang B automatisch Nachfolger von Vorgang A. Vorgänger und Nachfolger müssen zum selben Projekt gehören oder ein Projekt sein.
Indikator : Da die Aktivität "indizierbar" ist, sehen Sie links oben ein kleines Icon im Detail einer Position.
Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um anzuzeigen, welcher Indikator angehoben wurde.
Notes: 57
57
57
57

## Slide 58
Aktivität (2/5)
Feld | Beschreibung
Übergeordnete Aktivität | Übergeordnete Aktivität für Gruppierungszwecke.
Status | Ist-Zustand der Aktivität. Kann mit einem Arbeitsablauf verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches versenden von E-Mails, automatisch aktualisieren „bearbeitet “, „erledigt“ oder „geschlossen“ einige Felder können Pflichtfelder werden (verwandtes Thema sehen).
Verantwortlich | Ressource, die für die Bearbeitung der Aktivität verantwortlich ist. Verantwortlich muss eine vom Projekt betroffene Ressource sein.
Abgewickelt | Kennzeichen, das angibt, dass die Aktivität berücksichtigt wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Aktivität bearbeitet wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Aktivität archiviert wurde. Die Aktivität erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "zeige archiviert" ist aktiviert.
Abgebrochen | Kennzeichen, das angibt, dass die Aktivität abgebrochen wurde.
Zielversion | Die Zielversion des Produkts, das den Gegenstand der Aktivität liefert.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Tätigkeit mit der Maßnahme durchgeführt wird. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Aktivität. Die Referenz wird nach der Id angezeigt.
Projekt | Das von der Aktivität betroffene Projekt. Erforderlich.
Aktivitätsart | Art der Aktivität.
Name | Kurze Beschreibung der Aktivität. Verpflichtend. Kurze Beschreibung der Aktivität. Erforderlich.
Externe Referenz | Externe Referenz des Vorgangs. Freie Eingabe. Kann eine Referenz der Aktivität in einem externen Werkzeug sein.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Aussteller | Anwender, der die Aktivität angelegt hat. Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist).
Anforderer | Kontakt zum Beginn der Aktivität.
Ursprung | Ursprungselement (kann beim Kopieren automatisch eingefügt werden).
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Aktivität. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 58
58
58
58

## Slide 59
Aktivität (3/5)
Feld | Beschreibung
Ressource | Name der Ressource, die dem Vorgang zugeordnet ist.
Funktion | Die Funktion der Ressource bei dieser Zuordnung. Dies bestimmt die täglichen Kosten des Einsatzes.
Kosten | Die täglichen Kosten des Einsatzes. Wird automatisch aus der Funktion der Ressource aktualisiert.
Bewertung | Die maximale Rate (in %), um die Ressource auf der Aktivität zu planen. Zum Beispiel, wenn die Rate 50% beträgt, wird die Ressource nicht länger als einen halben Tag für die Aktivität eingeplant.
Assigned Arbeit | Arbeiten, die ursprünglich geplant waren, um die Aufgabe abzuschließen.
Tatsächliche Arbeitsleistung | Tatsächliche Arbeitsleistung, die von der Ressource in seinem Wochenbericht auf dem Bildschirm "echte Arbeitsleistung" eingegeben wurde.
Verbleibende Arbeit | Noch anstehende Arbeit um die Aufgabe zu erledigen. Berechnet als "Zugewiesene Arbeit" - "Tatsächliche Arbeit". Muss von der Ressource auf dem Bildschirm "tatsächliche Arbeitsverteilung" aktualisiert werden, um die wirklich geschätzte Arbeit widerzuspiegeln, die zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich ist.
geplante Arbeit | Der nDie neue Gesamtarbeit, die zur Erfüllung der Aufgabe geplant war. "geplante Arbeit" = " tatsächliche Arbeit" + " verbleibende Arbeit“.
Bemerkungen | Irgendein Kommentar zur Beeinflussung. Ist ein Kommentar vorhanden, erscheint dieses Symbol im Abschnitt Zuordnung und in der Beschreibung der Aktivität auf dem Bildschirm "Tatsächliche Arbeitsverteilung". Wenn Sie mit der Maus über die Beschreibung fahren, wird der Kommentar angezeigt.
Ressourcen können Vorgängen zugeordnet werden. Klicken Sie auf, um eine neue Ressource zuzuweisen. Es öffnet sich ein Zuordnungsfenster.
Klicken Sie auf, um die Zuordnung zu ändern.
Klicken Sie auf, um die Zuordnung zu löschen. Wenn noch eine offenstehende Arbeiten für eine Zuordnung vorhanden ist, kann diese nicht gelöscht werden.
Es ist natürlich möglich, einer Aktivität mehrfach dieselbe Ressource zuzuordnen. Dies kann zum Beispiel verwendet werden, um zusätzliche Arbeit hinzuzufügen, ohne die anfängliche Zuordnung zu ändern.
Klicken Sie auf den Ressourcennamen, um direkt zur Ressource zu gelangen.
Notes: 59
59
59
59

## Slide 60
Aktivität (4/5)
Die Fortschrittsinformationen wirken sich auf die Planungsrechnung aus und werden auch während der Planungsrechnung berechnet.
Feld | Beschreibung
Gewünschter Starttermin | Gewünschter Starttermin.
Gewünschtes Enddatum | Gewünschtes Enddatum.
Gewünschte Dauer | Gewünschte Dauer (in Arbeitstagen).
Bestätigtes Startdatum | Bestätigter Starttermin: Die Aktivität sollte nicht später beginnen.
Bestätigtes Enddatum | Bestätigtes Endedatum: Aktivität soll nicht später enden.
Bestätigte Dauer | Bestätigte Dauer: Die Aktivität sollte nicht länger dauern.
Bestätigte Arbeit / Kosten | Verbindliche Arbeit / Kosten: Die Gesamtarbeit / Kosten der Tätigkeit sollten nicht höher sein.
Beauftragte Arbeiten / Kosten | Summe aller zugeordneten Arbeiten / Kosten für die Zuordnungen zum Vorgang. Schreibgeschützt.
Geplanter Starttermin | Berechnetes Startdatum unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt.
Geplantes Enddatum | Berechnetes Enddatum unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt.
Geplante Dauer | Berechnete Dauer unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt. "geplante Dauer" = "geplantes Enddatum" - "geplantes Startdatum" (in Arbeitstagen, unabhängig von der Auslastung)
Geplante Arbeit / Kosten | Kalkulierter Gesamtaufwand / Kostenaufwand zur Erledigung der Aufgabe. Schreibgeschützt. "geplant" = "echt" + " übrig".
Realer Starttermin | Datum des ersten von einer Ressource eingegebenen realen Arbeitseinsatzes auf dem Bildschirm "Echte Arbeitszuteilung". Schreibgeschützt.
Reales Enddatum | Wenn die Aktivität "erledigt" ist, wird das Datum der letzten von einer Ressource auf dem Bildschirm "Echte Arbeitszuteilung" eingegeben. Schreibgeschützt.
Reale Dauer | Berechnete Dauer „Echtzeit“ = „Echt Enddatum“ - „real Startdatum“ (in Arbeitstagen). Schreibgeschützt.
Echte Arbeit / Kosten | Summe aller tatsächlich für die Tätigkeit aufgewendeten Arbeiten / Kosten, die von den Ressourcen auf dem Bildschirm "Echte Arbeitszuweisung" eingegeben werden. Schreibgeschützt.
Linke Arbeit / Kosten | Verbleibende Arbeit / Kosten, um die Aktivität abzuschließen. Summe der verbleibenden Arbeit / Kosten für die Aufträge auf der Aktivität. Schreibgeschützt. Schreibgeschützt.
Priorität | Priorität der Aktivität. Kleinere vorrangige Aktivitäten sind zunächst geplant (siehe entsprechendes Thema).
Planung | Planungsmodus für die Aktivität, der die Art und Weise erzwingt, wie die Aktivität geplant wird (siehe verwandtes Thema).
Projektstrukturplan | Projektstrukturplan. Hierarchische Position der Aktivität in der globalen Planung.
Fortschritt | Tatsächlicher Fortschritt der Arbeit an der Aktivität, in Prozent. Fortschritt = "echte Arbeit" / "geplante Arbeit" * 100.
Erwartet | Erwarteter Arbeitsfortschritt in Prozent. Erwartet = "echte Arbeit" / "validierte Arbeit" * 100.
Einer der drei Werte wird automatisch berechnet, so dass :
"Enddatum" = "Startdatum" + "Dauer" (in Arbeitstagen); Standardmäßig wird die Dauer berechnet (es werden die drei Werte eingegeben).
Einer der drei Werte wird automatisch berechnet, so dass :
"Enddatum" = "Startdatum" + "Dauer" (in Arbeitstagen); Standardmäßig wird die Dauer berechnet (es werden die drei Werte eingegeben).
Notes: 60
60
60
60

## Slide 61
Aktivität (5/5)
Feld | Beschreibung
Art | "Aktivität" "Meilenstein" oder "Projekt".
Id | Die ID des Vorgängers oder Nachfolgers.
Name | Name des Vorgängers oder Nachfolgers.
Status | Aktueller Status des Vorgängers oder Nachfolgers
Aktivitäten können Vorgänger und Nachfolger haben, um Abhängigkeiten zu erzeugen.
Vorgänger und Nachfolger können Aktivitäten, Meilensteine oder Projekte sein.
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt, um einen Vorgänger oder Nachfolger hinzuzufügen.
Ein Dialogfenster "Vorgänger hinzufügen" oder "Nachfolger hinzufügen" wird angezeigt.
Wählen Sie den Typ des Elements, das Sie als Vorgänger oder Nachfolger hinzufügen möchten.
Die folgende Liste wird dann automatisch aktualisiert. Wählen Sie das Element in der Liste aus und bestätigen Sie (OK).
Eine mehrzeilige Auswahl ist mit der Taste [CTRL] beim anklicken möglich. Rekursive Schleifen werden beim Speichern gesteuert.
Klicken Sie auf, um die entsprechende Beziehung zu löschen.
Wenn ein Vorläufer-Aktivität von B-Aktivität ist, ist B-Aktivität automatisch Nachfolger Aktivität A.
Vorgänger und Nachfolger müssen zum selben Projekt gehören, oder ein Projekt.
Klicken Sie auf den Namen eines Vorgänger- oder Nachfolger wird direkt an ihn bewegen.
Notes: 61
61
61
61

## Slide 62
  Kennzeichen: Da der Meilenstein "indizierbar" ist, sehen Sie links oben ein kleines Symbol im Detail einer
  Position. Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um anzuzeigen, welcher Indikator angehoben
  wurde.
Meilenstein (1/4)
Ein Meilenstein ist ein Kennzeichen in der Planung, um auf wichtige Termine hinzuweisen.
Meilensteine werden häufig zur Überprüfung von Lieferterminen verwendet.
Sie können auch verwendet werden, um den Übergang von einer Phase zur nächsten hervorzuheben.
Im Gegensatz zu Aktivitäten haben Meilensteine keine Dauer und keine Arbeit.
In ProjeQtOr gibt es zwei Haupttypen von Meilensteinen in Abhängigkeit vom gewählten Planungsmodus:
gleitender Meilenstein: Der Meilenstein wird automatisch verschoben, um Abhängigkeiten zu berücksichtigen,
fester Meilenstein : Der Meilenstein wird in der Planung fixiert, ohne Berücksichtigung von Vorgängerabhängigkeiten. Diese Art von Meilenstein ist z.B. interessant, um den Starttermin für einige Aufgaben festzulegen.
Notes: 62
62
62
62

## Slide 63
Meilenstein (2/4)
Feld | Beschreibung
Übergeordnete Aktivität | Übergeordnete Aktivität für Gruppierungszwecke.
Status | Ist-Status des Meilensteins. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: Automatisches Versenden von E-Mails, Automatische Aktualisierung von "Bearbeitet", "Erledigt" oder "Abgeschlossen“, einige Felder können obligatorisch werden (siehe verwandtes Thema).
Verantwortlich | Ressource, die für die Behandlung des Meilensteins verantwortlich ist.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass der Meilenstein in die Berechnung einbezogen wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass ein Verantwortlicher benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass der Meilenstein erreicht wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Meilenstein archiviert wird. Der Meilenstein erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "Zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Abgebrochen | Kennzeichen als Meilenstein wird gelöscht..
Zielversion | Die Zielversion des Projekts, das das Ergebnis des Meilensteins liefern soll.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Behandlung am Meilenstein. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Meilenstein. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Meilenstein betroffene Projekt. Verbindlich.
Milestone-Typ | Art des Meilensteins.
Name | Kurze Beschreibung des Meilensteins. Verbindlich.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Aussteller | Kann geändert werden.
Ursprung | Benutzer, der den Meilenstein angelegt hat.
Beschreibung | Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist).
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 63
63
63
63

## Slide 64
Meilenstein (3/4)
Feld | Beschreibung
Erwünschter Fälligkeitstermin | Erwünschter Endtermin.
Validiertes Fälligkeitsdatum | Bestätigtes Endedatum: Meilenstein soll nicht später enden.
Geplantes Fälligkeitsdatum | Berechnetes Enddatum unter Berücksichtigung aller Einschränkungen (siehe entsprechendes Thema). Schreibgeschützt.
Fälligkeitsdatum | Echtes Enddatum, wenn der Meilenstein auf "erledigt" gesetzt ist.
Planung | Planungsmodus für den Meilenstein, der die Planung des Meilensteins erzwingt (siehe entsprechendes Thema).
Projektstrukturplan | Projektstrukturplan. Hierarchische Position der Aktivität in der globalen Planung.
Fortschritt
Notes: 64
64
64
64

## Slide 65
Feld | Beschreibung
Art | Aktivität, "Meilenstein" oder "Projekt".
Id | Die ID des Vorgängers oder Nachfolgers.
Name | Name des Vorgängers oder Nachfolgers.
Status | Ist-Status des Vorgängers oder Nachfolgers.
Meilensteine können Vorgänger und Nachfolger haben, um Abhängigkeiten zu erzeugen.
Vorgänger und Nachfolger können Aktivitäten, Meilensteine oder Projekte sein.
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt,
um einen Vorgänger oder Nachfolger hinzuzufügen.
Ein Dialogfenster "Vorgänger hinzufügen" oder "Nachfolger hinzufügen" wird angezeigt. Wählen Sie den Typ des Elements, das Sie als Vorgänger oder Nachfolger hinzufügen möchten. Die folgende Liste wird dann automatisch aktualisiert. Wählen Sie das Element in der Liste aus und bestätigen Sie (OK). Eine mehrzeilige Auswahl ist mit der Taste [Strg] beim Klicken möglich. Rekursive Schleifen werden beim Speichern gesteuert.
Klicken Sie auf, um die entsprechende Beziehung zu löschen.
Wenn Vorgang A Vorgänger von Vorgang B ist, ist Vorgang B automatisch Nachfolger von Vorgang A.
Meilenstein (4/4)
Vorgänger und Nachfolger müssen zum selben Projekt gehören oder ein Projekt sein.
Klicken Sie auf den Namen eines Vorgängers oder Nachfolgers, um direkt dorthin zu gelangen.
Notes: 65
65
65
65

## Slide 66
Aktion (1/2)
Eine Aktion ist eine Aufgabe oder Aktivität, die eingerichtet wird, um:
Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines Risikos
oder die Auswirkungen eines Risikos verringern
oder ein Problem lösen
oder erstellen Sie einen Aktionsplan nach dem Meeting.
oder definieren Sie einfach eine "Aufgabenliste".
Die Maßnahmen sind die Hauptaktivitäten des Risikomanagement-Plans.
Sie müssen regelmäßig überprüft werden.
Indikator : Da die Aktion "indizierbar" ist, sehen Sie links oben ein kleines Icon im Detail des Eintrags.
Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um anzuzeigen, welcher Indikator angehoben wurde.
Notes: 66
66
66
66

## Slide 67
Aktion (2/2)
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status der Aktion. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches Versenden von E-Mails, automatische Aktualisierung von „Bearbeitet", „Erledigt" oder „Geschlossen", einige Felder können verpflichtend sein (siehe entspr. Thema).
Verantwortlich | Ressource, die für die Bearbeitung der Aktion verantwortlich ist.
Erstes Fälligkeitsdatum | Zunächst erwartetes Enddatum der Aktion.
Geplantes Fälligkeitsdatum | Aktualisiertes Enddatum der Aktion.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass eine Aktion ausgeführt wird. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Aufgabe bereits erledigt wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Aktion archiviert wird. Die Aktion erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Abgebrochen | Kennzeichen, das anzeigt, dass die Aktion abgebrochen wurde.
Wirksamkeit | Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme auf das Ziel (z.B. zur Risikominderung)
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Maßnahme. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Aktion. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das von der Aktion betroffene Projekt. Erforderlich.
Aktionstyp | Art der Aktion.
Name | Kurze Beschreibung der Aktion. Erforderlich.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Aussteller | Benutzer, der die Aktion angelegt hat. Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist).
Priorität | Vorrang für die Behandlung der Maßnahme.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Aktion. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
verknüpfte Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 67
67
67
67

## Slide 68
Dieser Bildschirm ist der Eingabe der tatsächlichen Arbeit gewidmet. Die Eingabe erfolgt für eine Ressource auf Wochenbasis. Abhängig von der Rechteverwaltung wählt der Benutzer sich selbst oder eine andere beliebige Ressource aus, die für das verwaltete Projekt in Frage kommt. Wenn Sie nur das Jahr und/oder die Woche ändern, wird das entsprechende Arbeitsblatt angezeigt. Der Zeitraum kann auch über den Kalender gewählt werden, indem man den ersten Wochentag wählt.
Eine Ressource gibt Tag für Tag für jede Leistung zu den betroffenen
Aktivitäten ein. Ein globaler Kommentar kann zum wöchentlichen
Monitoring hinzugefügt werden.
Die verbleibende Arbeit wird automatisch bei der Eingabe der realen Arbeit verringert, aber es ist wichtig, dass die Ressourcen daran denken, diese Daten zu aktualisieren, um die wirklich geschätzte verbleibende Arbeit widerzuspiegeln. Auf diese Weise kann die Planung effizient sein. Die entsprechenden Arbeitskosten werden automatisch auf den Auftrag, die Aktivität und das Projekt fortgeschrieben. Das Symbol zeigt an, dass es einen Kommentar zu der Zuordnung gibt. Fahren Sie einfach mit der Maus über die Aktivität, um den Kommentar zu sehen.
Pro Beeinflussung wird eine Zeile mit dem Namen der Aktivität angezeigt. Da es möglich ist, mehrere Male die gleiche Ressource auf einen Vorgang anzuwenden, ist es möglich, mehrere Zeilen für den gleichen Vorgang mit dem gleichen Namen zu haben. Die Funktion, die nach dem Namen blau dargestellt wird, kann sich dann unterscheiden.
Die geplante Arbeit wird über jeder Eingabezelle, oben rechts, in hellblauer Farbe angezeigt. Diese Daten können ausgeblendet werden, indem das entsprechende Kontrollkästchen deaktiviert wird.
Wenn die Ressource die wöchentliche Eingabe beendet hat, kann diese bestätigt werden, um sie dem Projektleiter
vorzulegen. Der Projektleiter hat dann die Möglichkeit, die Arbeitsnachbereitung zu bestätigen.
Dadurch wird die Eingabe für die entsprechende Woche und Ressource gesperrt.
Reale Arbeitsverteilung
Ist die tägliche Arbeit mehr als die Ressourcenkapazität
zulässt, wird dies rot hinterlegt, um darauf hinzuweisen.
Diese Steuerung blockiert nicht. Wenn sie gleich der
zulässigen Kapazität ist, ist ihr Hintergrund grün.
Notes: 68
68
68
68

## Slide 69
Die Planung wird als Gantt-Diagramm dargestellt, das die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben zeigt.
Planung (1/5)
Überfällige Aufgaben erscheinen in rot, andere in grün.
Meilensteine erscheinen als gefüllte Quadrate, wenn sie abgeschlossen sind und leer, wenn noch Arbeiten anstehen.
Sie können den Maßstab ändern, um eine Tages-, Wochen- oder Monatsansicht des Diagramms zu erhalten. Sie können wählen, ob im Projektstrukturplan die Aufgaben vor den Namen
angezeigt werden soll und ob der Ressourcenname oder die Initialen (je nach Parameter) rechts neben den Aufgaben angezeigt werden sollen. Sie können das Start-, Enddatum ändern, um das Diagramm anzuzeigen. Sie können diese Daten auch speichern, um bei jeder Verbindung die gleiche Anzeige zu erhalten. Sie können die Spalten auf der linken Seite des Diagramms anzeigen, mit Ausnahme der Namen der Aufgaben (wird immer angezeigt).
Sie können Spalten mit Ziehen & Ablegen in das Ziel Feld in der Auswahlliste neu anordnen.
Über die Drucktaste Anlegen können Sie direkt ein Projekt oder eine Aktivität oder
einen Meilenstein anlegen.
Das Ergebnis kann ausgedruckt oder in das MS-Project XML-Format exportiert werden.
Notes: 69
69
69
69

## Slide 70
Planung (2/5)
Um die Planung neu zu berechnen, klicken Sie auf
Die Berechnung erfolgt nicht automatisch.
Sie müssen das neu zu berechnende Projekt und den Starttermin für die neue Planung auswählen.
Da der Projektstrukturplan bei der Planungspriorität berücksichtigt wird, können Sie den Auftrag ändern.
Dies kann einfach per ziehen und ablegen von Tätigkeiten mit dem Symbol am linken Rand der Aufgabenzeile erfolgen.
Auf diese Weise können Sie die Ebene der Aufgaben ändern
(neu seit V4.3).
Sie können die Einrückung der Tätigkeit auch mit diesen Schaltflächen vergrößern oder verkleinern.
Wenn eine Ressource mehreren Projekten zugeordnet ist, wirkt sich die Neuberechnung nicht auf die
Planung des anderen Projekte aus, so dass bei der Neuberechnung nur die verfügbaren Zeitfenster
verwendet werden. Verwenden Sie die korrekte Ressourcenbeeinflussungsrate,
um Multiprojektbeeinflussungen zu verwalten.
Wenn die Planung eines Projekts nicht durch eine neue Berechnung beeinflusst werden soll, können Sie das Kennzeichen "Planung fixieren" auf diesem Projekt verwenden. Dadurch wird eine Änderung der Planwerte für dieses Projekt und seine Teilprojekte vermieden.
Notes: 70
70
70
70

## Slide 71
Die Planung wird "so einfach wie möglich" berechnet.
Das bedeutet, dass kein komplexer Algorithmus mit einer mathematischen Formel auf hohem Niveau involviert ist. Das Prinzip ist einfach mit einem Excel-Blatt reproduzierbar, erfolgt hier aber automatisch. Die Planung ist projektübergreifend, inklusive der Auswirkungen auf alle Projekte.
Alle verbleibenden Arbeiten werden vom Anfangsdatum bis zum Maximaldatum disponiert, um die Arbeiten planen zu können.
Die Berechnung erfolgt Aufgabe für Aufgabe, gemäß Auftrag:
Abhängigkeiten (wenn ein Vorgang einen Vorgänger hat, wird der Vorgänger zuerst berechnet),
Planungsmodus: regelmäßig zwischen den Terminen wird zuerst geplant.
Priorität: Die kleineren Werte werden zuerst berechnet.
Wenn Projekte unterschiedliche Prioritäten haben, werden alle Aufgaben des Projekts mit geringerer Wertigkeit zuerst geplant.
Projektstrukturplan: kleinere Projektstrukturpläne werden zuerst geplant, sodass die Planung von oben nach unten gemäß Gantt erfolgt.
Bei der Planung wird die verbleibende Arbeit an zukünftigen Tagen unter Berücksichtigung verschiedener Einschränkungen verteilt:
Eine Ressource hat eine Kapazität
Die meiste Zeit Kapazität = 1 FTE (1 Vollzeitäquivalent), aber es kann mehr sein (wenn die Ressource keine Person ist, sondern ein Team) oder weniger (wenn die Person nur Teilzeit arbeitet).
Eine Ressource ist von einem Projekt betroffen, mit einer bestimmten Rate, eventuell mit Start- und Enddaten
Wenn die Ressourcen nicht zwischen den Projekten aufgeteilt werden, wird die Quote wahrscheinlich immer 100% betragen.
Aber wenn die Ressourcen verteilt werden, kann die Quote unter 100% liegen. Wenn eine Ressource zu gleichen Teilen auf zwei Projekte aufgeteilt wird, sollte jedes Projekt eine Quote von 50% angeben. Dies wird dazu führen, dass die Planung für jedes Projekt die Kapazitätsgrenze nicht überschreitet, so dass die erste Projektplanung nicht die gesamte Verfügbarkeit der Ressource in Anspruch nimmt.
Die Projektbeeinflussungskapazität wird wöchentlich kontrolliert. Dies bedeutet, dass die Planung für ein Projekt (einschließlich Teilprojekte) nicht mehr als (Ressourcenkapazität) x (Ressourcenbeeinflussungsrate) x 5 für eine bestimmte Woche beträgt.
Planung (3/5)
Notes: 71
71
71
71

## Slide 72
Eine Ressource wird einem Vorgang mit einer bestimmten Auslastung zugeordnet.
Standardmäßig beträgt die Auslastungsrate 100%. Aber es kann auch weniger sein. Dies bedeutet, dass die Planung eine gewisse Verfügbarkeit für andere Aufgaben behält.
Die Zuordnungskapazität wird täglich kontrolliert. Dies bedeutet, dass die Planung für eine Aktivität nicht mehr als (Ressourcenkapazität) x (Ressourcenzuordnungsrate) für einen bestimmten Tag beträgt.
Eine Aktivität hat Abhängigkeiten
Eine Aktivität wird immer nach seinen Vorgängern geplant (und das ist rekursiv).
Eine Aktivität hat eine Priorität und einen Planungsmodus
Aktivitäten mit niedrigerer Priorität werden zuerst geplant (unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten).
Die Standardpriorität ist 500 (mittel).
Mögliche Planung Modi sind:
  So bald wie möglich: Standardplanungsverhalten. Es ist geplant, die Aufgabe so schnell wie möglich zu beenden.
  Zusammenarbeiten: Wie oben, aber wenn 2 (oder mehr) Ressourcen zugewiesen werden, versucht die Planung, Perioden zu finden, in denen alle Ressourcen für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen.
  So spät wie möglich: Die Aufgabe wird vom Ende her geplant. Bestätigtes Enddatum muss eingerichtet sein
  Regelmäßig zwischen den Terminen: Die Planung wird von Anfang bis Ende gleichmäßig verteilt. Dieser Modus eignet sich am besten für das Management von wiederkehrenden Aktivitäten, die nicht einfach zu planen sind. Bestätigtes Startdatum Enddatum müssen eingerichtet sein.
  Regelmäßige in ganzen Tagen: Das gleiche wie oben, aber es wird geplant, ganztägige und nicht partielle Tätigkeiten jeden Tag auszufüllen.
  Regelmäßige in halben Tagen: Wie oben, aber es wird mit halbtägigen Tätigkeit geplant.
  feste Dauer: Ähnlich wie die Standardplanung, aber ohne bestätigte Enddaten. Die Aktivität ist je nach Vorgänger "schwebend". Die Dauer dieser Tätigkeit wird immer beibehalten, auch wenn keine Arbeit zugewiesen oder noch aussteht.
Ein Meilenstein hat auch einen Planungsmodus, mögliche Planungsmodi sind:
  Gleitend: Meilenstein bewegt sich entsprechend der Abhängigkeiten
  Fest: Meilenstein wird nie vom festen Datum verschoben
Planung (4/5)
Notes: 72
72
72
72

## Slide 73
Die Planung basiert auf Fortschrittselementen:
  Starttermin,
  Endtermin,
  Dauer,
  Arbeit,
definiert auf mehreren Ebenen:
  angefordert,
  bestätigt,
  zugeordnet (nur für Arbeit),
  geplant,
  echt,
  noch offen (nur für die Arbeit).
"Angefordert" und "Bestätigt" sind "lesen/schreiben", als zugesicherte Elemente.
Die "zugeordnete Arbeit" wird direkt durch die Zuordnung zur Aktivität (Summe der Arbeit) berechnet.
"Geplante" Daten werden über die Planungsfunktionalität berechnet (und sind "schreibgeschützt“).
"Echte" Daten werden durch Anrechnungsdaten (" realer Aufwand") berechnet und das "reale Enddatum" hängt auch vom Status der Aktivität ab.
"Noch ausstehende Arbeit" ist das, was der Benutzer in das Anrechnungsformular eingibt.
Im Abschnitt "Fortschritt" (der Aktivität oder des Projekts) sind die Spalten "geplant", "real" und "affenstehend" nur lesbar eingestellt.
Planung (5/5)
Seit V4.5.0 können Beeinträchtigungen Start- und Enddatum haben. Also, für eine gegebene Aufgabe wird die geplante Arbeit nicht vor dem Datum des Projektbeginns der Aktivität beginnen und am Datum des Endes der Affektierung enden. Dies kann zu unvollständig geplanten Aufgaben führen. Diese erscheinen als braune Balken in der Gantt-Ansicht.
Notes: 73
73
73
73

## Slide 74
Die Planung kann aus Sicht des Projektportfolios dargestellt werden.
Projekte Portfolio
Es werden nur Projekte und Meilensteine angezeigt.
Dies ist eine gute Möglichkeit, die Synthese von Projekten und Projektabhängigkeiten darzustellen, ohne sich mit den Projektaktivitäten zu beschäftigen.
Es ist möglich, Meilensteine auszuwählen, die angezeigt werden sollen, oder einen Meilensteintyp auszuwählen, um nur Meilensteine dieses Typs anzuzeigen.
Notes: 74
74
74
74

## Slide 75
Die Planung kann auf Ressourcenbasis angezeigt werden.
Ressourcenplanung
Pro Ressource wird eine Gruppenzeile angezeigt.
Je nach Auswahl kann eine Gruppenzeile für die Projektebene angezeigt werden.
Pro Vorgang wird eine Zeile angezeigt. Die Gantt-Balken für Aktivitäten sind zweigeteilt: echte Arbeit in grau, geplante Arbeit in grün. Dadurch entsteht eine gewisse Planungslücke zwischen begonnener und geplanter Arbeit. Verknüpfungen zwischen Vorgängen werden nur in der Ressourcengruppe angezeigt. Verknüpfungen zwischen Aufgaben auf verschiedenen Ressourcen werden nicht angezeigt.
Die linke Arbeit kann auf der rechten Seite der Taskleisten durch entsprechende Auswahl angezeigt werden.
Alle anderen Verhaltensweisen ähneln denen der Aufgabenplanung.
Notes: 75
75
75
75
75

## Slide 76
Die Planung kann in einer Kalenderansicht angezeigt werden. Diese Ansicht kann monatlich, wöchentlich oder täglich sein.
Tagebuch Planung
Pro Ressource wird eine Gruppenzeile angezeigt.
Je nach Auswahl kann eine Gruppenzeile für die Projektebene angezeigt werden.
Klicken Sie einfach auf einen beliebigen Artikel, um direkt zur Beschreibung des Artikels zu gelangen.
Verwendung oberen Tasten aktuellen Monat (oder eine Woche oder Tag) ändern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalenderwoche, um in den Wochenmodus zu gelangen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Tagesanzeige, um in den Tagesmodus zu wechseln.
Notes: 76
76
76
76
76

## Slide 77
Bericht
Wählen Sie in der Liste die Kategorie des Berichts aus. Dadurch wird die Liste "Bericht" aktualisiert.
Markieren Sie den Bericht in der Liste.
Dadurch werden spezifische Parameter für den Bericht angezeigt.
Aktualisieren Sie die Parameter, um die gewünschten Informationen zu erhalten.
Klicken Sie auf, um den Bericht anzuzeigen.
Klicken Sie auf, um eine druckbare Version des Berichts zu erhalten.
Klicken Sie auf, um den Bericht als PDF zu exportieren.
Klicken Sie auf, um diesen Bericht auf dem Heute-Bildschirm anzuzeigen.
Notes: 77
77
77
77

## Slide 78
Anforderung (1/3)
Anforderungen sind Regeln, die auf ein Produkt angewendet werden müssen.
In den meisten IT-Projekten sind Anforderungen funktionale Regeln für eine Software.
Für ein Produkt und/oder ein Projekt muss eine Anforderung definiert sein (mindestens eine von beiden muss ausgewählt sein). Eine Anforderung kann auch für eine bestimmte Version des Produkts definiert werden, d.h. die Regel ist ab dieser "Zielversion" gültig. Die Verknüpfung von Anforderungen mit einem Projekt schränkt die Sichtbarkeit ein und respektiert die Rechteverwaltung auf Projektebene.
Anforderungen können mit vielen Elementen verknüpft werden (wie andere Elemente), aber die interessantesten sind Links zu Testfällen. Wenn Sie eine Anforderung mit einem Testfall verknüpfen, wird eine Zusammenfassung des Testfalllaufs (definiert in der Testsitzung) angezeigt. Auf diese Weise erhalten Sie eine sofortige Anzeige der Testabdeckung für die Anforderung.
Eine Anforderung kann gesperrt werden, um sicherzustellen, dass ihre Definition während des Implementierungsprozesses nicht geändert wird. Nur der Benutzer, der die Anforderung gesperrt hat oder ein habilitierter Benutzer kann eine Anforderung entsperren.
Feld | Beschreibung
Sperren / Entsperren Anforderung | Taste, um die Anforderung zu sperren oder zu entsperren, damit sie nicht geändert werden kann. Wenn die Anforderung gesperrt ist, kann sie nicht geändert werden. Nur der Benutzer, der die Anforderung gesperrt hat, oder ein Benutzer mit dem Recht, eine Anforderung zu entsperren, kann sie entsperren.
Verschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Bedingung gesperrt ist. Schreibgeschützt.
verriegelt durch | Benutzer, der die Anforderung gesperrt hat (falls gesperrt). Schreibgeschützt.
gesperrt seit | Datum und Uhrzeit, zu der die Anforderung gesperrt wurde (falls gesperrt). Schreibgeschützt.
Notes: 78
78
78
78

## Slide 79
Anforderung (2/3)
Feld | Beschreibung
Hauptanforderung | Übergeordnete Anforderung, die eine hierarchische Struktur definiert.
Status | Aktueller Status der Anforderung. Kann mit einem Workflow verknüpft werden.
Verantwortlich | Ressource, die für die Anforderung verantwortlich ist.
Kritisch | Grad der Kritikalität der Anforderung an das Produkt.
Durchführbarkeit | Ergebnis der ersten Analyse zur Überprüfung der Machbarkeit der Umsetzung der Anforderung.
technisches Risiko | Ergebnis der ersten Analyse zur Messung des technischen Risikos der Umsetzung der Anforderung.
Geschätzter Aufwand | Ergebnis der ersten Analyse zur Messung des geschätzten Aufwands für die Umsetzung der Anforderung.
Abgewickelt | Kennzeichen, das angibt, dass der Bedarf berücksichtigt wurde (die erste Analyse wird durchgeführt). Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass die Anforderung behandelt wurde.
Geschlossen | Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Abgebrochen | Kennzeichen, das angibt, daß der Bedarf archiviert wird. Die Anforderung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "show closed" ist angekreuzt.
Zielversion | Kennzeichen, das angibt, dass die Bedingung aufgehoben wird.
Ergebnis | Version des Produkts, in der die Anforderung aktiv sein wird.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Anforderung. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das von der Anforderung betroffene Projekt. Obligatorisch, wenn das Produkt nicht eingestellt ist.
Produkt | Das von der Anforderung betroffene Produkt. Obligatorisch, wenn das Projekt nicht gesetzt ist.
Anforderungstyp | Art der Anforderung.
Name | Kurze Beschreibung der Anforderung.
Externe Referenz | Externe Referenz zur Anforderung (z.B. die Referenz in einem externen Anforderungstool)
Erstellungsdatum / Zeit | Erstellungsdatum und -uhrzeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Anforderer | Kann geändert werden.
Dringlichkeit | Kontakt, der die Anforderung angefordert hat
Beschreibung | Dringlichkeit der Umsetzung der Anforderung.
Feld | Beschreibung
Verknüpfte Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 79
79
79
79

## Slide 80
Anforderungen können Vorgänger und Nachfolger haben.
Dies definiert einige Abhängigkeiten von Anforderungen.
In der aktuellen Version haben Abhängigkeiten keine spezifische Wirkung. Es ist nur eine Information.
Anforderung (3/3)
Anforderungen können mit vielen Arten von Elementen verknüpft werden, einschließlich Testfällen (Fälle, in denen die Anforderung getestet wird). Ein Ticket wird automatisch verknüpft, wenn ein mit der Anforderung verknüpfter Test auf den Status "fehlgeschlagen" gesetzt wird.
Sind Testfälle mit einer Anforderung verknüpft, wird unter "Fortschritt" der Status dieser Tests zusammengefasst.
Zusammenfassung: globaler Status der mit der Anforderung verknüpften Tests, wie er in allen Testsitzungen einschließlich der Tests auftritt.
  fehlgeschlagen= mindestens ein Test ist fehlgeschlagen
  blockiert = kein Test fehlgeschlagen, mindestens ein Test gesperrt
  geplant = kein Test fehlgeschlagen oder gesperrt, mindestens ein Test geplant
  bestanden = alle Tests bestanden
  nicht geplant = kein Test verknüpft
Verknüpft = Anzahl der mit der Anforderung verknüpften Testfälle
Gesamt: Anzahl der Testfälle einer Testsitzung unabhängig vom Status des Testfalls (da ein Testfall mit mehreren Testsitzungen verknüpft werden kann, kann Gesamt größer sein als Verknüpft).
Geplant, bestanden, gesperrt, fehlgeschlagen: Anzahl der Testfälle einer Testsitzung im entsprechenden Status.
Issues : Anzahl der mit der Anforderung verknüpften Tickets
Notes: 80
80
80
80

## Slide 81
Testfall (1/3)
Testfälle sind elementare Aktionen, die ausgeführt werden, um eine Anforderung zu testen.
Sie können mehrere Tests definieren, um eine Anforderung zu prüfen, oder mehrere Anforderungen mit einem Test prüfen.
Für ein Produkt und/oder ein Projekt muss ein Testfall definiert sein (mindestens einer von beiden muss ausgewählt sein).
Ein Testfall kann auch für eine bestimmte Version des Produkts definiert werden, d.h. der Test ist ab dieser "Version" gültig.
Die Verknüpfung eines Testfalls mit einem Projekt schränkt die Sichtbarkeit ein und respektiert die Rechteverwaltung auf Projektebene.
Auf dem Testfallbild finden Sie eine vollständige Liste der ausgeführten Testfälle. Dies sind Links des Tests zu den Testsitzungen.
Links oder Status können Sie hier nicht ändern, Sie müssen in die entsprechende Testsitzung verzweigen.
Notes: 81
81
81
81

## Slide 82
Testfall (2/3)
Feld | Beschreibung
Übergeordneter Testfall | Übergeordneter Testfall, der eine hierarchische Struktur für Testfälle definiert.
Status | Aktueller Status des Testfalls. Kann mit einem Workflow verknüpft werden.
Verantwortlich | Ressource, die für den Testfall verantwortlich ist.
Priorität | Prioritätsstufe für den Testfall.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass der Bedarf berücksichtigt wurde (die erste Analyse wird durchgeführt). Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass die Anforderung behandelt wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, daß der Bedarf archiviert wird. Die Anforderung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "show closed" ist angekreuzt.
Abgebrochen | Kennzeichen, das anzeigt, dass der Testfall abgebrochen wird.
Voraussetzung | Liste der Schritte, die vor der Durchführung des Tests durchgeführt werden müssen. Wenn das Feld leer bleibt und der Testfall einen Elternteil hat, wird hier automatisch die Elternvoraussetzung kopiert.
Erwartetes Ergebnis | Beschreibung des erwarteten Ergebnisses des Tests. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Zusammenfassung | Zusammenfassung des Testfalls in den Testsitzungen.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Testfall. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Testfall betroffene Projekt. Obligatorisch, wenn das Produkt nicht eingestellt ist.
Produkt | Das vom Testfall betroffene Produkt. Obligatorisch, wenn das Projekt nicht gesetzt ist.
Produktversion | Version des Produkts, in der der Testfall gültig ist.
Testtyp | Art des Testfalls.
Name | Kurzbeschreibung des Testfalls (bis zu 200 Zeichen).
Externe Referenz | Externe Referenz für den Testfall (z.B. die Referenz in einem externen Testfallwerkzeug)
Erstellungsdatum / Zeit | Erstellungsdatum und -uhrzeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Umgebung | Liste mit 3 Punkten, die den Kontext des Testfalls beschreiben. Kontexte werden für IT-Projekte als "Environment", "OS" und "Browser" initialisiert. Dies kann im Definitionsbild "Kontexte" einfach geändert werden.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Testfalls. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Die Beschreibung für den Testfall sollte die Schritte zur Durchführung des Tests beschreiben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 82
82
82
82

## Slide 83
Testfälle können Vorgänger und Nachfolger haben.
Dies definiert einige Abhängigkeiten von Testfällen.
In der aktuellen Version haben Abhängigkeiten keine spezifische Wirkung. Es ist nur eine Information.
Testfall (3/3)
Im Dialogfenster des Testfalls finden Sie eine vollständige Liste der ausgeführten Testfälle. Dies sind Links des Tests zu den Testsitzungen. Diese Liste zeigt auch den aktuellen Status des Tests in den Sitzungen an.
Links oder Status können Sie hier nicht ändern, Sie müssen in die entsprechende Testsitzung verzweigen.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 83
83
83
83

## Slide 84
Testsitzung (1/3)
Eine Testsitzung definiert alle Tests, die ausgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wenn Sie den Testlauf durchführen, können Sie den Status des Testlaufs einfach ändern.
Der Status für Testfälle während der Sitzung ist :
geplant: durchzuführender Test
bestanden: Test mit Erfolg bestanden (Ergebnis entspricht dem erwarteten Ergebnis)
gesperrt: Der Test kann nicht durchgeführt werden, weil ein vorheriger Vorfall (Vorfall oder Vorfall beim vorhergehenden Test) oder eine fehlende Voraussetzung vorliegt.
fehlgeschlagen: Der Test hat ein falsches Ergebnis geliefert; wenn der Status auf fehlgeschlagen gesetzt wird, muss die Referenz auf ein Ticket definiert werden (Referenz auf das Ereignis)
Testfälle werden der Testsitzung hinzugefügt. Einmal hinzugefügt, können Sie schnell "Beschreibung", "Voraussetzung" und "erwartetes Ergebnis" des Tests erhalten, indem Sie die Maus über die entsprechenden Symbole bewegen.
Sie können den Status des Testfalls mit den
entsprechenden Symbolen schnell ändern:
  um den Status als bestanden zu setzen
um den Status als gesperrt zu setzen
um den Status als fehlgeschlagen zu setzen
Der Eingabebildschirm wird geöffnet
um das Ticket zu wählen, welches das
falsche Verhalten beschreibt
Notes: 84
84
84
84

## Slide 85
Testsitzung (2/3)
Feld | Beschreibung
Übergeordnete Aktivität | Übergeordnete Aktivität, um eine hierarchische Position im Gantt zu definieren.
Mutter Sitzung | Übergeordnete Sitzung, um die Sitzung der Sitzungen zu definieren.
Status | Aktueller Status der Testsitzung. Kann mit einem Workflow verknüpft werden.
Verantwortlich | Ressource, die für die Testsitzung verantwortlich ist.
Abgewickelt | Kennzeichen, das angibt, dass die Sitzung berücksichtigt wurde (die erste Analyse wird durchgeführt). Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass die Sitzung behandelt wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Lauf archiviert wird. Die Sitzung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, “zeige archivierte an" ist angekreuzt.
Abgebrochen | Kennzeichen, das angibt, dass die Testsitzung abgebrochen wird.
Ergebnis | Zusammenfassendes Ergebnis der Testsitzung. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Testsitzung. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das von der Testsitzung betroffene Projekt. Obligatorisch, wenn das Produkt nicht eingestellt ist.
Produkt | Das von der Testsitzung betroffene Produkt. Obligatorisch, wenn das Projekt nicht gesetzt ist.
Produktversion | Version des Produkts, in der die Testsitzung gültig ist.
Sitzungstyp | Art der Testsitzung.
Name | Kurzbeschreibung der Testsitzung .
Externe Referenz | Externe Referenz für die Testsitzung (z.B. die Referenz in einem externen Testwerkzeug)
Erstellungsdatum / Zeit | Erstellungsdatum und -uhrzeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann gewechselt werden.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Testsitzung. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Zuordnung | Die Zuordnung von Ressourcen zu Testsitzungen kann genauso wie die Zuordnung zu Aktivitäten erfolgen. Weitere Informationen zur Zuordnung finden Sie unter Aktivitäten.
Notes: 85
85
85
85

## Slide 86
Testsitzungen können Vorgänger und Nachfolger haben.
Dies definiert einige Abhängigkeiten von Testfällen oder Planungseinschränkungen.
Testsitzung (3/3)
Testsitzungen können wie Aktivitäten geplant werden. Weitere Informationen zu den Planungsfeldern im Abschnitt "Fortschritt" finden Sie in der Beschreibung der Aktivitäten.
Wenn Testfälle zu einer Testsitzung hinzugefügt werden, fasst der Teil "Testfälle" im Abschnitt "Fortschritt" den Status dieser Tests zusammen.
  Zusammenfassung : globaler Status von Testläufen, die der Sitzung hinzugefügt wurden:
    fehlgeschlagen = mindestens ein Test ist fehlgeschlagen
    blockiert = kein Test fehlgeschlagen ist, mindestens ein Test blockiert
    geplant = kein Test fehlgeschlagen oder gesperrt, mindestens ein Test geplant
    bestanden = alle Tests bestanden
    nicht geplant = kein Test hinzugefügt
  Gesamt: Anzahl der Testfälle auf der Testsitzung unabhängig vom Status des Testfalls
  Geplant, bestanden, blockiert, fehlgeschlagen: Anzahl der Testfälle der Testsitzung in dem entsprechenden Status.
  Probleme : Anzahl der mit der Testsitzung verknüpften Tickets
Notes: 86
86
86
86

## Slide 87
Angebot (1/2)
Ein Angebot ist ein Kostenvorschlag für das was zu tun ist und wie der Kunde dafür bezahlen muss. Es wird an den Kunden geschickt wird, um die Zustimmung zu erhalten.
Zum Angebot können Sie alle Informationen zum Angebot zusammenfassen, einschließlich einer Datei, die den Vorschlag vollständig beschreibt und die Bedingungen enthält.
Ein Angebot kann in einen Auftrag übernommen werden, wenn das entsprechende Dokument (Vertrag) als Kundenvereinbarung eingegangen ist.
Notes: 87
87
87
87
87

## Slide 88
Angebot (2/2)
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status des Angebots. Kann mit einem Workflow verknüpft werden.
Verantwortlich | Ressource, die für das Angebot verantwortlich ist.
Sende Datum | Datum der Angebotsabgabe an den Kundenkontakt
Angebotsgültigkeit | Begrenzungsdatum der Gültigkeit des Vorschlags
Abgewickelt | Kennzeichen, das angibt, dass das Angebot berücksichtigt wird.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass das Angebot ausgeführt wird (Ausführung verarbeitet).
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Angebot archiviert wird. Das Angebot erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, es ist "geschlossen anzeigen" angekreuzt.
geplante Arbeit | Arbeitstage entsprechend dem Angebot.
PPD | Preis pro Tag für das Angebot. Sie stellen die Kosten für einen Arbeitstag dar.
geplante Menge | Gesamtbetrag des Angebots. Betrag = Arbeit * PPD
Geplante Enddatum | Sollendetermin des Vorgangsobjekts des Angebots.
Aktivitätsart | Typ des Aktivitätsobjekts des Angebots.
Bemerkungen | Hinweis: Die Aktivität sollte erst nach der Genehmigung angelegt werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für das Angebot. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Angebot betroffene Projekt.
Art | Art des Angebots.
Name | Kurze Beschreibung des Angebots. Obligatorisch.
Aussteller | Benutzer, der das Angebot erfasst hat
Ursprung | Der Ursprung des Angebots.
Kunde | Vom Angebot betroffener Kunde
Kontakt | Ansprechpartner in der Kundenorganisation, an den Sie das Angebot geschickt haben
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Angebots. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
zusätzliche Information | Weitere Informationen zum Angebot.
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 88
88
88
88
88

## Slide 89
Auftrag (1/2)
Ein Auftrag ist der Auslöser, um mit der Arbeit zu beginnen.
Auf dem Bestellformular können Sie alle Informationen der erhaltenen Bestellung erfassen.
Ein Auftrag kann mit einem Vorgang verknüpft werden. Er ist der Arbeitsauftrag für die notwendigen Aktivitäten.
In diesem Fall ist die validierte Arbeit der Aktivität die Summe der mit der Aktivität verbundenen Aufträge.
Notes: 89
89
89
89
89

## Slide 90
Auftrag (2/2)
Feld | Beschreibung
Zugehörige Aktivität | Aktivität, die die Ausführung des Auftrags repräsentiert.
Status | Aktueller Status des Auftrags. Kann mit einem Workflow verknüpft werden.
Verantwortlich | Ressource, die für den Auftrag verantwortlich ist.
Handhabung | Kennzeichen gibt an, dass der Auftrag angenommen wird.
Erledigt | Kennzeichen gibt an, dass der Auftrag abgeschlossen ist (Ausführung verarbeitet).
Geschlossen | Kennzeichen, gibt an, dass der Auftrag abgeschlossen ist und der Auftrag archiviert wird. Die Bestellung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option „zeige abgeschlossene" ist aktiviert.
Arbeitstag | Arbeitstage entsprechend der Bestellung.
Tagessatz | Tagessatzkosten. Stellt die Kosten für einen Arbeitstag dar.
Betrag | Betrag der Bestellung. Menge = Arbeitstage * Tagessatz (PPD)
Aktivitätsart | Typ des Leistungsobjekts des Angebots. Hinweis: Die Aktivität sollte erst nach der Genehmigung angelegt werden.
Kommentar | Kommentar zur Behandlung der Bestellung.
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Bestellung. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Auftrag betroffene Projekt.
Art | Art der Bestellung.
Name | Kurze Beschreibung des Auftrags. Obligatorisch.
Kunde | Vom Angebot betroffener Kunde
Kontakt | Ansprechpartner in der Kundenorganisation, an den Sie das Angebot geschickt haben
Externe Referenz | Externe Referenz des Auftrags (wie erhalten). Obligatorisch.
eingereicht Datum | Datum, an dem die Bestellung abgeschickt wurde, entsprechend dem Genehmigungsdatum des Kunden
Aussteller | Benutzer, der den Auftrag erfasst hat
Ursprung | Element, das der Ursprung des Auftrags ist.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Bestellung. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Anfangsdatum | Anfangsdatum der Ausführung des Auftrags.
Endtermin | Anfangs- und validiertes Enddatum der Auftragsausführung
zusätzliche Information | Alle weiteren Informationen zur Bestellung.
Notes: 90
90
90
90
90

## Slide 91
Eine Einzelausgabe speichert Informationen über individuelle Kosten, wie z.B. Reisekosten oder andere.
Einzelne Ausgaben enthalten detaillierte Auflistungen aller Ausgaben.
Dies kann z.B. verwendet werden, um alle Ausgaben eines Monats zu detaillieren, so dass jeder Benutzer nur eine einzelne Ausgabe pro Monat (pro Projekt) öffnet, oder um alle Bestandteile einer Reisekostenabrechnung zu verdeutlichen.
Individueller Kostenaufwand (1/3)
Notes: 91
91
91
91

## Slide 92
Individueller Kostenaufwand (2/3)
Feld | Beschreibung
Status | Ist-Status des Aufwands. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisch "Geschlossen" aktualisieren einige Felder können obligatorisch werden (siehe verwandtes Thema)
Geplanter Termin | Geplantes Datum des Spesenaufwands. Wenn der Plantermin gesetzt ist, muss auch der Planbetrag gesetzt werden.
Geplanter Kosten | Geplanter Kostenaufwand. Dies hilft, einen Überblick über die Gesamtkosten des Projekts zu haben, noch bevor der Aufwand realisiert wird. Wenn der Planbetrag gesetzt ist, muss auch der Plantermin gesetzt werden.
Echtes Datum | Reales Datum des Kostenaufwands. Wenn das reale Datum gesetzt ist, muss auch der reale Betrag gesetzt werden.
Reale Kosten | Realer Betrag der Kosten. Wenn Detailzeilen eingegeben werden, wird der reale Betrag automatisch als Summe der Detailbeträge berechnet und anschließend gesperrt.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Aufwand archiviert wird. Ausgaben erscheinen nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossene" ist angekreuzt.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Kosten. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das Projekt, das von den Kosten betroffen ist. Obligatorisch.
Ressource | Ressource, die von den Kosten betroffen ist.
Art | Art der Ausgabe.
Name | Kurze Beschreibung des Aufwandes. Obligatorisch.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Aufwandes. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 92
92
92
92

## Slide 93
Feld | Beschreibung
Name | Name des Details
Datum | Datum des Details. Dies ermöglicht die Eingabe von mehreren Positionen über mehrere Tage für den gleichen Aufwand, z.B. einen Aufwand pro Reise oder pro Monat.
Art | Art der Aufwandsdetails. Je nach Typ werden neue Felder angezeigt, um die Berechnung des Betrags zu erleichtern.
Summe | Betrag des Details. Automatische Berechnung aus Feldern je nach Typ.
Details der einzelnen Ausgaben können zeilenweise eingegeben werden:
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt, um eine Detailzeile hinzuzufügen.
Es erscheint das Popup “Aufwandsdetail".
Klicken Sie auf, um eine vorhandene Detailzeile zu ändern.
Klicken Sie auf, um den entsprechenden Link zu löschen.
Wenn eine Zeile eingegeben wird, wird der tatsächliche Betrag des Aufwands automatisch in die Summe der Zeilen fortgeschrieben.
Individueller Kostenaufwand (3/3)
Notes: 93
93
93
93

## Slide 94
Projektkosten (1/2)
Ein Projektspesenkonto speichert Informationen über Projektkosten, die keine Ressourcenkosten sind.
Dies kann für alle Arten von Projektkosten verwendet werden:
  Maschinen (Miete oder Kauf)
  Software
  Büro
  Alle Logistik Artikel
Notes: 94
94
94
94

## Slide 95
Projektkosten (2/2)
Feld | Beschreibung
Status | Ist-Status des Aufwands. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisch aktualisieren, "Geschlossen", Einige Felder können obligatorisch werden (siehe verwandtes Thema).
Geplanter Termin | Geplantes Datum des Aufwands. Wenn der Plantermin gesetzt ist, muss auch der Planbetrag gesetzt werden.
Geplante Kosten | Geplanter Betrag des Aufwands. Dies hilft, einen Überblick über die Gesamtkosten des Projekts zu haben, noch bevor der Aufwand realisiert wird. Wenn der Planbetrag gesetzt ist, muss auch der Plantermin gesetzt werden.
Tatsächliches Datum | Tatsächliches Datum der Ausgabe. Wenn das tatsächliche Datum eingestellt ist, muss auch der tatsächliche Betrag eingestellt werden.
Tatsächliche Kosten | Realer Betrag der Kosten. Wenn Detailzeilen eingegeben werden, wird der reale Betrag automatisch als Summe der Detailbeträge berechnet und anschließend gesperrt.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Aufwand archiviert wird. Ausgaben erscheinen nicht mehr in den Listen, es sei denn, "Zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Kosten. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das Projekt, das von den Kosten betroffen ist. Obligatorisch.
Art | Art der Ausgabe.
Name | Kurze Beschreibung des Aufwandes. Obligatorisch.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Aufwandes. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 95
95
95
95

## Slide 96
Bedingung (1/2)
Eine Bedingung ist ein geplanter Auslöser für die Fakturierung.
Für die Abrechnung des Projektes "Festpreis" sind die Konditionen verbindlich.
Sie können beliebig viele Bedingungen definieren, um den Abrechnungskalender zu definieren.
Eine Bedingung hat Auslöser: die Aktivitäten, die zu dieser Bedingung abgerechnet werden sollen.
Sie können Aktivitäten als Auslöser einfügen. Dies ist eine Hilfe (als Erinnerung), da die Zusammenfassung der Aktivitäten zu validiertem und geplantem Betrag und Enddatum angezeigt wird. Sie können dann den Laufzeitbetrag und das Datum festlegen, die diesen Daten entsprechen.
Feld | Beschreibung
Art | Art des Auslösers (Vorgang, Meilenstein oder Projekt)
Id | Id des Auslösers
Name | Der Name des Auslösers
Status | Aktueller Status des Auslösers
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt, um einen Auslöser (Vorgang, Meilenstein oder Projekt) hinzuzufügen.
"Das Popup "Vorgänger" wird angezeigt.
Klicken Sie auf, um einen vorhandenen Auslöser zu ändern.
Klicken Sie auf, um den entsprechenden Auslöser zu löschen.
Bei der Eingabe eines Auslösers werden die geplanten und validierten Werte (Betrag und Datum) automatisch auf Summe und Maximalbetrag der Auslöser aktualisiert.
Notes: 96
96
96
96

## Slide 97
Bedingung (2/2)
Feld | Beschreibung
Realer Betrag | Definierten Betrag für die Laufzeit
Echt Datum | Definiertes Datum für die Laufzeit
Bestätigter Betrag | Summe der bestätigten Beträge von Aktivitäten, die als Auslöser definiert sind. Schreibgeschützt.
Bestätigtes Datum | Max. der geprüften Endtermine von Aktivitäten, die als Auslöser definiert sind. Schreibgeschützt.
Geplanter Betrag | Summe der geplanten Beträge von Aktivitäten, die als Auslöser definiert sind. Schreibgeschützt.
Geplanter Termin | Max. der bestätigten Endtermine von Aktivitäten, die als Auslöser definiert sind. Schreibgeschützt.
Feld | Beschreibung
ID | Eindeutige Id für den Begriff. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Name | Kurze Beschreibung des Aufwandes. Obligatorisch.
Projekt | Das Projekt, das von der Laufzeit betroffen ist. Obligatorisch.
Rechnung | Rechnungsname, der diesen Begriff verwendet. Schreibgeschützt.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Begriff archiviert wird. Der Begriff erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, “zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Feld | Beschreibung
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 97
97
97
97

## Slide 98
Rechnung (1/3)
Eine Rechnung ist eine Zahlungsaufforderung für gelieferte Arbeiten.
Die Fakturierung hängt von der für die Rechnung definierten Fakturaart ab. Jede Rechnung ist mit einem Projekt verknüpft, ein Projekt hat eine Projektart die mit einer Fakturaart verknüpft ist. Die Fakturaart wird also automatisch aus dem ausgewählten Projekt definiert (Das Feld ist schreibgeschützt).
Die definierten Fakturaarten, die in den Werkzeugen berücksichtigt werden, sind:
  bei Bedingungen: Für die Erstellung der Rechnung muss eine Bedingung definiert sein, in der Regel nach einem Abrechnungskalender. zum Beispiel für: Festpreisprojekte
  nach Aufwand: Es wird keine Bedingung benötigt, die Fakturierung erfolgt auf Basis der erbrachten Leistung für Ressourcen & Material zu ausgewählten Leistungsarten, in einem festgelegten Zeitraum. zum Beispiel für: Aufwandsprojekte.
  nach Lieferung und Leistung gemäß Vertragsbedingungen: Es wird keine Laufzeit benötigt, die Abrechnung erfolgt auf Basis der erbrachten Leistung für Ressourcen zu ausgewählten Leistungen, im definierten Zeitraum, unter Berücksichtigung der bestätigten Leistung, so dass die Gesamtabrechnung nicht mehr als die bestätigte Leistung sein kann. zum Beispiel für: Contract Completion Projekte.
  manuelle Abrechnung : Die Fakturierung wird manuell definiert, ohne Verknüpfung mit dem Projektvorgang. zum Beispiel für: jede Art von Projekten, bei denen keine Verbindung zu Aktivitäten benötigt wird.
  nicht in Rechnung gestellt : Für solche Projekte ist keine Abrechnung möglich. zum Beispiel für: interne Projekte, Administrationsprojekte
Jede Rechnung hat Rechnungszeilen.
Die Eingabe pro Rechnungszeile ist abhängig von der Rechnungsart.
Notes: 98
98
98
98

## Slide 99
Rechnung (2/3)
Feld | Beschreibung
Rechnungsnummer | Id, berechnet, wenn der Status der Rechnung "erledigt" ist, unter Berücksichtigung der " Anfangs-Nummer der Rechnung " (definiert unter "Globale Parameter")
Status | Aktueller Status der Rechnung. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisch aktualisieren "Fertig" oder “abgeschlossen“, Einige Felder können obligatorisch werden (siehe verwandtes Thema).
Erledigt | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Aktion bearbeitet wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Aktion archiviert wird. Die Aktion erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "Zeige geschlossen" ist aktiviert.
Unversteuerter Betrag | Betrag für die Rechnung, ohne Steuern.
MwSt | Steuersatz
Gesamtbetrag | Betrag für die Rechnung, einschließlich Steuern.
Bemerkungen | Kommentare zur Rechnung.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Vorgang. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Rechnungsart | Art der Rechnung (Standardrechnungsarten sind "partiell", "endgültig", "vollständig")
Name | Kurze Beschreibung des Aufwandes. Verpflichtend.
Datum | Datum der Rechnung.
Projekt | Das Projekt, das von der Laufzeit betroffen ist. Verpflichtend.
Kunde | Kunde, der die Rechnung bezahlt. Wird automatisch vom Projektkunden aktualisiert.
Rechnungsstellung | Kontakt, wer die Rechnung erhält
Empfänger | Empfänger, der die Zahlung für die Rechnung erhält.
Abrechnungsart | Art der Abrechnung. Berechnet aus Projekt, Projektart, Fakturaart. Beeinflusst das Format der Rechnungszeilen.
Feld | Beschreibung
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 99
99
99
99

## Slide 100
Rechnung (3/3)
Die Eingabe pro Rechnungszeile ist abhängig von der Rechnungsart.
Gemäß Bedingungen
Gemäß Completion Contract Methode
manuelle Abrechnung
Einige Felder werden beim Anlegen nicht angezeigt.
Einige Felder werden bei der Aktualisierung nicht angezeigt.
Einige Felder werden nur aus der Erstellung gelesen.
Einige Felder werden nur aus der Aktualisierung gelesen.
Feld | Beschreibung
Nr. | Nummer der Zeile für die Rechnung
Menge | Menge des fakturierten Objekts
Beschreibung | Beschreibung der Anlage. Wird je nach Fakturaart automatisch angelegt. Kann beim Update geändert werden.
Detail | Detail der Anlage. Wird je nach Fakturaart automatisch angelegt. Kann beim Update geändert werden.
Preis | Einheitspreis des fakturierten Objekts.
Summe | Gesamtpreis der Anlage = Preis x Menge
Bedingung | Fakturierter Rechnungsbetrag gemäß „Bedingungen".
Ressource | Ressource, deren Arbeit " nach erbrachter Leistung " abgerechnet wird.
Leistungspreis | Leistungspreis, der die abgerechnete Leistungsart für die Rechnung "auf produzierter Arbeit" definiert.
Startdatum | Startdatum des Zeitraums, in dem die zu fakturierende Arbeit für die Rechnung "nach erbrachter Leistung" berechnet wird.
Endtermin | Enddatum des Zeitraums, in dem die zu fakturierende Arbeit für die Rechnung " nach erbrachter Leistung " berücksichtigt wird.
Notes: 100
100
100
100

## Slide 101
Leistungspreis
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Leistungspreis.
Projekt | Das Projekt, das vom Leistungspreis betroffen ist. Obligatorisch.
Leistungsart | Art der Leistungen, die vom Leistungspreis betroffen sind. Obligatorisch.
Name | Kurze Beschreibung des Leistungspreises. Obligatorisch.
Preis der Leistung | Der Tagespreis von den Aktivitäten des gegebenen Aktivitätstyp und das jeweilige Projekt
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Flagge, die Aktivität Preis anzuzeigen, archiviert. Aktivität Preis erscheint nicht mehr in Listen, es sei denn, „zeige geschlossen“ aktiviert ist.
Der Leistungspreis definiert den Tagespreis für Leistungen einer bestimmten Leistungsart und eines bestimmten Projekts. Damit wird der Rechnungsbetrag für die Fakturaart "Nach erbrachter Leistung" berechnet.
Notes: 101
101
101
101

## Slide 102
Risiko (1/2)
Ein Risiko ist eine Gefahr oder ein Ereignis, das negative Auswirkungen auf das Projekt haben kann und durch vordefinierte Maßnahmen neutralisiert oder zumindest minimiert werden kann.
Der Risikomanagementplan ist ein zentraler Bestandteil des Projektmanagements:
Risiken identifizieren und deren Tragweite und Wahrscheinlichkeit abschätzen
Maßnahmen zur Reduzierung von Tragweite und Wahrscheinlichkeit identifizieren
Chancen erkennen
Folgeaktionen definieren
unerkannte, sofort eingetretene Risiken werden als NCC (Non Conformance Cost) gekennzeichnet
Notes: 102
102
102
102

## Slide 103
Risiko (2/2)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Identifikation für das Risiko. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das vom Risiko betroffene Projekt. Verpflichtend.
Kategorie | Art des Risikos.
Name | Kurze Beschreibung des Risikos. Verpflichtend.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Aussteller | Benutzer, der das Risiko erfasst hat. Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist)
Ursprung | Ursprung des Risikos. Kann jedes Objekt des Projekts sein.
Ursache | Beschreibung des Ereignisses, das das Risiko auslösen kann.
Auswirkung | Beschreibung der geschätzten Auswirkungen auf das Projekt, wenn das Risiko eintritt.
Tragweite | Ausmaß der Tragweite für das Projekt
Wahrscheinlichkeit | Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos.
Dringlichkeit | Globale Bewertungsebene des Risikos. Automatische Berechnung aus Tragweitegrad und Wahrscheinlichkeitswerten. Kann geändert werden
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Risikos. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Verknüpfte Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Status | Status des Risikos. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches versenden von E-Mails, Automatische Aktualisierung von "bearbeitet", "fertig" oder "geschlossen", Einige Felder können obligatorisch werden (verwandtes Thema sehen).
Verantwortlich | Ressourcen, die für die Behandlung des Risikos verantwortlich ist.
Priorität | Erwartete Priorität, um diesem Risiko Rechnung zu tragen.
Anfängliche Enddatum | Zunächst erwarteter Endtermin des Risikos.
Geplantes Enddatum | Aktualisiertes Enddatum des Risikos.
Behandelt | Kennzeichen, das angibt, dass das Risiko berücksichtigt wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel - Verantwortlicher benannt.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass das Risiko behandelt wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Risiko archiviert wird. Das Risiko erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, es ist “zeige geschlossen" angekreuzt.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Behandlung des Risikos. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 103
103
103
103

## Slide 104
Gelegenheit/Chance (1/2)
Eine Chance ist gleichzeitig die Gelenheit das Projektergebnis positiv zu beeinflussen.
Der Chancenplan ist ein wichtiger Punkt des Projektmanagements :
Chancen sind zu identifizieren um die sich daraus abzeichnenden Möglichkeit auszuloten
Maßnahmen zu ergreifen
Chancen erkennen
Folgeaktionen einzuleiten
Notes: 104
104
104
104
104

## Slide 105
Gelegenheit/Chance (2/2)
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Gelegenheit. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das Projekt, das von der Gelegenheit betroffen ist. Verpflichtend.
Art | Art der Gelegenheit.
Name | Kurze Beschreibung der Gelegenheit. Verpflichtend.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Aussteller | Benutzer, der die Gelegenheit angelegt hat.
Ursprung | Ursprung der Gelegenheit. Kann jeder ein anderes Element des Projekts sein.
Gelegenheits-Quelle | Ursprung der Gelegenheit. Kann jedes andere Objekt des Projekts sein.
Auswirkung | Beschreibung des Ereignisses, das die Gelegenheit auslösen kann.
Tragweitegrad | Ausmaß der Bedeutung der Auswirkungen für das Projekt.
Erwartete Verbesserung | Bewertung der geschätzten Verbesserung oder des positiven Einflusses auf das Projekt der Gelegenheit.
Dringlichkeit | Globale Bewertungsstufe der Auswirkungen auf das Projekt.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Gelegenheit. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status der Gelegenheit. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: Automatisches Versenden von E-Mails, Automatische Aktualisierung von "Behandelt ", "Fertig" oder "Geschlossen“ einige Felder können obligatorisch werden (s. verwandtes Thema)
Verantwortlich | Verantwortlicher für die Gelegenheit.
Priorität | Priorität, um diese Gelegenheit wahr zu nehmen.
Anfängliche Enddatum | Zunächst erwartetes Enddatum der Gelegenheit.
Geplantes Enddatum | Aktualisiertes Enddatum der Gelegenheit.
Bearbeitet | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Gelegenheit berücksichtigt wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Gelegenheit behandelt wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Gelegenheit archiviert ist. Die Gelegenheit wird nicht mehr in den Listen angezeigt, es sei denn, die Option "Zeige geschlossen" ist aktiviert.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Gelegenheit. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 105
105
105
105
105

## Slide 106
Problem (1/2)
Ein Problem ist ein zu lösendes Ereignis, das im Projektverlauf auftritt.
Wenn der Risikomanagement-Plan richtig gehandhabt wurde, sollten auch alle Probleme behandelt werden.
Es müssen Aktionen definiert werden, um das Problem zu lösen.
Notes: 106
106
106
106

## Slide 107
Problem (2/2)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Problem. Es wird nach ID angezeigt.
Projekt | Das Projekt wird von der Frage betroffen. Verpflichtend.
Art | Art des Problems.
Name | Kurze Beschreibung des Problems. Verpflichtend.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann gewechselt werden.
Aussteller | Benutzer, die das Thema erstellt. Zum Beispiel, wenn Schöpfer nicht der Emittent) kann geändert werden.
Ursache | Beschreibung des Ereignisses, das zu dem Problem geführt hat.
Auswirkung | Beschreibung der Auswirkungen des Problems auf dem Projekt.
Dringlichkeit | Grad der Wichtigkeit der Auswirkungen des Projekts.
Priorität | Vorrang für die Behandlung des Problems gefordert.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Problems. Der Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch verlängern.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status des Problems. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches versenden von E-Mails automatische Aktualisierung von "Bearbeitet", "Fertig" oder "Geschlossen“ einige Felder können obligatorisch werden (s. verwandtes Thema)
Verantwortlich | Verantwortlicher für die Behandlung des Problems.
Anfängliche Enddatum | Ursprünglich erwartetes Enddatum wenn das Problem behoben ist.
Geplantes Enddatum | Aktualisiert Enddatum des Problems. Aktualisiertes Enddatum zur Problemlösung.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass das Problem behandelt wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass ein Verantwortlicher benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass das Problem behoben wurde. Das Datum der Fertigstellung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Problem archiviert ist. Das Problem erscheint nicht mehr in den Listen, außer, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Ergebnis | Vollständige Beschreibung der Behandlung des Problems. Das Ergebnis kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 107
107
107
107

## Slide 108
Besprechungspunkte werden gespeichert, um wichtige Besprechungen während des Projektlebenszyklus zu verfolgen:
  Statussitzungen
  Lenkungsausschüsse
  funktionelle Workshops
  ...
Sie müssen jede Sitzung verfolgen, in der Entscheidungen getroffen oder Fragen beantwortet werden.
Auf diese Weise lässt sich leicht feststellen, wann, wo und warum eine Entscheidung getroffen wurde.
Hiermit können Sie die Besprechungen auch gleich organisieren.
Definieren Sie die Teilnehmerliste wie in einer E-Mail-Empfängerliste: Geben Sie Ressourcen- oder Kontaktnamen getrennt durch Komma oder Semikolon ein. Sie können Ressourcennamen, Benutzernamen oder Initialen eingeben, ohne sich um weiteres kümmern zu müssen:
Nach dem Speichern wird die Liste automatisch als Empfängerliste formatiert und zeigt E-Mails an (im Gmail-ähnlichen Format):
Sie können auch direkt eine E-Mail-Adresse für externe Teilnehmer in die Liste eintragen.
Anschließend können Sie eine Einladung an die Teilnehmer senden:
Sie erhalten die Einladung in ihrem Kalenderverwaltungstool (Outlook, Gmail, ....).
Besprechung (1/2)
Notes: 108
108
108
108

## Slide 109
Feld | Beschreibung
Zuordnung im Netzplan | Übergeordnete Aktivität in der PSP-Struktur, unter der die Besprechung in der Gantt-Planung angezeigt wird.
Status | Aktueller Status der Besprechung. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches versenden von E-Mails automatische Aktualisierung von "Bearbeitet", "Fertig" oder "Geschlossen", einige Felder können obligatorisch werden (s. verwandtes Thema)
Verantwortlich | Ressource, die für die Organisation des Treffens verantwortlich ist.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass die Besprechung in die Planung einbezogen wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, das angibt, dass die Besprechung stattgefunden hat. Das Datum der Besprechung wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Besprechung archiviert ist. Die Besprechung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "Zeige geschlossen" ist aktiviert.
Protokoll | Protokoll der Sitzung. Sie können hier nur eine kurze Zusammenfassung der Minuten eingeben und die vollständigen Minuten als Datei anhängen.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Besprechung. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das von der Besprechung betroffene Projekt. Verpflichtend.
Besprechungsart | Art der Veranstaltung.
Sitzungstermin | Datum der Besprechung (ursprünglich erwartetes Datum), einschließlich Start- und Endzeit.
Name | Benennung der Besprechung. Wenn nicht gesetzt, wird autom. der Besprechungstyp mit dem Besprechungsdatum eingestellt.
Ort | Ort, Raum u. Zeit (zus. Angaben), wo das Treffen stattfindet.
Zuweisung | Die Zuweisung von Ressourcen zu Besprechungen kann genauso erfolgen wie die Zuordnung zu Aktivitäten. Weitere Informationen zur Zuordnung finden Sie unter Aktivitäten.
Andere Teilnehmer | Zusätzliche Liste der Personen, die an der Besprechung teilnehmen (oder voraussichtlich teilnehmen werden), in Ergänzung zu den in der Zuordnungstabelle aufgeführten Ressourcen. Doppelte E-Mail-Adressen in der Zuordnungsliste werden automatisch entfernt.
Beschreibung | Agenda, Tagesordnung der Besprechung. Kann verwendet werden, um Agenda zu speichern.
Besprechung (2/2)
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 109
109
109
109

## Slide 110
Periodische Besprechungen sind eine Möglichkeit, einige Besprechungen zu definieren, die regelmäßig stattfinden.
Die meisten Felder passen zu Besprechungsfeldern, aber einige Informationen für Besprechungen sind bei regelmäßigen Besprechungen nicht vorhanden, wie z. B. Protokoll oder Status. Dies liegt daran, dass diese Felder nicht durch periodische Besprechungsdefinitionen gesetzt werden, sondern direkt auf den Besprechungen gesetzt werden müssen.
Es werden mehrere Intervalle vorgeschlagen:
Beim Speichern der periodischen Besprechung werden automatisch elementare Besprechungen angelegt.
Änderungen können dann in den Sitzungen vorgenommen werden. In den meisten Fällen werden diese Änderungen nicht durch regelmäßige Besprechungen gelöscht. Bei jeder Aktualisierung einer regelmäßigen Besprechung werden die Besprechungen neu bewertet. Dies kann zur Löschung einiger Besprechungen führen. Dadurch werden auch Meetings neu positioniert, auch wenn ihre geplanten Termine elementar aktualisiert wurden.
Die Zuordnungen können in einer periodischen Besprechung definiert werden. Sie werden auf die Elementarveranstaltungen kopiert. Die periodischen Treffen werden nicht geplant, sondern nur elementare Treffen. So wird bei periodischen Besprechungsaufträgen die verbleibende Arbeit immer auf Null gesetzt.
Periodische Besprechungen (1/2)
Notes: 110
110
110
110
110

## Slide 111
Feld | Beschreibung
Zuordnung im Netzplan | Übergeordneter Vorgang der periodischen Besprechung in der PSP-Struktur, unter dem die periodische Besprechung in der Gantt-Planung angezeigt wird. Die Besprechungen, die aus den periodischen Besprechungen bestehen, werden unter dieser Zeile zusammengefasst.
Verantwortlich | Verantwortlicher für die Organisation des Meetings.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Besprechung archiviert ist. Die Besprechung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "Zeige geschlossen" ist aktiviert.
Periodische Besprechungen (2/2)
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Zeitraum | Startdatum und Enddatum oder Anzahl der Vorkommen, um den Bereich der Perioden festzulegen.
Zeit | Start- und Endzeit für alle Besprechungen.
Periodisch | Häufigkeit des Treffens, auf der Basis von Vorschlägen (täglich, wöchentlich, monatlich)
Nur an Werktagen | Legen Sie fest, dass Besprechungen nicht an freien Tagen stattfinden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die periodische Besprechung.
Projekt | Das von der periodischen Besprechung betroffene Projekt. Verpflichtend.
Besprechungsart | Art der periodischen Besprechung.
Name | Bezeichnung der Besprechung. Wenn nicht gesetzt, wird automatisch der Besprechungstyp mit dem Besprechungsdatum eingestellt.
Ort | Ort, Zeit (sonstiges), an dem die Besprechungen statt findet.
Zuweisung | Ressourcen können periodischen Besprechungen zugeordnet werden, genauso wie die Zuordnung zu Aktivitäten oder Besprechungen. Weitere Informationen zur Zuordnung finden Sie unter Aktivitäten.
andere Teilnehmer | Zusätzliche Liste der Personen, die an den Besprechungen teilnehmen (oder voraussichtlich teilnehmen werden), in Ergänzung zu den in der Zuordnungstabelle aufgeführten Ressourcen. Doppelte E-Mail-Adressen mit Zuordnungsliste werden automatisch entfernt.
Beschreibung | Beschreibung des Treffens. Kann verwendet werden, um die Agenda zu speichern.
Notes: 111
111
111
111
111

## Slide 112
Entscheidung (1/2)
Entscheidungen werden gespeichert, um wichtige Entscheidungen zu verfolgen, wann, wo und warum die Entscheidung getroffen wurde.
Sie können eine Entscheidung mit einer Besprechung verknüpfen, um schnell das Protokoll zu finden, in dem die Entscheidung beschrieben wird.
Notes: 112
112
112
112

## Slide 113
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Stand der Entscheidung. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann mehrere Auswirkungen haben: automatisches versenden von E-Mails, automatische Aktualisierung „bearbeitet“, „erledigt“ oder „geschlossen“ einige Felder können obligatorisch sein (s. verwandtes Thema)
Datum der Entscheidung | Datum der Entscheidung
Ursprung | Ursprung der Entscheidung. Es kann entweder der Verweis auf eine Sitzung sein, in der die Entscheidung getroffen wurde (also auch der Verweis auf die Liste der Sitzungen), oder eine kurze Beschreibung, warum die Entscheidung getroffen wurde.
Verantwortlich | Der Verantwortliche für die Entscheidung (die Person, die die Entscheidung getroffen hat).
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Entscheidung archiviert wird. Die Entscheidung erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "Zeige geschlossen" ist aktiviert.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Entscheidung. Die Referenz wird nach der ID angezeigt.
Projekt | Das von der Entscheidung betroffene Projekt. Verpflichtend.
Entscheidungsart | Art der Entscheidung.
Name | Kurzbeschreibung der Entscheidung. Verpflichtend.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Entscheidung. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Entscheidung (2/2)
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 113
113
113
113

## Slide 114
Frage (1/2)
Fragen werden gespeichert, um wichtige Fragen und Antworten zu verfolgen.
Tatsächlich sollten Sie jede Frage und Antwort, die einen Einfluss auf das Projekt haben, verfolgen.
Die Fragen können auch eine einfache Möglichkeit bieten, gesendete Fragen zu verfolgen und nicht beantwortete zu verfolgen.
Auf diese Weise können Sie auf einfache Weise herausfinden, wann, wer und wie genau auf eine Frage geantwortet hat.
Denken Sie auch daran, dass einige Menschen (bewusst oder unbewusst) in der Lage sein werden, ihre Meinung zu ändern ohne sie aufrecht zu erhalten....
Sie können eine Frage mit einer Besprechung verknüpfen, um schnell das Protokoll zu finden, in dem die Frage gestellt oder beantwortet wurde.
Notes: 114
114
114
114

## Slide 115
Feld | Beschreibung
Status | Aktueller Status der Frage. Kann mit einem Workflow verknüpft werden. Eine Änderung des Status kann Auswirkungen haben: automatisches senden von E-Mails, automatische Aktualisierung „bearbeitet “, „erledigt“ oder „geschlossen“ einige Felder können obligatorisch sein (s. verwandtes Thema).
Verantwortlich | Die Person, die für die Weiterverfolgung der Frage verantwortlich ist.
Erstes Fälligkeitsdatum | Zunächst erwartetes Datum für die Beantwortung der Frage.
Geplantes Fälligkeitsdatum | Das erwartete Datum für die Antwort auf die Frage wurde aktualisiert.
Wiederholung | Name der Person, die die Antwort bereits gegeben hat.
Bearbeitet | Kennzeichen, das angibt, dass diese Frage berücksichtigt wurde. Das Datum der Bearbeitung wird gespeichert. Dies bedeutet in der Regel, dass der Verantwortliche benannt wurde.
Erledigt | Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Frage beantwortet wurde. Das Datum der Antwort wird gespeichert.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Frage archiviert ist. Die Frage erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "Zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Antwort | Vollständige Beschreibung der Antwort auf die Frage. Die Antwort kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Frage (2/2)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Frage. Die Referenz wird nach der ID angezeigt..
Projekt | Das von der Frage betroffene Projekt. Verpflichtend.
Fragetyp | Art der Frage.
Name | Kurze Beschreibung der Frage. Verpflichtend.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum, wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Aussteller | Benutzer, der die Frage angelegt hat. Kann geändert werden (z.B. wenn der Ersteller nicht der Aussteller ist).
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Frage. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
verknüpften Elemente | (Siehe verwandtes Thema)
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 115
115
115
115

## Slide 116
E-Mails
Sie können sich die Liste der automatisch versendeten E-Mails ansehen (siehe entsprechendes Thema).
Sie erhalten alle Informationen über die E-Mail, einschließlich des Status, der anzeigt, ob die E-Mail korrekt gesendet wurde oder nicht.
Die Informationen auf dem Bildschirm sind schreibgeschützt.
Notes: 116
116
116
116

## Slide 117
Warnungen
Sie können sich die gesendeten Warnungen ansehen.
Standardmäßig können Administratoren alle gesendeten Warnungen sehen, während andere Benutzer nur ihre eigenen Warnungen sehen. Dieser Bildschirm ist schreibgeschützt.
Wenn Sie der Empfänger des Warnsignals sind und der Warnhinweis noch nicht als "gelesen" markiert ist (z.B. haben Sie auf "erinnern" geklickt, als der Warnhinweis angezeigt wurde), haben Sie eine Schaltfläche, mit der Sie den Warnhinweis als "gelesen" markieren können.
Notes: 117
117
117
117

## Slide 118
Kurznachricht
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Nachricht.
Titel | Überschrift der Nachricht. Verpflichtend.
Nachrichtentyp | Art der Nachricht.
Profil | Das Profil der Nutzer, die die Nachricht sehen werden.
Projekt | Das Projekt zur Einschränkung der Anzeige. Nur die für das Projekt betroffenen Personen sehen die Meldung.
Benutzer | Benutzer, der die Nachricht sehen wird. Nützlich, um eine Nachricht nur an einen Benutzer zu senden. Da der Benutzer restriktiver ist als Profil und/oder Projekt, sollten Sie diese bei der Auswahl des Benutzers nicht auswählen.
Geschlossen | Ein Status, um die Anzeige der Nachricht zu beenden. Sie müssen diese dann nicht löschen, um sie z.B. später wieder anzeigen zu können ...
Sie können eine Benachrichtigung definieren, die auf dem "Heute"-Bildschirm der Benutzer angezeigt wird.
Sie können die Anzeige auf ein bestimmtes Profil und/oder Projekt und/oder Benutzer beschränken.
Die Benachrichtigung wird je nach Meldungstyp farbig dargestellt.
Feld | Beschreibung
Benachrichtigung | Vollständiger Text der Benachrichtigung. Die Benachrichtigung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 118
118
118
118

## Slide 119
Import (1/2)
Importiert Dateien im CSV- oder XLSX-Format.
Die erste Zeile der Datei muss den Namen der Felder enthalten: schauen Sie in die Model-Klasse: die Namen sind gleich. Klicken Sie einfach auf die jeweilige Hilfe-Schaltfläche, um Hilfe zu den Feldern zu erhalten.
Sie können der Datei eine "id"-Spalte hinzufügen oder auch nicht:
wenn die Spalte "id" existiert und "id" für eine Zeile gesetzt ist, versucht der Import das entsprechende Element zu aktualisieren, schlägt aber fehl, wenn sie nicht existiert
wenn die Spalte "id" nicht existiert oder wenn "id" für eine Zeile nicht gesetzt ist, erzeugt der Import ein neues Element aus den Daten
In jedem Fall werden Spalten ohne Daten nicht aktualisiert: Sie können dann nur ein Feld auf einem Element aktualisieren. Um die Daten zu löschen, geben Sie den Wert "NULL" ein (Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt).
Für Spalten, die verknüpften Tabellen ("idXxxx") entsprechen, können Sie als Spaltennamen entweder "idXxxx" oder "Xxxx" angeben. (ohne "id") oder die Überschrift der Spalte (wie auf dem Bildschirm dargestellt). Wenn der Wert der Spalte numerisch ist, wird er als Code des Eintrags betrachtet. Wenn der Wert der Spalte einen nicht numerischen Wert enthält, wird er als Name des Eintrags betrachtet, und der Code wird aus dem Namen gesucht.
Namen von Spalten können Leerzeichen enthalten (zur besseren Lesbarkeit): Die Leerzeichen werden entfernt, um den Namen der Spalte zu erhalten.
Termine werden im Format „YYYY-MM-DD“ erwartet.
Einfügen in "Planning"-Elemente (Aktivität, Projekt), fügt automatisch ein Element in die Tabelle "PlanningElement" ein : die Daten dieser Tabelle können in die Importdatei eingefügt werden (ab Version V1.3.0).
Notes: 119
119
119

## Slide 120
  Achten Sie auf folgendes, wenn Sie beabsichtigen Benutzer zu importieren:
  Wenn Sie neue Benutzer anlegen wollen, geben Sie keine ID ein, denn wenn die ID bereits existiert, wird sie von der neuen überschrieben (und ggf. wird dadurch Admin-Benutzer gelöscht).
  Das Passwortfeld muss ausgeschnitten und aus der Datenbank eingefügt werden, da es verschlüsselt ist. Wenn Sie dann ein lesbares Passwort eingeben, können die Benutzer keine Verbindung herstellen.
  Denken Sie immer daran, dass Ihr Import Auswirkungen auf den Administratorbenutzer haben kann. Stellen Sie also sicher, dass Sie immer einen funktionierenden Admin-Zugang haben.
Import (2/2)
Wählen Sie die Elementart aus der Liste aus. Der Inhalt der importierten Datei muss der Beschreibung des Elementtyps entsprechen. Um zu erfahren, welche Daten importiert werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche.
Nachdem Sie das Dateiformat (CSV oder XLSX) und die zu importierende Datei ausgewählt haben, können Sie Daten importieren. Sie erhalten dann einen vollständigen Bericht über den Import:
Daten, die nicht importiert werden, weil sie nicht als Feld erkannt werden, erscheinen in der Ergebnistabelle in grauem Text. Daten, die freiwillig nicht importiert werden (weil sie berechnet werden müssen), erscheinen in der Ergebnistabelle in blauem Text.
Notes: 120
120
120

## Slide 121
automatischer Import
Importe können automatisiert werden: Dateien, die sich in einem definierten Verzeichnis befinden, werden automatisch importiert.
Die Dateien müssen einige Grundregeln beachten:
Der Dateiname setzt sich wie folgt zusammen: "Klasse"_"Zeitstempel“."ext"
  "Klasse" ist die Art des zu importierenden Objekts (Ticket, Aktivität, Frage,....)
  "Zeitstempel" ist ein Zeitstempel, der definiert ist, um mehrere Dateien im Verzeichnis speichern zu können; Format ist frei; empfohlenes Format ist "JJJJJMMTTT_HHMMSS".
  "ext" ist das erlaubte Dateiformat repräsentiert: gültige sind "csv" und "xlsx".
  Beispiel für einen Importdateinamen: Ticket_2013121231_235959.csv
Die Dateistandardformate für den Import in ProjeQtOr sind (CSV oder XLSX).
Die Dateien müssen konsistent sein: Da der Erstellungsvorgang einige Zeit in Anspruch nehmen kann, sollten die Dateien nicht direkt im Zielordner erstellt werden; sie müssen in einem temporären Ordner erstellt und anschließend verschoben werden.
Sie müssen lediglich die "Cron"-Parameter in der Maske Globale Parameter definieren.
Der automatische Importprozess einer Datei funktioniert nur in der Standard-Importfunktionalität. Hier finden Sie weitere Informationen zum Dateiformat.
Korrekt importierte Dateien werden in einen "fertigen" Unterordner des Importordners verschoben.
Tritt beim Import einer Datei ein Fehler auf, wird die gesamte Datei in den Unterordner "error" des Importordners verschoben, auch wenn nur ein Fehler, trotz vieler korrekter Importelemente aufgetreten ist. Sie können das Ergebnis als Log-Datei und/oder E-Mail-Zusammenfassung erhalten.
Notes: 121
121
121
121

## Slide 122
Auswirkung
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Auswirkung. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Ressource oder kontaktieren oder Benutzer | Betroffene Ressource oder Kontakt oder Benutzer. Wenn eine der drei Auswahl, wenn das ausgewählte Element auch aus einem anderen König ist, dann wird entsprechende Liste automatisch gewählt. wenn Sie Ressource R1 zum Beispiel wählen und dass diese Ressource ist auch ein Benutzer U1, dann wird U1 automatisch in der Benutzerliste ausgewählt werden.
Projekt | Projekt zu beeinflussen.
Bewertung (%) | Auswirkung Rate in Prozent. 100% bedeutet, eine Vollzeit-Auswirkung.
Geschlossen | Flag, dass die Benutzer anzuzeigen, archiviert. Benutzer erscheint nicht mehr in den Listen, es wäre denn, „show geschlossen“ aktiviert ist.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Benutzers. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch verlängern.
Die Auswirkung definiert, dass eine Ressource, ein Kontakt oder ein Benutzer an einem bestimmten Projekt arbeitet und somit Sichtbarkeit für die gegebenen Elemente des Projekts hat (abhängig von der Habilitation).
Auswirkung zu einem Projekt wird durch Teilprojekte des Projektes übernommen werden. Das bedeutet, dass zu einem Projekt betroffenen Ressourcen werden auch Zugriff auf die Elemente der Teilprojekte des Projekts haben.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 122
122
122
122

## Slide 123
Das Passwort ist immer versteckt. Tatsächlich werden Passwörter in einem nicht selektiven Verschlüsselungsformat gespeichert. Dies bedeutet, dass es unmöglich ist, den ursprünglichen Wert zu finden. Der Administrator kann das Passwort auf den Standardwert zurücksetzen. Er muss es dann abspeichern und “die Information an den Benutzer senden".
Benutzer (1/2)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Benutzer. Wird Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Nutzername | Name des Benutzers, der als Login für die Einwahl in die Anwendung verwendet wird. Diese Informationen werden in Listen angezeigt. Das Login muss einzigartig sein.
E-Mail-Addresse | E-Mail-Adresse des Benutzers. Diese Adresse wird automatisch für E-Mails verwendet.
Passwort | Passwort für die Einwahl in die Anwendung. Es ist immer versteckt. Der Administrator kann das Passwort nur auf den Standardwert zurücksetzen.
Profil | Profil des Benutzers (siehe verwandtes Thema)
Verschlossen | Kennzeichen zum Sperren des Benutzers, um eine Einwahl zu verbieten. Der Administrator kann den Benutzer freischalten.
Foto | Foto des Benutzers. Klicken Sie auf + oder Fotorahmen, um eine Bilddatei hinzuzufügen.
Ist ein Kontakt | Ist dieser Benutzer auch eine Ressource? Überprüfen Sie dies, wenn der Benutzer auch Antragsteller sein muss. Dieser Benutzer erscheint dann in der Liste "Kontakt".
Ist eine Ressource | Ist dieser Benutzer auch eine Ressource? Prüfen Sie dies, wenn der Benutzer auch Aktivitäten zugeordnet sein muss um seine Arbeit erfassen zu können. Der Benutzer erscheint dann auch in der Liste "Ressourcen“.
Initialen | Initialen des Benutzers
Name | Ressourcen- und / oder Kontaktnamen. Kann Vor- und Nachnamen enthalten. Obligatorisch, wenn "Ist Ressource" oder "Ist Kontakt" angekreuzt ist.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Benutzer archiviert ist. Der Benutzer erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist markiert.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Benutzers. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Der Benutzer ist eine Person, die sich mit der Anwendung verbinden kann. Die Login-ID ist der Benutzername.
Um eine Verbindung herstellen zu können, muss der Benutzer ein Passwort und ein Profil definiert haben.
Der Ersteller von Elementen ist ein Benutzer.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 123
123
123
123

## Slide 124
Benutzer (2/2)
Beeinflussungen eines Benutzers können direkt aus der Benutzerdefinition heraus erzeugt werden.
Klicken Sie auf, um eine neue Beeinflussung zu erstellen. Ein Pop-up „Beeinflussung hinzufügen“ wird angezeigt.
Klicken Sie auf, um eine bestehende Beeinflussung zu aktualisieren.
Klicken Sie auf, um die entsprechende Beeinflussung zu löschen.
Feld | Beschreibung
Id | Id der Beeinflussung
Projekt | Projekt, von dem der Benutzer betroffen ist.
Ressource | Name des Benutzers. Nur zum Lesen.
Bewertung | Rate (in %) der Auswirkung auf das Projekt.
Anfangsdatum | Startdatum der Beeinflussung
Endtermin | Enddatum der Beeinflussung
Geschlossen | Markieren Sie dieses Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Beeinflussung nicht mehr aktiv ist, ohne sie zu löschen.
Notes: 124
124
124
124

## Slide 125
Ressource (1/2)
Die Ressource ist eine Person, die an Aktivitäten arbeitet. Eine Ressource kann auch eine Maschine oder eine beliebige Materialressource sein, deren Verfügbarkeit durch die Planung gesteuert werden muss. Die Ressource ist die Macht, das Projekt zu leiten.
Eine Ressource ist ein Verantwortlicher
für die jeweiligen Aufgaben.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Ressource. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Der Name der Ressource. Kann Vor- und Nachnamen enthalten. Diese Informationen werden in Listen angezeigt.
Foto | Foto der Ressource. Klicken Sie auf + oder Fotorahmen, um ein Bild hinzuzufügen.
Initialen | Initialen der Ressource
Kapazität (FTE) | Kapazität der Ressource, in Vollzeitäquivalent. Die Kapazität kann kleiner als eins (für Teilzeitarbeitsmittel) oder größer als eins (für virtuelle Ressourcen oder Teams, um z.B. eine Planung zu initialisieren) sein.
Ist ein Kontakt | Ist diese Ressource auch ein Kontakt? Überprüfen Sie dies, wenn die Ressource auch ein Anforderer sein muss.
Ist ein Benutzer | Ist diese Ressource auch ein Benutzer? Aktivieren Sie diese Option, wenn die Ressource für die Anwendung eine Verbindung herstellen muss. Sie müssen dann den Benutzernamen, der mit dem Ressourcennamen übereinstimmen kann oder nicht im Profil definieren. Die Ressource erscheint dann auch in der Liste "Benutzer".
Nutzername | Nutzername. (Siehe verwandtes Thema). Obligatorisch, wenn „ist ein Benutzer“ aktiviert ist.
Profil | Profil des Benutzers (siehe verwandtes Thema)
Mannschaft | Das Team, zu dem die Ressource gehört.
Kalender | Kalender Definition der Verfügbarkeit der Ressource (Ruhetage)
E-Mail-Addresse | E-Mail-Adresse der Ressource. Diese Adresse wird automatisch per E-Mail versendet.
Telefon | Telefonnummer der Ressource. Informative Daten.
Handy, Mobile | Handynummer der Ressource. Informative Daten.
Fax | Faxnummer der Ressource. Informative Daten.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Ressource archiviert wird. Die Ressource erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Ressource. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 125
125
125
125

## Slide 126
 Dies kann zu unvollständig geplanten
Aufgaben führen.
Ressource (2/2)
Feld | Beschreibung
Funktion | Ausgewählten Kosten gemäß der Funktion der Ressource
Kosten | Kosten der Ressource für die gewählte Funktion. Die Kosten werden in Währung pro Tag angezeigt, auch wenn die Arbeit in Stunden erledigt wird.
Anfangsdatum | Startdatum für die Kosten der Ressourcen, für die ausgewählte Funktion. Nicht wählbar für die ersten Kosten einer bestimmten Funktion für die Ressource. Obligatorisch für andere. Dann werden vorherig Kosten aktualisiert um am Tag minus 1 Tag zu enden.
Feld | Beschreibung
Id | Id der Beeinflussung
Projekt | Projekt, auf das sich die Ressource bezieht.
Ressource | Name der Ressource. Nur zum Lesen.
Bewertung | Rate (in %) der Auswirkung auf das Projekt.
Anfangsdatum | Beginndatum der Beeinflussung
Endtermin | Enddatum der Beeinflussung
Geschlossen | Markieren Sie dieses Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Beeinflussung nicht mehr aktiv ist, ohne sie zu löschen.
Auswirkungen des Benutzers können direkt per Ressourcendefinition erzeugt werden. Klicken Sie auf,
um eine neue Beeinflussung zu erstellen. Es erscheint ein Popup-Fenster mit der Aufschrift "Beeinflussung hinzufügen". Klicken Sie auf, um eine bestehende Beeinflussung zu aktualisieren. Klicken Sie auf, um die entsprechende Beeinflussung zu löschen.
Beachten Sie, dass Beginn- und Endedatum von Beeinflussungen direkte Auswirkungen auf die Planung haben:
geplante Arbeiten von Aufgaben im Projekt beginnen nicht vor dem Datum des Projektstarts
Arbeiten von Aufgaben des Projekts enden nicht nach dem Ende der Beeinflussung.
Notes: 126
126
126
126

## Slide 127
Kontakt (1/2)
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Kontakt. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Kontakts. Kann Vor- und Nachnamen enthalten. Diese Informationen werden in Listen angezeigt.
Kunde | Der Kunde, zu dem der Kontakt gehört (der Kontakt ist eine Person in der Organisation des Kunden).
Foto | Foto des Kontakts. Klicken Sie auf + oder Bilderrahmen, um ein Bild hinzuzufügen.
Ist eine Ressource | Ist dieser Kontakt auch eine Ressource? Überprüfen Sie dies, wenn der Kontakt auch Aktivitäten zugeordnet sein muss und echte Arbeit eingeben kann. Der Kontakt erscheint dann auch in der Liste "Ressourcen".
Initialen | Initialen des Kontakts
Ist ein Benutzer | Ist dieser Kontakt auch ein Benutzer? Prüfen Sie dies, wenn der Kontakt mit der Anwendung verbunden werden muss. Sie müssen dann den Benutzernamen, der mit dem Kontaktnamen übereinstimmen kann oder nicht, und das Profil definieren. Der Kontakt erscheint dann auch in der Liste "Benutzer".
Profil | Profil des Benutzers (siehe verwandtes Thema)
Nutzername | Benutzername (siehe verwandtes Thema) Obligatorisch, wenn „Ist ein Benutzer“ aktiviert ist.
E-Mail-Addresse | E-Mail-Adresse des Kontakts. Diese Adresse wird automatisch per E-Mail versendet.
Telefon | Telefonnummer des Kontakts. Informative Daten.
Handy, Mobiltelefon | Handy-Nummer des Kontakts. Informative Daten.
Fax | Faxnummer des Kontakts. Informative Daten.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Kontakt archiviert ist. Der Kontakt erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, das Kontrollkästchen "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Kontakts. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Der Kontakt ist eine Person in der Organisation des Kunden. Der Antragsteller eines Tickets muss ein Kontakt sein.
Es kann interessant sein, alle informativen Daten des Kontakts zu definieren, um ihn bei Bedarf kontaktieren zu können.
Feld | Beschreibung
Adresse | Vollständige Adresse des Kontakts.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 127
127
127
127

## Slide 128
Einflüsse des Benutzers können direkt aus der Kontaktdefinition erzeugt werden.
Klicken Sie auf, um eine neue Beeinflussung zu erstellen.
Ein Popup-Fenster "Beeinflussung hinzufügen" wird angezeigt.
Klicken Sie auf, um eine bestehende Beeinflussung zu aktualisieren.
Klicken Sie auf, um die entsprechende Beeinflussung zu löschen.
Kontakt (2/2)
Feld | Beschreibung
Id | Id der Beeinflussung
Projekt | Projekt, auf das sich der Kontakt bezieht.
Ressource | Name des Kontakts. Nur zum Lesen.
Bewertung | Rate (in %) der Auswirkung auf das Projekt.
Anfangsdatum | Beginndatum der Beeinflussung
Endtermin | Enddatum der Beeinflussung
Geschlossen | Markieren Sie dieses Kennzeichen, um anzuzeigen, dass die Beeinflussung nicht mehr aktiv ist, ohne sie zu löschen.
Notes: 128
128
128
128

## Slide 129
Kunde
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Kunden. Wird Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Kundenname | Kurzname des Kunden. Verpflichtend.
Kundennummer | Code des Kunden. Informative Daten.
Verzögerung für die Zahlung | Verzögerung für die Zahlung (in Tagen), die in der Rechnung dargestellt werden können.
MwSt (%) | Steuersätze, die auf die Rechnungsbeträge dieses Kunden angewendet werden.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Kunde archiviert wird. Der Kunde erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, es ist "zeige geschlossen" angekreuzt.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Kunden. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Der Kunde ist die Instanz, für die das Projekt festgelegt ist.
Er ist in der Regel der Eigentümer des Projekts und in vielen Fällen der Zahler.
Sie kann eine interne Einheit, in dasselbe Unternehmen, ein anderes Unternehmen oder die Einheit eines Unternehmens sein.
Der hier definierte Kunde ist keine Person. Reale Personen werden als "Kontakte" bezeichnet.
Feld | Beschreibung
Adresse | Vollständige Adresse des Kunden.
Projekte | Liste der Projekte des Kunden.
Impressum | Liste der in der Organisation des Kunden bekannten Kontakte.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 129
129
129
129

## Slide 130
Empfänger
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Empfänger. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Empfängers. Verpflichtend.
Firmennummer | Firmennummer, die auf der Rechnung angezeigt wird.
Steuernummer | Steuernummer, die auf der Rechnung angezeigt wird.
Steuerfrei | Kennzeichen, das angibt, dass die Steuer für diesen Empfänger automatisch auf Null gesetzt wird.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Empfänger archiviert wird. Der Empfänger erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Bank | Name der Bank.
Land | Landesvorwahl. IBAN-Format.
Schlüssel | Schlüsselcode. IBAN-Format. Wird automatisch aus anderen IBAN-Feldern berechnet.
Accountnummer | Vollständige Kontonummer, die den IBAN-Kontoschlüssel definiert. Das Format hängt vom Land ab.
Der Empfänger ist der Begünstigte von Rechnungen / Zahlungen.
Empfänger werden hauptsächlich für die Speicherung von Rechnungsinformationen verwendet.
Feld | Beschreibung
Bezeichnung | Vollständiger Name des Empfängers, wie er in der Adresse steht.
Straße | Straßennamen, einschließlich der Hausnummer.
Ergänzen | Ergänzung der Adresse
Postleitzahl | Postleitzahl
Zustand | Zustand
Land | Land
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 130
130
130
130

## Slide 131
Team
Team ist eine Gruppe von Ressourcen, die nach beliebigen Kriterien gesammelt werden.
Eine Ressource kann nur einem Team angehören.
Die aktuelle Version des Tools verwendet nicht viel vom Teamgedanken.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Team. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Teams.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Team archiviert ist. Das Team erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen ist angekreuzt.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Teams. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Teammitglieder | Liste der Ressourcen Mitglied des Teams.
Es ist möglich, jedes Teammitglied über die entsprechende Schaltfläche direkt in ein Projekt einzubinden.
Feld | Beschreibung
Projekt | Projekt, von dem die Teammitglieder betroffen sind.
Ressource | Wird hier nicht gebraucht. Nur zum Lesen.
Auswirkung | Anteil (in %) der Auswirkungen auf das Projekt.
Geschlossen | Wird hier nicht gebraucht. Nur zum Lesen.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 131
131
131
131

## Slide 132
Produkt
Produkt ist ein Bestandteil des Projektes. Ein Projekt bearbeitet einer oder mehrere Versionen des Produkts.
Ein Produkt ist der Gegenstand, der durch das Projekt geliefert wird. Für IT/IS-Projekte sind Produkte in der Regel Anwendungen.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Produkt. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Produktes
Kunde | Der Kunde, an den das Produkt geliefert werden soll.
Hauptvertrags-partner | Der Kontakt in die Kundenorganisation, der für die Produktanlieferung verantwortlich ist.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Produkt archiviert ist. Das Produkt erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, es ist "zeige geschlossen" angekreuzt.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Produkts. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Feld | Beschreibung
Produkte Versionen | Liste der für das Produkt definierten Versionen.ää
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 132
132
132
132

## Slide 133
Version
Version ist die Deklination der Produktlebensdauer. Ein Projekt arbeitet an einer oder mehreren Versionen des Produkts. Eine Produktversion ist jeder stabile Status des vom Projekt gelieferten Elements. Für IT/IS-Projekte sind Versionen in der Regel Anwendungsversionen.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Version. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Produkt | Das Produkt, für das die Version gilt.
Name | Name der Version.
Hauptvertragspartner | Der Kontakt, in die Kundenorganisation, der für die Auslieferung der Version verantwortlich sein wird. Kann sich vom Produkt-Hauptauftragnehmer unterscheiden.
Verantwortlich | Ressource verantwortlich für die Version.
Erstellungsdatum | Erstellungsdatum. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Kann geändert werden.
Inbetriebnahme | Erstes, geplantes und tatsächliches Inbetriebnahmedatum der Version. Erledigt wird geprüft, wenn der Realzustand eingestellt ist.
Endtermin | Anfangs-, Plan- und tatsächliches Enddatum der Version. Erledigt wird beim Setzen von wirklich geprüft, entsprechend der geschlossenen Version.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Version. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Projekte können direkt mit der Version verknüpft werden. Klicken Sie auf, um einen neuen Link zum Projekt zu erstellen. Ein Popup-Fenster "Projektversionsverknüpfung" wird angezeigt. Klicken Sie auf, um einen bestehenden Link zum Projekt zu aktualisieren. Klicken Sie auf, um den entsprechenden Link zum Projekt zu löschen.
Feld | Beschreibung
Projekt | Projekt mit der Version verknüpft.
Ausführung | Aktuelle Version. Schreibgeschützt.
Anfangsdatum | Startdatum für die Gültigkeit des Link
Endtermin | Enddatum für die Gültigkeit des Link
Geschlossen | Kennzeichen, das anzeigt, dass der Link nicht mehr aktiv ist, ohne ihn zu löschen.
Feld | Beschreibung
Anlagen | (Siehe verwandtes Thema)
Anmerkungen | (Siehe verwandtes Thema)
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 133
133
133
133

## Slide 134
Kontext
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Kontext. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Kontextart | Eine von den drei Kontexttypen. Liste ist fixiert. Bildunterschriften werden übersetzt und können so in der Sprachdatei geändert werden (siehe verwandtes Thema).
Name | Name des Kontextes
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Kontext archiviert wird. Kontext erscheint nicht mehr in Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Der Kontext definiert eine Liste von Elementen, die zur Definition des Ticketkontexts ausgewählt werden können. Kontexte sind zunächst so eingestellt, dass sie Kontexte für IT-Projekte definieren können, und zwar für drei Kontexttypen:
  Umwelt, Umgebung
  Betriebssystem
  Browser
Sie können auf jede Art von Projekt angepasst werden, geändert werden.
Feld | Beschreibung
Änderungshistorie | (Siehe verwandtes Thema)
Notes: 134
134
134
134

## Slide 135
Kalender (1/2)
Die Disposition arbeitet an allen Arbeitstagen. Standardmäßig sind die Arbeitstage von Montag bis Freitag, ausgenommen Wochenenden. Der Kalender-Bildschirm stellt die Möglichkeit ein, Tage zu definieren (z.B. Neujahr, Nationalfeiertag). Da diese Tage von Land zu Land verschieden sind, müssen sie manuell eingegeben werden. Auf dem Kalenderbild können Sie auch bestimmte Wochenendtage 'als Arbeitstage' definieren.
Die Kalenderinformationen werden bei der Berechnung der Planung berücksichtigt.
Sie müssen eine bestehende Planung neu berechnen, um Änderungen im Kalender zu berücksichtigen.
  Bis V4.0 wird nur ein Kalender im Tool verwaltet.
  Jede Position definiert nur eine Ausnahme von den Standardarbeitstagen / arbeitsfreien Tagen.
  Sie können nicht mehrere Kalender definieren, um z.B. einen Kalender pro Ressource zu erhalten.
Seit V4.1 ist es möglich, mehrere Kalender zu definieren.
Dann muss jede Ressource mit einem Kalender verknüpft werden.
Die Planungsrechnung berücksichtigt die Verfügbarkeit jeder Ressource in Abhängigkeit von ihrem Kalender.
In der globalen Planungsanzeige (Gantt, Real Work Allocation) werden Ruhetage aus dem Standardkalender mit der ID "1" angezeigt. Aus diesem Grund kann dieser Kalender nicht gelöscht werden.
Notes: 135
135
135
135

## Slide 136
Kalender (2/2)
Ein Kalender des ausgewählten Jahres (siehe oben) wird angezeigt, um einen globalen Überblick über die vorhandenen Ausnahmen zu erhalten:
in blau Ausnahme ab Tage,
in roter Ausnahme Tagen der offenen Tür,
in fett aktueller Tag.
Klicken Sie einfach auf einen Tag im Kalender, um zwischen freien und Arbeitstagen zu wechseln.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Kalender. Kalender 1 kann nicht gelöscht werden.
Name | Name des Kalenders.
Feld | Beschreibung
Jahr | Jahr des angezeigten Kalenders wählen (siehe unten)
Importieren Sie in diesem Jahr aus dem Kalender | Kopiert Ausnahmen des ausgewählten Jahres des ausgewählten Kalenders in den aktuellen Kalender. Bestehende Ausnahmen vom aktuellen Kalender werden nicht geändert.
Notes: 136
136
136
136
136

## Slide 137
Die Dokumentenverzeichnisse definieren eine Struktur für die Dokumentenablage. Die Dokumentdateien (definiert in der Dokumentversion) werden in dem als "Speicherort" definierten Ordner an der Stelle "Dokumentenstammverzeichnis" gespeichert. In der globalen Parameterdatei ist "Dokumentenstammverzeichnis" definiert.
Dokumentenverzeichnis
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für das Verzeichnis. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Übergeordnetes Verzeichnis | Name des übergeordneten Verzeichnisses, um eine hierarchische Struktur zu definieren. Das aktuelle Verzeichnis ist dann ein Unterverzeichnis von übergeordneten Verzeichnissen.
Name | Name des Verzeichnisses. Ort wird automatisch "übergeordneter Ort" / "Name" sein.
Ort | Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden. Standort wird automatisch als "übergeordneter Standort" / "Name" definiert. Der Ort wird relativ zum "Dokumentenstammverzeichnis" definiert, der in globalen Parametern definiert ist.
Projekt | Projekt, für welches das Verzeichnis bestimmt ist. Bei einem neuen Dokument in diesem Verzeichnis wird das Standardprojekt auf diesen Wert gesetzt.
Produkt | Produkt, für welches das Verzeichnis bestimmt ist. Bei einem neuen Dokument in diesem Verzeichnis wird das Standardprojekt auf diesen Wert gesetzt.
Standardtyp | Art des Dokuments, für welches das Verzeichnis bestimmt ist. Neues Dokument in diesem Verzeichnis hat den Standarddokumenttyp auf diesen Wert gesetzt.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Verzeichnis archiviert wird. Kontext erscheint nicht mehr in Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Die globale Definition von Verzeichnissen wird direkt im Menü Dokument angezeigt, um einen direkten Zugriff auf Dokumente in Abhängigkeit von der definierten Struktur zu ermöglichen.
Notes: 137
137
137
137

## Slide 138
Funktion
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Funktion. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Funktion.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Funktion archiviert ist. Die Funktion erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung der Funktion. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Die Funktion definiert die generische Kompetenz einer Ressource.
Notes: 138
138
138
138

## Slide 139
Status
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Status. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Status.
behandelt Status | Legt fest, ob für diesen Status automatisch das Kennzeichen 'behandelt' gesetzt wird.
Fertig-Status | Legt fest, ob für diesen Status automatisch das Kennzeichen 'erledigt' gesetzt wird.
geschlossen Status | Legt fest, ob für diesen Status automatisch das Kennzeichen 'geschlossen' gesetzt wird.
Farbe | Farbe zur Anzeige des Status in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Status archiviert wird. Der Status erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Der Status ist das wichtigste regelmäßige Monitoring Element im Lebenszyklus eines Projektes. Er zeigt den Fortschritt im Projekt auf. Einige Automatisierungen sind je nach Statusdefinition implementiert, um `behandelt', `erledigt' und `geschlossen' Markierungen auf den Positionen zu setzen.
Notes: 139
139
139
139

## Slide 140
Qualitätslevel
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Qualitätsstufe. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Qualitätsniveaus.
Farbe | Farbe, um die Qualitätsstufe in Elementlisten und auf dem Heute-Bildschirm anzuzeigen.
Symbol | Symbol, das für diese Qualitätslage angezeigt werden kann. Wenn kein Symbol definiert ist, wird die Farbe verwendet.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Qualitätslage archiviert wird. Die Qualitätsstufe erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Die Qualität ist ein manueller Indikator für die Konformität eines Projektes mit Qualitätsprozessen. Es definiert auf visuelle Weise die globale Konformität des Projekts.
Sie können eine eigene Ikonenliste definieren.
Kopieren Sie einfach Ihre Icons als.png-Dateien in das Verzeichnis /view/icons.
Die Icon-Liste wird automatisch aktualisiert (nur das aktuelle Element aktualisieren, um Änderungen anzuzeigen).
Notes: 140
140
140
140
140

## Slide 141
Gesamtstatus
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Gesamtstatus. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Der Name des Gesamtstatus.
Farbe | Farbe, um den Gesamtstatus in Elementlisten und auf dem Heute-Bildschirm anzuzeigen.
Symbol | Symbol, das für diesen Gesamtstatus angezeigt werden kann. Wenn kein Symbol definiert ist, wird die Farbe verwendet.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Gesamtstatus archiviert wird. Der Gesamtstatus erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Der Gesamtstatus ist ein manueller Indikator zur Selbsteinschätzung des Projektes.
Er definiert auf visuelle Weise den globalen Zustand des Projekts.
Er wird auf dem Heute-Bildschirm für jedes Projekt als rote / gelbe / grüne Ampel angezeigt.
Sie können eine eigene Ikonenliste definieren.
Kopieren Sie einfach Ihre Icons als.png-Dateien in das Verzeichnis /view/icons.
Die Icon-Liste wird automatisch aktualisiert (nur das aktuelle Element aktualisieren, um Änderungen anzuzeigen).
Notes: 141
141
141
141
141

## Slide 142
Gesamtfortschritt
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Gesamtfortschritt. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Der Name des Gesamtfortschritts.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Status archiviert wird. Der Status erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Der Gesamtfortschritt ist ein manueller Indikator für die Selbsteinschätzung zum globalen Fortschritt im Projekt.
Er definiert auf visuelle Weise den globalen Projektfortschritt, unabhängig vom Arbeitsfortschritt.
Er wird auf dem Heute-Bildschirm für jedes Projekt angezeigt.
Notes: 142
142
142
142
142

## Slide 143
Trend
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Trend. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Der Name des Trends.
Farbe | Farbe, um den Trend in Elementlisten und auf dem Heute-Bildschirm anzuzeigen.
Icon | Icon, das für diesen Trend angezeigt werden kann. Wenn kein Icon definiert ist, wird Farbe verwendet.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Trend archiviert wird. Der Trend erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Der Trend ist ein manueller Indikator für die Selbsteinschätzung des globalen Trends im Projektverlauf.
Er definiert auf visuelle Weise wie sich das Projekt im zeitlichen Ablauf entwickelt.
Er wird auf dem Heute-Bildschirm für jedes Projekt angezeigt.
Sie können eine eigene Ikonenliste definieren.
Kopieren Sie einfach Ihre Icons als.png-Dateien in das Verzeichnis /view/icons.
Die Icon-Liste wird automatisch aktualisiert (nur das aktuelle Element aktualisieren, um Änderungen anzuzeigen).
Notes: 143
143
143
143
143

## Slide 144
Wahrscheinlichkeit
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Wahrscheinlichkeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Wahrscheinlichkeit.
Wert | Wert zur Berechnung der Kritikalität aus Wahrscheinlichkeit und Tragweitegrad (siehe unten)
Farbe | Farbe angezeigt wird, die Wahrscheinlichkeit in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Wahrscheinlichkeit archiviert wird. Die Wahrscheinlichkeit erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Die Wahrscheinlichkeit dient zur Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Risiko eintritt.
Je wahrscheinlicher es ist das ein Risiko eintritt, desto kritischer ist es.
[Kritikalität Wert] = [Wahrscheinlichkeitswert] x [Tragweite] / 2
Kritikalität
Kritikalität
Wahrschein-
lichkeit
Wahrschein-
lichkeit
Tragweitegrad
Tragweitegrad
gering
gering
gering
hoch
gering
gering
mittel_
mittel_
mittel_
mittel_
mittel_
hoch
hoch
hoch
Notes: 144
144
144
144

## Slide 145
Kritikalität
Die Kritikalität zeigt die Bedeutung eines Elements im Gesamtkontext. Die Risikokritik bestimmt die Höhe der Auswirkungen, die das Risiko auf das Projekt haben kann. Die Ticketkritikalität ist die geschätzte Auswirkung, die das Thema des Tickets auf das Produkt haben kann.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Kritikalität. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Kritikalität.
Wert | Wert zur Berechnung der Kritikalität aus Wahrscheinlichkeit und Tragweite und zur Berechnung der Priorität aus Kritikalität und Dringlichkeit. (siehe unten)
Farbe | Farbe zur Darstellung der Kritikalität in Elementliste
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Kritikalität archiviert wird. Die Kritikalität erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
[Priorität Wert] = [Kritikalität Wert] x [Dringlichkeitswert] / 2
[Kritikalität Wert] = [Wahrscheinlichkeitswert] x [Tragweite] / 2
Kritikalität
Kritikalität
Wahrschein-
lichkeit
Wahrschein-
lichkeit
Tragweitegrad
Tragweitegrad
gering
gering
gering
hoch
gering
gering
mittel_
mittel_
mittel_
mittel_
mittel_
hoch
hoch
hoch
Priorität
Kritikalität
Kritikalität
Priorität
Dringlichkeit
Dringlichkeit
Notes: 145
145
145
145

## Slide 146
Tragweite
Die Tragweite des Risikos bestimmt die Höhe der Auswirkungen, die das Risiko auf das Projekt haben kann.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Tragweite. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Tragweite.
Wert | Wert zur Berechnung der Kritikalität aus Wahrscheinlichkeit und Tragweite (siehe unten)
Farbe | Farbe zur Anzeige der Tragweite in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Die Tragweite erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
[Kritikalität Wert] = [Wahrscheinlichkeitswert] x [Tragweite] / 2
Kritikalität
Kritikalität
Tragweite
Wahrschein-
lichkeit
Wahrschein-
lichkeit
Tragweite
Notes: 146
146
146
146

## Slide 147
Dringlichkeit
Die Ticket-Dringlichkeit ist ein Element, das vom Antragsteller eingegeben wird, um die Dringlichkeit der Behandlung anzugeben, die für das Ticket erforderlich ist.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Dringlichkeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Dringlichkeit.
Wert | Wert zur Berechnung der Priorität aus Kritikalität und Dringlichkeit (siehe unten)
Farbe | Farbe zur Anzeige der Dringlichkeit in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Dringlichkeit archiviert wird. Die Dringlichkeit erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
[Kritikalität Wert] = [Wahrscheinlichkeitswert] x [Tragweite] / 2
[Priorität Wert] = [Kritikalität Wert] x [Dringlichkeitswert] / 2
Kritikalität
Kritikalität
Dringlichkeit
Dringlichkeit
Priorität
Priorität
Notes: 147
147
147
147

## Slide 148
Priorität
Die Ticket-Priorität definiert die Reihenfolge, in der verschiedene Tickets behandelt werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Priorität. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Priorität.
Wert | Wert zur Berechnung der Priorität aus Kritikalität und Dringlichkeit (siehe unten)
Farbe | Farbe zur Anzeige der Priorität in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Priorität archiviert wird. Die Priorität erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
[Kritikalität Wert] = [Wahrscheinlichkeitswert] x [Tragweite] / 2
[Priorität Wert] = [Kritikalität Wert] x [Dringlichkeitswert] / 2
Kritikalität
Kritikalität
Dringlichkeit
Dringlichkeit
Priorität
Priorität
Notes: 148
148
148
148

## Slide 149
Risikostufe
Das Risikoniveau misst das Risiko der Umsetzung einer Anforderung.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für das Risikoniveau. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Risikostufe.
Farbe | Farbe zur Darstellung der Risikostufe in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Risikostufe archiviert wird. Die Risikostufe erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, die Option "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Notes: 149
149
149
149

## Slide 150
Machbarkeit
Die Machbarkeit definiert die erste Analyse der Umsetzung einer Anforderung.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für die Machbarkeit. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Machbarkeit.
Farbe | Farbe zur Darstellung der Machbarkeit in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Machbarkeit archiviert wird. Die Durchführbarkeit wird nicht mehr in den Listen erscheinen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Notes: 150
150
150
150

## Slide 151
Effizienz
Die Effizienz misst das Ergebnis einer Handlung.
Feld | Beschreibung
Id | Einzigartige Id für die Effizienz. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name der Effizienz.
Farbe | Farbe zur Darstellung der Effizienz in Elementlisten
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Effizienz archiviert wird. Die Effizienz wird nicht mehr in den Listen angezeigt, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Notes: 151
151
151
151

## Slide 152
Vordefinierte Notiz
Die vordefinierte Notiz bietet die Möglichkeit, einige vordefinierte Texte für Notizen zu definieren.
Wenn einige vordefinierte Notizen für ein Element und / oder Typ definiert sind, erscheint eine Liste bei der Erstellung von Notizen. Die Auswahl eines Punktes in der Liste füllt automatisch das Notiztextfeld aus.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die vordefinierte Notiz. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Element | Art der Position (Ticket, Aktivität, ....), für die diese vordefinierte Notiz bei der Erstellung der Notiz vorgeschlagen wird. Wenn nicht gesetzt, gilt der vordefinierte Hinweis für jeden Fund eines Artikels.
Art | Typ des Elements, für das diese vordefinierte Notiz bei der Erstellung der Notiz vorgeschlagen wird. Wenn nicht gesetzt, gilt der vordefinierte Hinweis für jeden Typ des Elements.
Name | Name der vordefinierten Notiz.
Text | Vordefinierter Text für Notizen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass eine vordefinierte Notiz archiviert wird. Vordefinierte Notizen erscheinen nicht mehr in Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist markiert.
Notes: 152
152
152
152

## Slide 153
Workflow (1/2)
Ein Workflow definiert die Möglichkeit, von einem Status in einen anderen zu wechseln, und wer (je nach Profil) diesen Vorgang für jeden Status ausführen kann. Einmal definiert, kann ein Workflow mit jeder Art von Template verknüpft werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Workflow. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Workflows.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Workflow archiviert wird. Der Workflow erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist aktiviert.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Workflows. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Das Workflow-Diagramm zeigt eine visuelle Darstellung des Workflows mit allen möglichen Übergängen (unabhängig von den Profilrechten).
Die Parameter-Schaltfläche kann verwendet werden, um einige unnötige Zustände auszublenden.
Notes: 153
153
153
153

## Slide 154
Workflow (2/2)
Die Habilitationstabelle hilft zu definieren, wer von einem Status in einen anderen wechseln kann.
Jede Zeile entspricht dem Status, aus dem Sie sich bewegen möchten.
Jede Spalte entspricht dem Status, in den Sie gehen möchten.
Es ist nicht möglich, von einem Status zu sich selbst zu wechseln (diese Zellen sind leer).
Überprüfen Sie einfach das Profil (oder "alle"), wer von einem Status zum anderen wechseln darf.
Im oberen Beispiel kann jeder eine Position von "erfasst" nach "zugeordnet" und von "erfasst" nach "gelöscht" verschieben. Niemand kann einen Artikel aus dem Status "qualifiziert" in einen anderen Status verschieben. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass es nie möglich sein darf, eine Position in den Status "qualifiziert" zu versetzen, da es nicht möglich sein wird, diesen Status zu verlassen.
Notes: 154
154
154
154

## Slide 155
Mails zum Ereignis
Bei Ereignissen wie Statusänderung oder anderer wichtiger Änderungen können automatisch Mails zu versendet werden. Dazu muss sie für jeden Elementtyp und jeden neuen Status oder jedes andere Ereignis definiert werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Status-Mail. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Element aktualisiert | Art der Elemente, die vom automatischen E-Mail-Verkehr betroffen sein werden.
Neuer Status | Neuer Status Wenn Sie das Element in diesem Status positionieren, werden E-Mails generiert.
Oder ein anderes Ereignis | Anderes Ereignis, das möglicherweise eine E-Mail erzeugt: verantwortliche Änderung, Notiz hinzufügen, .....
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass Status-Mail archiviert wird. Das Team erscheint nicht mehr in den Listen, es sei denn, "zeige geschlossen" ist angekreuzt.
Feld | Beschreibung
Mail Adressaten | Liste der Adressaten der Mails. Die Liste ist nicht nominativ, sondern gemäß Rollen bezüglich der Elemente definiert. Jeder Adressat erhält nur einmal eine Mail, auch wenn eine Person mehrere "geprüfte" Rollen auf dem Element hat (z.B. Mitglied des "Projektteams" und "Verantwortlicher"). Wenn "Andere" angekreuzt ist, erscheint ein Eingabefeld zur Eingabe einer statischen Mailadressenliste. Mehrere Adressen können durch Semikolon getrennt eingegeben werden.
Die Nachricht der Mails ist so formatiert, dass sie Informationen über das Objekt
anzeigt. Der Titel der Mail wird auf dem Bild Globale Parameter definiert:
$ {dbName}: der Anzeigename der Instanz
  $ {Id}: id des Elements
  $ {Item}: die Klasse des Eintrags (z.B. "Ticket")
  $ {name}: Name des Elements
  $ {status}: Der aktuelle Status des Artikels
  $ {projekt}: der Name des Projekts des Eintrags
  $ {type}: der Typ des Eintrags
  $ {referenz}: die Referenz des Eintrags
  $ {externalReference}: die externe Referenz des Eintrags
  $ {issuer}: der Name des Ausstellers des Eintrags
  $ {responsible} Verantwortlich: der Name des verantwortlichen des Eintrags
Notes: 155
155
155
155

## Slide 156
E-Mails beantworten
Wenn ein Benutzer eine E-Mail von ProjeQtOr erhält, kann er auf die E-Mail antworten.
Diese Meldung (bis zu doppelte Leerzeilen) wird in die Notizen der entsprechenden Position aufgenommen.
Damit dies korrekt funktioniert, muss:
  das zu prüfende IMAP-Konto im globalen Parameter Menü korrekt konfiguriert sein
  die "Antwort an" E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse dieses Kontos sein
  der CRON-Prozess laufen
Die Antwortnachricht wird so interpretiert, dass sie das zu aktualisierende Element und die Antwortnachricht abruft. Einige Regeln müssen bei der Beantwortung von E-Mails beachtet werden:
Originalnachricht einbinden (wird zum Abrufen des zu aktualisierenden Artikels verwendet)
Antwortnachricht mit 2 Leerzeilen wird als Ende der Nachricht interpretiert, die als Hinweis eingefügt werden soll.
Aus Sicherheitsgründen wird nur die Antwort des Absenders, dessen E-Mail als E-Mail für eine Ressource, einen Kontakt oder einen Benutzer bekannt ist, berücksichtigt. Dadurch wird das Speichern von Notizen aus Spam-Mails vermieden.
Notes: 156
156
156
156
156

## Slide 157
Verzögerung für Tickets
Es ist möglich, eine Standardverzögerung für Tickets, für jeden Tickettyp und jede Dringlichkeit des Tickets zu definieren. Bei der Erstellung wird das Fälligkeitsdatum automatisch als Erstellungsdatum + Verzögerung berechnet.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Verzögerungsdefinition. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Art des Tickets | Tickettyp, für den die Verzögerung gilt.
Dringlichkeit | Dringlichkeit des Tickets, auf das sich die Verzögerung bezieht..
Wert | Wert der Verzögerung. Für den Wert können folgende Einheiten verwendet werden: - Tage: einfache Berechnung nach Tagen - Stunden: einfache Berechnung nach Stunden - Arbeitstage: Berechnung ohne Ruhetage (Wochenenden und Ruhetage im "Kalender") - Arbeitszeiten: Berechnung nur nach den in den globalen Parametern definierten "Standardarbeitszeiten“
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Verzögerungsdefinition archiviert wird.
Notes: 157
157
157
157

## Slide 158
Indikator
Es ist möglich, Indikatoren für jeden Elementtyp zu definieren. Je nach Art der Elemente unterscheidet sich die Art der Indikatoren, die in der Liste ausgewählt werden können. Einige Indikatoren basieren auf Verspätung (Fälligkeitsdatum), andere auf Arbeit, wieder andere auf Kosten. Für jeden Indikator kann ein Warnwert und ein Alarmwert definiert werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Kennzeichendefinition. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Element | Die Elemente, für die das Kennzeichen gilt.
Art | Typ der Elemente, für die das Kennzeichen gilt.
Dringlichkeit | Dringlichkeit der Fahrkarte, für die eine Verspätung gilt.
Erinnerung | Verspätung vor Fälligkeit oder % der Arbeit oder % der Kosten für eine Abmahnung
Alarm | Verzögerung vor dem Fälligkeitsdatum oder % der Arbeit oder % oder Kosten für die Versendung einer Benachrichtigung
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, daß das Kennzeichen archiviert ist.
Feld | Beschreibung
Mail Adressaten | Liste der Adressaten der Mails. Die Liste ist nicht nominativ, sondern wird als Rolle zum Element definiert. Jeder Adressat erhält nur einmal eine Mail, auch wenn eine Person mehrere "geprüfte" Rollen aufweist (z.B. Mitglied des "Projektteams" und "Verantwortlicher").
Interne Alarmempfänger | Liste der Adressaten des internen Alarms. Die Liste ist nicht nominativ, sondern als Rollen zu dem Element definiert.
Einheiten für die Verzögerungen können sein:
- Tage: einfache Rechnung als Tage
- Stunden: einfache Berechnung als Stunden
- Arbeitstage: Berechnung ohne Ruhetage (Wochenenden und Ruhetage im "Kalender")
- Arbeitszeiten: Berechnung nur nach den in den globalen Parametern definierten "Standardarbeitszeiten“
  Bei indikatorfähigen Objekten können Sie oben links ein kleines Symbol sehen.
  Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um anzuzeigen, welcher Indikator angehoben wurde.
Notes: 158
158
158
158

## Slide 159
Checkliste Definition
Es ist möglich, Checklisten für jeden Elementtyp zu definieren. Wenn eine Checklistendefinition für ein bestimmtes Element existiert, erscheint eine neue Schaltfläche zu diesem Element.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Checklistendefinition. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Element | Die Elemente, auf die sich die Checkliste bezieht.
Art | Typ der Elemente, für die die Checkliste gilt.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Checklistendefinition archiviert wird.
Feld | Beschreibung
Name | Name des Betreffs der Checklistenzeile
Sortierreihenfolge | Reihenfolge der Zeile in der Liste
Wahl #n | Mögliche Auswahlmöglichkeiten (Prüfungen) für die Liste (bis zu 5 Auswahlmöglichkeiten)
Exklusiv | Sind die Auswahlmöglichkeiten exklusiv (wählen Sie eine aus, um andere zu deaktivieren)?
Eine Checkliste wird aus Checklistenzeilen aufgebaut. Jede Zeile hat einen Namen, eine Reihenfolge und bis zu 5 Kontrollmöglichkeiten. Eine Zeile ohne Häkchen wird als Abschnittsüberschrift angezeigt. Name und Auswahl haben 2 Felder: erstens die angezeigte Beschriftung, zweitens der Hilfetext, der als Tooltip angezeigt wird. Die Prüfungen können exklusiv sein (eine Auswahl wird andere deaktivieren) oder nicht (eine Mehrfachauswahl ist dann möglich). Checklistenzeilen werden so angezeigt, wie sie in der Checkliste erscheinen:
Notes: 159
159
159
159
159

## Slide 160
Projekttyp
Der Projekttyp ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten in einer Gruppe von Projekten zu definieren.
Einige wichtige Verhaltensweisen hängen vom Code ab:
  OPE: Operational Projekt.
      Häufigstes Projekt zur Verfolgung von Aktivitäten.
  ADM: Verwaltung Projekt
    Art des Projekts, das der nicht produktiven Arbeit folgt: Urlaub, Krankheit, Ausbildung,....
    Jede Ressource wird in der Lage sein, eine reale Arbeit an solchen Projekten einzugeben, ohne dass sie in das Projekt involviert sein muss oder den Projektaktivitäten zugeordnet werden muss.
    Die Zuordnungen zu allen Projektaufgaben werden automatisch erstellt, so dass die Benutzer echte Arbeit eingeben können.
  TMP: Template-Projekt.
    Diese Projekte werden nicht verwendet, um einige Arbeiten zu verfolgen. Sie dienen lediglich dazu, Vorlagen zu definieren, die als operative Projekte kopiert werden können. Jeder Projektleiter kann solche Projekte kopieren, ohne dass er davon betroffen sein muss.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Die Werte sind fest vorgegeben. OPE: operatives Projekt ADM: Verwaltungsprojekt TMP: Vorlagenprojekt Alle neuen Typen sind mit OPE-Code erstellt.
Arbeitsablauf | Definiert Workflow-Regelungsstatusänderung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer, um die Reihenfolge der Anzeige in Listen festzulegen.
Abrechnungsart | Definiert das Abrechnungsverhalten. (siehe verwandtes Thema)
Geschlossen | 
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Notes: 160
160
160
160

## Slide 161
Art des Tickets
Der Tickettyp ist eine Möglichkeit, allgemeines Verhalten für eine Gruppe von Tickets zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definition des Statuswechsels der Workflow-Regelung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird..
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
sperren behandelt | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
sperren Sie getan | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
sperren geschlossen | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 161
161
161
161

## Slide 162
Aktivitätsart
Die Aktivitätsart ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten für eine Gruppe von Aktivitäten zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definition des Statuswechsels der Workflow-Regelung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 162
162
162
162

## Slide 163
Milestone-Typ
Der Meilenstein Typ ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten für eine Gruppe von Meilensteinen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definition des Statuswechsels der Workflow-Regelung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 163
163
163
163

## Slide 164
Angebotsart
Mit der Angebotsart legen Sie fest, wie die betreffende Leistung abgerechnet werden soll.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definition des Statuswechsels der Workflow-Regelung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Scheck für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre aufgehoben | Legt fest, ob der stornierte Scheck für Positionen dieser Art gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 164
164
164
164
164

## Slide 165
Auftragsart
Die Auftragsart ist eine Möglichkeit, die Art und Weise festzulegen, wie die Leistungsbezüge des Auftrags abgerechnet werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt aktiviert ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre aufgehoben | Legt fest, ob der stornierte Check für Positionen dieser Art gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 165
165
165
165
165

## Slide 166
Individuelle Spesenart
Individuelle Spesenart ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten für die Gruppe der individuellen Spesen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Arbeitsablauf | Definition des Statuswechsels der Workflow-Regelung für Positionen dieses Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
sperren geschlossen | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 166
166
166
166

## Slide 167
Projektspesenart
Die Projektspesenart ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten für die Gruppe der Projektausgaben zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
sperren geschlossen | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 167
167
167
167

## Slide 168
Spesenart
Die Spesenart bietet die Möglichkeit, allgemeine Vorgaben und Berechnungsmodi für eine Gruppe von Spesenangaben zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Wert / Einheit | 3 Zeilen, um den Berechnungsmodus für den Detailtyp zu definieren. Ist die Einheit eingestellt und nicht der Wert, so ist diese Zeile anrechenbar. Wenn sowohl Einheit als auch Wert eingestellt sind, wird die Zeile nur gelesen. Ergebniskosten sind die Multiplikation zwischen den drei nicht leeren Zeilenwerten.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Notes: 168
168
168
168

## Slide 169
Rechnungsart
Die Rechnungsart ist eine Möglichkeit, das allgemeine Verhalten auf einer Gruppe von Rechnungen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Scheck für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Notes: 169
169
169
169

## Slide 170
Risikoart
Die Risikoart ist eine Möglichkeit, typische Risiken für eine Gruppe von Risiken zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob der Verantwortliche für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 170
170
170
170

## Slide 171
Chancen Typ
Der Chancen-Typ ist ein Weg, um ein gemeinsames Verhalten für eine Gruppe von Chancen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 171
171
171
171
171

## Slide 172
Aktionstyp
Aktionstyp ist ein Weg, um ein gemeinsames Verhalten für eine Gruppe von Aktionen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht, wenn der Status erledigt eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 172
172
172
172

## Slide 173
Ausgabenart
Vorgangstyp ist ein Weg, gemeinsames Verhalten zu definieren, auf Problemgruppen.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 173
173
173
173

## Slide 174
Besprechungart
Die Besprechungsart ist eine Möglichkeit, das gemeinsame Verhalten in einer Gruppe von Besprechungen zu definieren. Die Besprechungsart wird auch für die Definition periodischer Besprechungen verwendet.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 174
174
174
174

## Slide 175
Entscheidungsart
Die Entscheidungsart ist eine Möglichkeit, ein gemeinsames Verhalten für eine Gruppe von Entscheidungen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 175
175
175
175

## Slide 176
Anfragen-Typ
Der Anfragen-Typ ist eine Möglichkeit, allgemeines Verhalten für eine Gruppe von Anfragen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 176
176
176
176

## Slide 177
Nachrichtentyp
Message type is a way to define common behavior on group of messages (appearing on today screen).
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Farbe | Anzeigefarbe für Nachrichten dieser Art
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Notes: 177
177
177
177

## Slide 178
Dokumentenart
Die Dokumentart ist eine Möglichkeit, das allgemeine Verhalten von Gruppendokumenten zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Notes: 178
178
178
178

## Slide 179
Kontextart
Kontextart ist die Definition einer festen Liste von Umgebungskontexten zur Beschreibung von Tickets oder Testfällen. Es gibt nur drei Kontextarten, die den drei auswählbaren Feldern im Ticket oder Testfall entsprechen. Nur der Name der Kontextarten kann geändert werden. Es kann keine neue Kontextart hinzugefügt werden. Es kann keine Kontextart gelöscht werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Schreibgeschützt.
Name | Name des Typs.
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Notes: 179
179
179
179

## Slide 180
Anforderungsart
Die Anforderungsart ist eine Möglichkeit, allgemeines Verhalten für eine Gruppe von Anforderungen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 180
180
180
180

## Slide 181
Testfallart
Die Testfallart ist eine Möglichkeit, allgemeines Verhalten für eine Gruppe von Testfällen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 181
181
181
181

## Slide 182
Art der Testsitzung
Die Art der Testsitzung ist eine Möglichkeit, allgemeines Verhalten in einer Gruppe von Testsitzungen zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Code | Code des Typs. Dient zur Berechnung der Referenz.
Arbeitsablauf | Definiert den Workflow herrschenden Statusänderung für Objekte dieses Typs
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Verantwortlich | Legt fest, ob die verantwortlich ist obligatorisch oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn die behandelte Status eingeschaltet ist.
Ergebnis | Legt fest, ob das Ergebnis obligatorisch ist oder nicht für Gegenstände dieser Art, wenn das getan Status eingeschaltet ist.
Handhabung der Sperre | Legt fest, ob der behandelte Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre erfolgt | Legt fest, ob die durchgeführte Prüfung für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Sperre verriegelt | Legt fest, ob der geschlossene Check für Positionen dieses Typs gesperrt ist oder nicht. Wenn gesperrt, kann dieses Kennzeichen nur durch Statusänderung aktualisiert werden.
Notes: 182
182
182
182

## Slide 183
Kundenart
Kundenart ist eine Möglichkeit, unterschiedliche Status von Kunden (Interessenten oder Kunden) zu definieren.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige ID für den Typ. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Typs.
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass der Typ archiviert wird.
Beschreibung | Beschreibung des Typs
Feld | Beschreibung
Beschreibung | Legt fest, ob die Beschreibung für Positionen dieses Typs obligatorisch ist oder nicht.
Notes: 183
183
183
183

## Slide 184
Profil
Das Profil ist eine Gruppe von Befähigungen und Zugriffsrechten auf die Daten. Jeder Benutzer ist mit einem Profil verknüpft, um die Daten zu definieren, die er sehen und eventuell verwalten kann.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für das Profil. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Profils. Übersetzbar.
Profil Code | Ein Code, der intern bei der Generierung von E-Mails und Warnungen verwendet werden kann. ADM - Administrator PL - Projektleiter
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass das Profil archiviert wird.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Profils. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 184
184
184
184

## Slide 185
Zugriffsmodus
Der Zugriffsmodus definiert eine Kombination von Rechten zum Lesen, Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Elementen.
Jeder Zugriff ist definiert als Umfang der sichtbaren bzw. aktualisierbaren Elemente, die in der Regel:
Kein Element : kein Element ist sichtbar und/oder aktualisierbar
Eigene Elemente: nur die vom Benutzer angelegten Elemente
Elemente, für die er verantwortlich ist: nur die Elemente, für die der Benutzer verantwortlich ist
Elemente des eigenen Projekts: nur die Elemente der Projekte, auf die sich der Benutzer/Ressource bezieht
Alle Elemente auf allen Projekten : alle Elemente, unabhängig vom Projekt
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Zugriffsmodus. Wird bei der Erstellung automatisch generiert.
Name | Name des Zugriffsmodus. Übersetzbar
Leserechte | Umfang der sichtbaren Elemente
Rechte anlegen | Umfang der Möglichkeit, Artikel zu erstellen
Update-Rechte | Umfang der aktualisierbaren Elemente
Rechte löschen | Umfang der löschbaren Objekte
Sortierreihenfolge | Nummer zur Festlegung der Reihenfolge der Anzeige in Listen
Geschlossen | Kennzeichen, das angibt, dass die Zugriffsart archiviert ist.
Beschreibung | Vollständige Beschreibung des Zugriffsmodus. Die Beschreibung kann viele Zeilen haben. Das Feld wird automatisch erweitert.
Notes: 185
185
185
185

## Slide 186
Zugriff auf Formulare
Der Zugriff auf Formulare wird über die Profile der Benutzer, die auf eine Bildschirmmaske zugreifen können, definiert. Benutzer, die zu einem Profil gehören, das nicht auf eine Bildschirmmaske berechtigt sind, sehen das entsprechende Menü nicht.
Notes: 186
186
186
186

## Slide 187
Zugriff auf Berichte
Für jeden Bericht werden die Profile der Benutzer, die auf den Bericht zugreifen können definiert.
Benutzer, die zu einem Profil gehören, das nicht für einen Bericht zugelassen wurde, sehen den entsprechenden Bericht nicht in der Berichtsliste.
Notes: 187
187
187
187

## Slide 188
Zugriffsmodus auf Daten
Der Zugriffsmodus definiert für jeden "Projektabhängigen" Dialog den Zugriffsmodus (Umfang der Sichtbarkeit und Aktualisierbarkeit) für jedes Profil.
Notes: 188
188
188
188

## Slide 189
Spezifischer Zugriffsmodus (1/2)
Der Zugriffsmodus für die tatsächliche Arbeitsverteilung definiert die Sichtbarkeit, die ein Benutzer bei der tatsächlichen Arbeitsverteilung haben kann, und legt fest, welches Profil die wöchentliche Arbeit für Ressourcen überprüfen kann. Es wird meistens verwendet, um Profile zu definieren, die in der Lage sind, tatsächliche Arbeit für andere Benutzer zu sehen und/oder zu aktualisieren und ihre Arbeitsverfolgung zu überprüfen. In den meisten Fällen ist es dem Projektleiter gewidmet.
Die Arbeits- und Kostentransparenz definiert für jedes Profil den Umfang der Sichtbarkeit von Arbeits- und Kosteninformationen.
Die Verwaltung der Zuordnungen definiert die Sichtbarkeit und die Möglichkeit, Zuordnungen (zu Aktivitäten oder anderen) zu bearbeiten.
Notes: 189
189
189
189

## Slide 190
Spezifischer Zugriffsmodus (2/2)
Elemente entsperren definiert für jedes Profil die Möglichkeit, jedes Dokument oder jede Anforderung zu entsperren. Ansonsten kann jeder Benutzer nur die Dokumente und Anforderungen entsperren, die er selbst gesperrt hat.
Die Planungsrechnung definiert für jedes Profil die Berechtigung, die Planung zu berechnen oder nicht.
Die Anzeige der Combo-Detail-Schaltfläche legt für jedes Profil fest, ob eine Schaltfläche angezeigt wird oder nicht, die jeder Combo-Listbox gegenüberliegt. Über diese Schaltfläche ist es möglich, einen Artikel auszuwählen und/oder einen neuen Artikel anzulegen. Diese Schaltfläche kann je nach Zugriffsrecht auch ausgeblendet werden (wenn der Benutzer kein Leserecht auf entsprechende Elemente hat). Der Zugriff auf die Checkliste definiert die Sichtbarkeit der Checkliste (falls definiert).
Notes: 190
190
190
190
190

## Slide 191
Verwaltung
Der Zugriff auf das Administrationsmenü sollte auf Administratoren beschränkt bleiben.
Hintergrundaufgabe ist eine spezielle Routinehandlung, die regelmäßig nach Indikatoren sucht, um bei Bedarf entsprechende Hinweise und Warnungen zu generieren.
Der Administrator kann einen internen Warnhinweis an einen oder alle Benutzer senden.
Der Administrator hat die Möglichkeit:
schließen und löschen von gesendeten Emails und Meldungen,
löschen der Verbindungshistorie,
Aktualisierungsreferenz für jede Art von Element.
Der Administrator kann die Abmeldung aktiver Benutzer erzwingen und die Anwendung für neue Einwahl sperren.
Der Verbindungsabbruch wird für jeden Benutzer wirksam, wenn sein Browser die Anzeige von Warnungen überprüft.
Die Verzögerung für eine effektive Trennung der Benutzer hängt also vom globalen Parameter "Verzögerung (in Sekunden) zur Überprüfung der Alarme" ab.
Notes: 191
191
191
191

## Slide 192
Audit der Verbindungen
Das Audit der Verbindung zeigt an, wer online ist.
Die Detailansicht ist schreibgeschützt. Der Administrator hat die Möglichkeit, die Abmeldung eines beliebigen Benutzers (außer seiner eigenen ) zu erzwingen.
Notes: 192
192
192
192
192

## Slide 193
Globale Parameter (1/7)
Definition der regulären "Arbeitszeiten".
Dient zur Berechnung von Verspätungen auf Basis von „Betriebszeiten".
Definition der Einheit (Tage oder Stunden) für die eigentliche Arbeitsverteilung und für alle Arbeitsdaten. Denken Sie daran, dass die Daten immer in Tagen gespeichert werden. Sind beide Werte unterschiedlich, kann es zu Rundungsfehlern kommen.
Achtung: Die Dauer wird immer in Tagen angezeigt, unabhängig von der Auslastung.
Spezifische Parameter zur Gantt-Planungspräsentation.
Wählen Sie, ob die Ressource im Balkenplan angezeigt werden soll, als auch Format für die Anzeige: Name oder Initialen.
Wählen Sie die maximal anzuzeigende Projekt aus (um Performance-Probleme zu vermeiden). Die Möglichkeit der Anzeige von "old style" Gantt kann zu Performance-Problemen führen, kann aber einige Darstellungsprobleme in Browsern beheben.
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Verhalten bei der Verwaltung von Verantwortlichen, einschließlich automatischer Initialisierung von Verantwortlichen
Verhalten der tatsächlichen Arbeitsverteilungsanzeige, um die angezeigten Aufgaben zu definieren und den Status für die erste tatsächliche Arbeit zu setzen.
Notes: 193
193
193
193

## Slide 194
Globale Parameter (2/7)
Sicherheitseinschränkungen für Benutzer und Passwörter.
Informationen über die LDAP-Verbindung und das Verhalten beim Anlegen eines neuen Benutzers aus einer LDAP-Verbindung.
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 194
194
194
194
194

## Slide 195
Globale Parameter (3/7)
Globale Parameter für die Referenz-Formatierung:
Präfix : kann {PROJ} für Projektcode, {TYPE} für Typenschlüssel, {YEAR} für aktuelles Jahr und {MONTH} für aktuellen Monat enthalten.
Lokalisierung und Internationalisierung (i18n) Parameter
Globale Parameter für die Formatierung von Dokumentenreferenzen:
Format : kann {PROJ} für den Projektcode, {TYPE} für den Typenschlüssel, {NUM} für die Nummer als Referenz und {NAME} für den Dokumentnamen enthalten.
Suffix : kann {VERS} für Versionsname enthalten
Mit dieser Formatierungsdefinition sollte z.B. die erste Version der ARD eine
Referenz = "MyProj-Technical-0123-Architektur Dossier-V1.0.doc".
Sonstige Parameter:
Auto-Check (oder nicht) für bestehende neue Version des Tools (nur der Administrator wird informiert)
Trennzeichen für CSV-Dateien (beim Export und Export)
Speicherlimit für die PDF-Erzeugung
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 195
195
195
195
195

## Slide 196
Globale Parameter (4/7)
Definition von Verzeichnissen und anderen Parametern für die Dokumentenverwaltung.
Auswahl des grafischen Oberflächenverhaltens und generischer Anzeigeparameter für Benutzer. Die Symbolgröße ist voreingestellt: Der Benutzer kann diese Werte überschreiben
Definition von Verzeichnissen und anderen Parametern für die Dateiverwaltung.
Abrechnungsparameter, die zur Formatierung der Rechnungsnummer verwendet werden.
„Anhänge Verzeichnis“ sollte außerhalb der Reichweite des Internets liegen.
„Temporäres Verzeichnis für Berichte" muss in Web-Reichweite gehalten werden.
„Stammverzeichnis für Dokumente“ sollte außerhalb der Reichweite des Internets liegen.
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 196
196
196
196
196

## Slide 197
Globale Parameter (5/7)
Parameter für den „Cron“ -Prozess.
Definierte Frequenz für diese Automatikfunktionen.
Sie managt:
Generierung von Warnungen: Häufigkeit der Neuberechnung von Indikatorwerten
Prüfalarm: Häufigkeit, mit der Mandanten-seitige Browser prüft, ob der Warnhinweis angezeigt werden muss
Import: automatische Import-Parameter
Spezifische Parameter für den " Antwort-auf " Prozess.
Es verwaltet die Verbindung zur IMAP INBOX, um E-Mail-Antworten abzurufen.
Der IMAP-Host muss ein IMAP-Verbindungsstring sein.
Zum Beispiel, um eine Verbindung zum GMAIL-Eingabefeld herzustellen, muss der Host: {imap.gmail.com:993/imap/ssl}INBOX sein
NB: Verzögerung von -1 deaktiviert diese Funktionalität.
Das „Cron Arbeitsverzeichnis“ sollte außerhalb der Reichweite des Internets liegen.
Das "Verzeichnis der automatisierten Integrationsdateien" sollte außerhalb der Reichweite des Internets liegen.
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 197
197
197
197
197

## Slide 198
Globale Parameter (6/7)
Parameter, die es der Anwendung erlauben, E-Mails zu versenden.
Smtp-Server können lokal (zum Beispiel "localhost") oder remote (zum Beispiel "ssl://smtp.gmail.com") sein.
Lokale smtp (z.B. sendMail) benötigen keine Authentifizierung.
Wenn Sie sich mit dem "ssl"-Smtp-Server verbinden (indem Sie "ssl://" vor dem Servernamen hinzufügen), müssen Sie einen Anmeldenamen und ein Anmeldekennwort angeben. Andernfalls lassen Sie diese Parameter leer, um anonymen Zugriff auf die
Standard-Anschlüsse: 25  TLS, ohne Authentisierung
587  TLS, mit Authentifizierung
465  ssl, mit Authentifizierung
exemples | Linux sendmail | Gmail | Free
Server | localhost | ssl: //smtp.gmail.com | smtp.free.fr
Port | 25 | 465 | 25
Login |  | yourname@gmail.com | 
Password |  | ********* | 
Bis V3.4.4 gibt es zwei Möglichkeiten, E-Mails zu versenden:
  mit PHP Mail-Funktion: Diese Funktion erlaubt nur anonyme Verbindung
  über eine spezielle Socket-Verbindung: Diese Methode ermöglicht authentifizierte Verbindungen
Seit V4.0.0 wurde eine neue Methode eingeführt:
  mit PHPMailer Bibliothek: Diese erweiterte Methode ermöglicht anonyme und authentifizierte Verbindungen.
Sie können die Methode auswählen, indem Sie einfach $ paramMailerType in Ihrer parameters.php Datei hinzufügen:
  $ ParamMailerType = 'Mail'  mit PHP Mail-Funktion
  $ ParamMailerType = 'socket'  über spezielle Socket-Verbindung
  $ ParamMailerType = 'phpmailer'  Verwendung der PHPMailer-Bibliothek
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 198
198
198
198
198

## Slide 199
Globale Parameter (7/7)
Für Parameter zur Definition des Titels können einige spezielle Felder auf dem zu ersetzenden Titel durch Positionswerte verwendet werden:
${dbName}: der Anzeigename der Instanz
${item}: die Klasse des Eintrags (z.B. "Ticket“)
${id}: ID des Eintrags
${name}: Name des Eintrags
${status}: der aktuelle Status des Eintrags
${project}: der Name des Projekts des Eintrags
${type}: der Typ des Eintrags
${reference}: die Referenz des Eintrags
${externalReference}: die externe Referenz des Eintrags
${issuer}: der Name des Ausstellers des Eintrags
${responsible} : der Name des Verantwortlichen der Position
$ {sender}: der Name des Benutzers, der die E-Mail versendet hatl
$ {contex1} to $ {context3}: Kontextwerte (für Tickets)
$ {sponsor}: der Sponsor des Projekts
$ {projectCode}: der Code des Projekts
$ {contractCode}: der Vertragscode des Projekts
$ {customer}: der Name des Kunden des Projekts
$ {login}: Login (Name) des Benutzers (nur für E-Mail an Benutzer)
$ {passwort}: bei der Initialisierung definiertes Standardpasswort
$ {adminMail}: E-Mail des Administrators
$ {url}: URL zum Eintrag oder zur Anwendung (für Mail an Benutzer)
(2) Einige Felder haben keinen Sinn für einige Elemente, und die meisten haben keine für Mails an Benutzer.
Parameter zur Definition des E-Mail-Titels in Abhängigkeit vom Ereignis (1).
Parameter zum Senden von E-Mails an Benutzer (1) (2).
Parameter zum Versenden von E-Mails an Genehmigende des Dokuments (1).
Der Zugriff auf die globalen Parameterdaten sollte auf Administratoren beschränkt sein.
Globale Parameter müssen vor dem Verlassen des Bildschirms gespeichert werden.
Wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung eines Parameters fahren, wird ein Hinweis mit einer Beschreibung des Parameters angezeigt.
Notes: 199
199
199
199
199

## Slide 200
Benutzerparameter
Generisches Anzeige Parameter für den Benutzer.
Auswahl des Verhaltens der grafischen Benutzeroberfläche
Auswahl der Druckhistorie für detaillierte Informationen und Ziel für den Druck und PDF-Export.
Standardmäßig ausgewähltes Projekt und Auswahl des Zeichens zum Einrücken von Projektlisten, zur Darstellung der PSP-Struktur von Projekten und Unterprojekten (kann kein "Leerzeichen" sein, kann "nichts" sein, um flache Listen zu erhalten).
Benutzerparameter Bildschirm sollte den Zugang zu allen Benutzern erlaubt werden.
Benutzerparameter sind effizient, auch ohne zu speichern.
Speichern von Parametern werden die ausgewählten Parameter auf jede Verbindung abrufen.
Notes: 200
200
200
200
200

## Slide 201
Übersetzbar Namen
Einige Elemente haben einen übersetzbaren Namen, d.h. wenn Sie ein solches Element haben, wird nicht direkt sein Name angezeigt, sondern eine Übersetzung seines Namens:
Diese Elemente sind leicht zu erkennen: sie haben die Eigenschaft $ _isNameTranslatable = true; Die meisten dieser Elemente sind interne Listen, die nicht über das Tool aktualisiert werden können. Aber zwei davon können modifiziert werden: "profile" and "access mode“ Sie sind leicht zu identifizieren, da unter dem Namensfeld der übersetzte Name erscheint (nur Anzeige), d.h. Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen, aber wie stellen Sie dann seinen Namen ein: Hier ist ein Beispiel, wie man ein neues Profil hinzufügt :Fügen Sie das neue Profil hinzu, und setzen Sie seinen Namen auf einen signifikanten Wert, ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen, und idealerweise mit „profil“ (in der Übersetzungstabelle leicht zu identifizieren). Nach dem Speichern können Sie sehen, dass der angezeigte Wert "[profileNewValue]" ist, was bedeutet, dass dieser Wert nicht in der Übersetzungstabelle gefunden wird und Sie müssen dann eine neue Zeile in der Datei lang.xls hinzufügen.
Dann müssen Sie eine neue Zeile in lang.xls hinzufügen, mit string="profileNewValue" (Beispiel) und default, en, fr und de Spalten mit der Beschriftung, die Sie anzeigen möchten, dann "save as" (um das Standardverzeichnis in Excel zu positionieren, verwenden Sie nicht direkt "save") sondern klicken Sie auf "Generate". Dies erzeugt eine lang.js-Datei im aktuellen Verzeichnis und in den Unterverzeichnissen en, fr und de. Dann können Sie diese Dateien kopieren, um vorhandene Dateien im Verzeichnis /tool/i18n/nls auf Ihrem Server zu ersetzen.
Einfach das Profil erneut anzeigen: Der Name ist nun übersetzt. NB: Vergessen Sie nicht, Ihre lang.xls-Datei zu speichern und Ihre Änderungen zu identifizieren (z.B. mit Hilfe der Vers-Spalte), da Sie sie nach jeder neuen Versionsbereitstellung erneut anwenden müssen.
Notes: 201
201
201
201

## Slide 202
Automatische E-Mailings
Sie haben den Status eines Tickets geändert und das Tool antwortete: "Artikel aktualisiert - E-Mail gesendet". Aber was enthielt diese E-Mail? Und warum haben Sie diese E-Mail nicht erhalten?
Gehen Sie einfach zum Menü "Extras“  „Gesendete E-Mails“, um den Inhalt der E-Mail zu sehen ! Sie werden sehen, wer der Empfänger der E-Mail war. Aber das ist eine andere Geschichte...
Grundsätzlich sollten Sie zumindest die E-Mails sehen, die Sie gesendet haben, aber Sie können auch Sichtbarkeit auf alle E-Mails Ihres Projekts oder alle E-Mails haben.
Dies kann durch den Administrator erfolgen, der die Sichtbarkeit der gesendeten E-Mails einstellen kann. Sicherlich wird er sich die letzte Möglichkeit vorbehalten (siehe alle E-Mails).
Notes: 202
202
202
202

## Slide 203
API (1)
ProjeQtOr bietet eine API zur Interaktion mit seinen Elementen. Es wird als REST Web Service zur Verfügung gestellt. Es können Elemente gelesen (Methode GET), angelegt (Methoden PUT, POST), aktualisiert (Methoden PUT, POST) und gelöscht (Methode DELETE) werden.
Erstens muss die API aktiviert werden: Aus Sicherheitsgründen ist es nicht standardmäßig aktiviert.
  Erzeugen Sie eine .htpasswd Datei (siehe verwandte Themen auf dem Netz, wie dies zu tun) Eine Vorlage ist in /api/.htpasswd enthalten, die sich auf den Benutzer projeqtor, password projeqtor bezieht. Sie wird nur zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.
  Verwenden Sie es nicht in einer Produktionsumgebung, da es alle Ihre Daten enthüllen würde.
Aktualisieren Sie die .htaccess-Datei um den Speicherort Ihrer Htpasswd-Datei anzugeben:
  AuthUserFile „/pathToFile/.htpasswd„ Der Standardspeicherort ist das Apache-Verzeichnis.
Verwenden von API:
  Seit V4.4 muss der verwendete Benutzer (definiert in .htpasswd) als Benutzer in der Datenbank vorhanden sein und Zugriffsrechte (lesen, erstellen, aktualisieren, löschen) auf den für diesen Benutzer definierten Zugriff haben. So können Sie externen Benutzern Zugriff gewähren und die Sichtbarkeit Ihrer Daten kontrollieren.
  Verfügbare Methoden sind GET (lesen), PUT (erstellen, aktualisieren), POST (erstellen, aktualisieren) und DELETE (löschen)
  Bei PUT, PUSH- und DELETE-Methode müssen die Daten mit dem AES-256-Algorithmus verschlüsselt werden, wobei der Schlüssel als API-Schlüssel für den Benutzer definiert ist. Der Admin muss diesen API-Schlüssel dem API-Konsumenten zur Verfügung stellen. Für die Verschlüsselung können Sie die AESCRT-Bibliothek im Verzeichnis /external verwenden.
  PUT- und PUSH-Methoden sind ähnlich und können beide verwendet werden, um Elemente zu erstellen oder zu aktualisieren. Der Unterschied besteht nur in der Art und Weise, wie Daten gesendet werden: als Post-Array für POST, als Datei für PUT.
  Die DELETE-Methode benötigt Daten, die wie bei einem PUT formatiert sind, jedoch nur die "id".
  Für PUT, POST und DELETE, können Sie zur Verfügung stellen:
    ein einzelnes Element: { „Id“ an: „1“, ...}
    eine Liste dvon Elementen: { „Identifiziert“: „id“, „Elemente“: [{ „id“ „; 1“, ...}, { „ID“: „2“, ...}]}
  Das mit GET abgerufene Json-Format kann für PUT, POST und DELETE verwendet werden.
Notes: 203
203
203
203

## Slide 204
API (2)
Method | URL | Ergebnis
GET | http://myserver/api/{object class}/{object id} Ex : http://myserver/api/Project/1 | Die vollständige Beschreibung, im Json-Format, des Objekts der angegebenen Klasse mit der angegebenen ID
GET | http://myserver/api/{object class}/all Ex : http://myserver/api/Project/all | Die vollständige Beschreibung aller Objekte der angegebenen Klasse im Json-Format.
GET | http://myserver/api/{object class}/filter/{filter id} Ex : http://myserver/api/Project/filter/1 | Die vollständige Beschreibung, im Json-Format, aller Objekte der angegebenen Klasse, die dem angegebenen gespeicherten Filter entsprechen: id des Filters kann beim Speichern des Filters abgefragt werden Die Verwendung eines Filters einer anderen Klasse kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
GET | http://myserver/api/{object class}/search/{crit1}/{critN} Ex : http://myserver/api/Activity/search/idProject=1/name like ‘%error%’ | Die vollständige Beschreibung, im Json-Format, aller Objekte der angegebenen Klasse, die den angegebenen Kriterien entsprechen: Sie können so viele Kriterien angeben, wie Sie möchten, sie werden in die Where-Klausel mit dem Operator AND aufgenommen. im Gegensatz zum Beispiel müssen die Kriterien "url-codiert" sein <verwenden Sie z.B. die Funktion PHP urlencode()>.
GET | http://myserver/api/{object class}/updated/{start date}/{end date} Ex : http://myserver/api/Project/updated/ 20130101000000/20131231235959 | Die vollständige Beschreibung im Json-Format aller Objekte, die zwischen Start- und Enddatum aktualisiert wurden: Datumsformat ist YYYYMMDDHHMNSS Datum> = „Startdatum“ und Datum < „Enddatum“
POST | http://myserver/api/{object class} data provided in json format as POST value | Die vollständige Beschreibung, im Json-Format, von aktualisierten oder erstellten Objekten, mit 2 zusätzlichen Feldern : apiResult: status of update apiResultMessage: detailed message
PUT | http://myserver/api/{object class} data provided in json format as a file | 
DELETE | http://myserver/api/{object class} data provided in json format as a file | 
Notes: 204
204
204
204
204

## Slide 205
API (3)
Hier ist ein Beispiel für den PHP-Code, der die API für die GET-Anfragen aufruft (lesen) :
Diese Anfrage listet alle Tickets
$ Fullurl = "http: // myserver / api / Ticket / list / all";
$ Curl = curl_init ($ fullurl);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_USERPWD "projeqtor: projeqtor");
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$ Curl_response = curl_exec ($ curl);
echo $ curl_response;
curl_close ($ curl);
Hier ist ein Beispiel für den Aufruf der API für die DELETE-Anforderung (erstellen, aktualisieren):
Diese Anforderung löscht Ticket #1
$ Fullurl = "http: // myserver / api / Ticket";
$ data = '{ "id": "1"}';
$ Data = AesCtr :: encrypt ($ data, 'ApiKeyForUserProjeqtor', 256);
$ Curl = curl_init ($ fullurl);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_USERPWD "projeqtor: projeqtor");
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt ($ Locke, CURLOPT_CUSTOMREQUEST "LÖSCHEN„);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $ data);
$ Curl_response = curl_exec ($ curl);
echo $ curl_response;
curl_close ($ curl);
Notes: 205
205
205
205

## Slide 206
API (4)
Hier ist ein Beispiel für den Aufruf der API für die PUT- und POST-Anfrage (erstellen, aktualisieren):
$ Fullurl = "http: // myserver / api / Ticket";
$ Data = '{ "id": "1", "name": "Name für Ticket 1 geändert werden"}';
$ Data = AesCtr :: encrypt ($ data, 'ApiKeyForUserProjeqtor', 256);
$ Curl = curl_init ($ fullurl);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_USERPWD "projeqtor: projeqtor");
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt ($ Locke, CURLOPT_CUSTOMREQUEST "STELLEN„);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $ data);
$ Curl_response = curl_exec ($ curl);
echo $ curl_response;
curl_close ($ curl);
Diese Anfragen aktualisieren den Namen von Ticket #1
$ Fullurl = "http: // myserver / api / Ticket";
$ Data = '{ "id": "1", "name": "Name für Ticket 1 geändert werden"}';
$ Data = AesCtr :: encrypt ($ data, 'ApiKeyForUserProjeqtor', 256);
$ Curl = curl_init ($ fullurl);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_USERPWD "projeqtor: projeqtor");
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt ($ Locke, CURLOPT_CUSTOMREQUEST "POST„);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt ($ curl, CURLOPT_POSTFIELDS, array ( 'Daten' => $ data));
$ Curl_response = curl_exec ($ curl);
echo $ curl_response;
curl_close ($ curl);
Notes: 206
206
206
206
206

## Slide 207
Feld | Beschreibung
Art | Typ des verknüpften Elements
Id | Id des verknüpften Elements
Name | Name des verknüpften Elements
Status | Aktueller Status des verknüpften Elements
Datum | Datum der Erstellung des Links
Benutzer | Benutzer, der den Link erstellt hat
verknüpften Elemente
Die meisten Elemente können mit den meisten anderen Elementen verknüpft werden (Aktionen, Aktivitäten, Tickets, Dokumente, ....).
Klicken Sie auf den entsprechenden Abschnitt, um einen Link zu einem Element hinzuzufügen. Ein "Link hinzufügen"-Popup wird angezeigt. Markieren Sie das verknüpfte Element in der Liste und bestätigen Sie (OK).
Klicken Sie auf , um den entsprechenden Link zu löschen.
Verknüpfte Elemente müssen zum selben Projekt gehören. Wenn Position A mit Position B verknüpft ist, wird Position B automatisch mit Position A verknüpft.
Klicken Sie auf den Namen eines Eintrags in der Linkliste, um direkt dorthin zu gelangen.
Wenn Sie ein zu verlinkendes Dokument auswählen, haben Sie die Möglichkeit, eine Version des Dokuments auszuwählen, so dass es die Version ist, die verlinkt wird.
Für Dokumente und Dokumentversionen wird ein direkter Link auf die entsprechende Datei vorgeschlagen. Für das Dokument wird die letzte Version des Dokuments vorgeschlagen, der vorgeschlagene Download ändert sich mit dem Lebenszyklus des Dokuments.
Notes: 207
207
207
207

## Slide 208
Eine Anlage kann nicht geändert werden.
Es kann nur mit dem Symbol gelöscht werden.
Nur der Benutzer, der die Anlage angelegt hat, kann sie löschen. Klicken Sie auf das Symbol um die angehängte Datei herunterzuladen. Klicken Sie auf das Symbol um zur Hyperlink-Seite zu gelangen.
Die Sichtbarkeit von Anhängen kann eingestellt werden:
öffentlich: für jedermann sichtbar
Team: sichtbar für jedes Mitglied des Ersteller-Teams
privat: nur für den Ersteller sichtbar
Anlagen
Angehängte Dateien werden serverseitig an einem vom Administrator in den Parametern festgelegten Ort gespeichert.
Das Anhängeteil kann zu oder aufgefächert werden, durch einen klick auf den Titel des Abschnitts. Jeder Benutzer kann bei den Benutzerparametern die Standardanzeige der Sektion (aufgefächert oder zu) ändern.
Benutzer können Dateien oder Hyperlinks an die meisten Objekte anhängen.
Um eine Datei anzuhängen, klicken Sie einfach auf das Symbol . Um einen Hyperlink anzuhängen, klicken Sie einfach auf das Symbol . Es erscheint ein Popup-Fenster mit Anhängen:
Dateien können direkt per "Drag & Drop" in die entsprechende Zone verschoben werden.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für die Befestigung. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Die Id wird für alle Projekte und alle Anlagen freigegeben.
Größe | Größe der Datei.
Art | Mime-Typ der Datei. Wird als Symbol angezeigt. Wenn es sich bei der Datei um ein Bild handelt, wird es als Miniaturbild angezeigt, und wenn Sie auf das Miniaturbild klicken, wird das Bild in voller Größe angezeigt.
Datei | Dateiname.
Datum | Datum der Erstellung der Anlage.
Benutzer | Name des Benutzers, der die Datei angehängt hat.
Notes: 208
208
208
208

## Slide 209
Anmerkungen
Benutzer können Notizen zu den meisten Elementen
hinzufügen. Notizen sind Kommentare, die an folgende
Personen weitergegeben werden können um
Informationen oder Fortschritte zu verfolgen.
Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie einfach
auf das Symbol und dieses Pop-up erscheint:
Eine Notiz kann mit dem Symbol geändert werden. Dadurch wird das Notiz-Popup zum Bearbeiten der Notiz angezeigt.
Eine Notiz kann mit dem Symbol gelöscht werden.
Nur der Benutzer, der die Notiz angelegt hat, kann sie ändern oder löschen. Es ist möglich, vordefinierten Text für Notizen zu definieren: Auf diese Weise müssen Sie nur den vordefinierten Titel auswählen, um das Nicht-Feld automatisch auszufüllen.
Die Sichtbarkeit von Notizen kann sein:
öffentlich: für jedermann sichtbar
Team: sichtbar für jedes Mitglied des des Ersteller-Teams
privat: nur für den Ersteller sichtbar
Der Notizbereich kann zu- oder aufgeklappt werden, indem man auf den Titel des Bereichs klickt. Jeder Benutzer kann bei den Benutzerparametern die Standardanzeige der Sektion (zu- oder aufgeklappt) ändern.
Feld | Beschreibung
Id | Eindeutige Id für den Hinweis. Wird bei der Erstellung automatisch generiert. Id ist für alle Projekte und alle Noten geteilt.
Datum | Datum der Erstellung oder Änderung des Anhangs. Erstellungsdatum wird gerade angezeigt. Letzte Änderung Datum wird kursiv angezeigt.
Benutzer | Name des Benutzers, der die Notiz erstellt.
Art | Mime-Typ der Datei.
Hinweis | Text der Notiz. Wenn der Text der Notiz eine URL enthält, wird sie als anklickbare Hyperlinks angezeigt werden.
Notes: 209
209
209
209

## Slide 210
Änderungshistorie
Feld | Beschreibung
Datum | Datum des Änderungsvorgangs.
Benutzer | Name des Benutzers, der die Änderung durchgeführt hat.
Betrieb | Die Operation auf der Position (einfügen oder aktualisieren)
Daten | Das Feld wurde modifiziert
Wert davor | Der Wert des Feldes vor der Aktualisierung.
Wert danach | Der Wert des Feldes nach der Aktualisierung.
Alle Änderungen werden verfolgt. Sie werden auf jedem Element gespeichert und angezeigt.
Beim Anlegen wird nur eine Einfügeoperation gespeichert, nicht alle Initialwerte bei der Erstellung.
Der Abschnitt "Änderungshistorie" kann zu- oder aufgeklappt werden, indem man auf den Titel des Abschnitts klickt. Jeder Benutzer kann bei den Benutzerparametern die Standardanzeige des Abschnitts ändern (zu- oder aufgeklappt) oder sogar auswählen, um diesen Abschnitt auszublenden.
Notes: 210
210
210
210

## Slide 211
Backup wiederherstellen
[CTRL] + S
Ein regelmäßiges Backup gehört zum Standard in Unternehmen.
Ihre Daten sind regelmäßig zu sichern, um sie im Falle eines Absturzes wiederherstellen zu können.
Wie oft? Zumindest gemäß Ihrer unternehmensspezifischen Vorgaben hierzu.
Fragen Sie sich: Was kann man bei einem Daten Crash verlieren? 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche ?
Sie sollten Ihre Daten auch immer vor jedem Anwendungs-Upgrade sichern...
Wie erstellt man ein Backup?
Der einfachste Weg ist, phpMyAdmin oder phpPgAdmin (je nach Datenbankformat) als Exportkapazität im "SQL"-Format zu verwenden und das Ergebnis in einer Datei zu speichern.
Ein weiteres tolles Tool ist MySqlDumper. Dann können Sie Daten aus dieser exportierten Datei importieren.
Anmerkung:
  beim Exportieren/Importieren unbedingt UTF-8-Zeichensatz verwenden
  Sie können nicht in eine vollständige Datenbank (mit vorhandenen Daten) importieren:
    entweder Sie kürzen die Tabellen vor dem Import (Sie müssen dann sicherstellen, dass die Daten in eine Struktur der gleichen Version der Anwendung importiert werden!)
    oder Sie lassen die Tabellen vor dem Import verschwinden
    oder Sie exportieren Daten inklusive "Drop-Tabellen“
  Testen Sie regelmäßig Ihre Backup-Dateien und versuchen Sie, sie auf einer leeren Datenbank wiederherzustellen (oft werden Backups nie getestet und können bei Bedarf nicht importiert werden....)
  Anlagen und Dokumente werden nicht in der Datenbank gespeichert.
  Sie können bei Bedarf separat gesichert werden.
Notes: 211
211
211
211

## Slide 212
Tastenkürzel
[CTRL] + S
Shortcut-Tasten | Effekt
[CTRL] + s | Speichern der aktuellen Position
[F1] | Handbuch öffnen, zu einem bestimmten Thema (falls vorhanden)
Notes: 212
212
212
212

## Slide 213
Letzte Worte
Hofstader Gesetz
  "Es dauert immer länger, als man denkt, auch wenn man das Gesetz von Hofstadter berücksichtigt."
Basierend auf ProjeQtOr: 4.5.1
Die Änderungshistorie von ProjeQtOr finden Sie auf der Website:
Sie können auch auf die Tracking-Datenbank (die als ProjeQtOr-Instanz läuft) zugreifen, um Details der Änderungen als Tickets anzuzeigen.
http://www.projeqtor.org
Murphys Gesetz
  "Was schief gehen kann, wird schief gehen."
  "....und zum ungünstigsten Zeitpunkt, auf die ungünstigste Art und Weise."
Dies bedeutet einfach, dass, was auch immer Ihre Planung ist, es ist falsch!
Sie sollten also besser Risiken managen und alle Ereignisse in Ihrem Projekt nachverfolgen....
Notes: 213
213
213