## Tabelle1
Name	Aktivitätstyp	Verantwortlicher	Projekt	übergeordnete Aktivität	Dauer bestätigt	Plan-Dauer	Plan-Startdatum	Startdatum bestätigt	Ist-Startdatum	Plan-Endedatum	Notiz2	Endedatum bestätigt	Notiz3	Ist-Endedatum	Enddatum anfängl.	Erstellungsdatum	Fortschritt	Forts. erwartet	status	done	Result	Planungstyp
LPhase 4	Phase		K7				2017-11-29	2017-11-29				2018-03-02	02.03.18			2017-12-01			assigned	0		"so früh wie möglich"
Rest work of LPhase 4:	Task	User B	K7	Lphase 4	10	10	2017-11-29	2017-11-29				2017-11-30	30.11.17			2017-12-01			assigned	0		"so früh wie möglich"
Shift of elevator in order to provide enough movement space according to accessibility requirements	Task	User A	K7	Lphase 4	20	20	2018-01-17	2018-01-17				2018-01-19	19.01.18			2017-12-01	0.5	1	in progress	0		"so früh wie möglich"
-> Final decision of layout roof flats including pools	Task	User B	K7	Lphase 4	30	30	2018-01-18	2018-01-18				2018-01-24	24.01.18			2017-12-01	90	100	in progress	0		"so früh wie möglich"